资阳区2020年上半年脱贫攻坚工作总结

2020年是脱贫攻坚收官之年，紧紧围绕建档立卡贫困人口398户871人脱贫的年度目标任务，扎实推进各项扶贫工作，确保如期全面打赢脱贫攻坚战，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。现将有关情况总结如下：

一、重点工作推进情况

（一）脱贫质量“回头看”问题排查整改有序开展。强化部署推进，4月开展脱贫质量“回头看”工作以来，先后召开了1次区委常委会、3次培训部署会和3次专题调度会，全面推进“回头看”工作。6月16日组织乡镇分管领导召开了部署会，6月22日区委副书记又组织各行业部门和乡镇长召开了再“回头看”推进会。强化排查整改，脱贫质量“回头看”第一轮、第二轮排查，以及省市反馈比对出脱贫质量问题共273个。各责任单位按照“一个问题、一套整改措施、一名责任领导、一套印证资料”工作机制，边查边改，立行立改。目前，已整改到位237个，整改完成比例为86.8%；还未整改到位的36个。强化督导通报，把“问题排查-整改销号-监督检查-情况通报”贯穿到脱贫质量“回头看”全过程,分三个小组每天对乡镇未清零的问题进行全覆盖督导。对未整改的问题和新发现的问题进行日通报、周调度。目前，已编发通报6期，并对乡镇剩余问题整改进度每日进行排名。

- （二）贫困群众进一步创收增收。积极探索产业扶贫新途径，上半年扶贫办牵线搭桥、引导实施产业扶贫发展项目21个，整合全区资源优势，打造食用菌培育基地和“贫困户种植-企业收购-深加工-网络销售+定向销售”的坛子菜加工产业链。广泛推介“东边湾甜酒”“洞庭么妹菜”“松之花食品”“金庙米业”等品牌，畅销省内外。积极开发就业扶贫新岗位，为突出抓好易地搬迁后扶工程，在每个乡镇集中安置点打造一个以上就业扶贫车间，为贫困户提供岗位；安置点楼下的门面出租给企业，租金用于小区维护，聘请贫困户清扫、保洁、绿化。目前，已建成银城湘味、金柠农林、金庙食品等就业扶贫车间8个。积极打造消费扶贫新模式，广泛搜集扶贫合作社、贫困农户生产的农特产品，帮助贫困户联系买家，送货上门；创建电商平台，开展网络直播，实现农产品线上销售；通过机关企事业单位定向采购，工会福利采购带动，促进贫困户稳定增收。截止目前，全区50多个机关、企事业单位帮助28个消费扶贫推荐商家及贫困户总营业额增长近40万元。

（二）资金监管更加高效。2020年上半年上级分别下达我区中央预拨财政专项扶贫资金838万元，省级资金801万元，市级财政专项扶贫资金142万；其中已安排分配中央资金662万元，省级资金237万元，市级资金100万元。全面开展扶贫专项资金自查自纠，对扶贫项目进度实行“一周一统计，一月一调度”，抓实扶贫项目进度。今年以来，全区145个项目已开工140个，开工率达96.6%。做到日常监管与专项督查“双管齐下”，建立定期或不定期检查、抽查制度，主动接受社会监督，规范实施程序，保障资金安全。

（四）重点帮扶稳步推进。全区有3个村被纳入省级重点帮扶对象，新桥河镇和4个村被纳入市级重点帮扶对象；为更好发挥督战作用，我区将省市重点帮扶对象外的13个贫困村和35个建档立卡贫困人口200人以上的行政村、16个易地搬迁集中安置点也纳入区级重点帮扶范围。为强化重点帮扶工作力度，全区组建了3支区级督战组，围绕责任、政策、工作“三个落实”，涵盖了资金项目、作风建设、问题整改、帮扶工作、政策落实、决策执行等脱贫攻坚的方方面面进行重点帮扶。截止目前，市民政局重点帮扶督导组来我区开展重点帮扶督导2次，第二次于6月24日结束，反馈问题4个，正在整改。

- 二、存在的问题

- （一）工作质量上还有待进一步提高。脱贫质量“回头看”过程中，各排查人员在填报湘扶贫监测APP时，全区有2000多个问题数据属于操作失误，各级督查反馈扶贫手册、台账等基础资料还有待完善。

（二）脱贫攻坚成果巩固压力大。受新冠肺炎疫情影响，在外务工的贫困群体回流，收入锐减。还有少量特困户除了低保收入没其他来源的情况，达不到现行脱贫标准，影响脱贫质量和成色。

（三）有的政策落实存在反复性。有的危房改造户已通过验收，由于年久或长期未住人再次受损；有的贫困家庭由于重大疾病、子女入学等滑入到贫困边缘。

- 三、下阶段工作安排

- （一）全面完成剩余脱贫任务。进一步加大帮扶力度，重点关注特困对象，全面落实帮扶措施、保障政策，实现剩余人口全部稳定脱贫，做好迎接7月上旬国务院脱贫攻坚实地督查的准备。

- （二）全面完成问题整改工作。落实“不落一户、不漏一人”要求，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，全面完成问题整改工作，对已取得的脱贫攻坚成效进行全面的巩固提升。

- （三）突出抓好巩固脱贫成果防止返贫。落实“四个不摘”要求，保持政策和帮扶的延续性，继续实施“扶贫特惠保”和“稳定脱贫险”，筑牢防护网络防止返贫，强化对脱贫监测户和边缘户的动态监测，防止新生贫困和返贫现象发生。突出产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、社会扶贫，进一步提高贫困户收入。

- （四）加强宣传推介。全面总结脱贫攻坚以来的成就，高度总结脱贫攻坚中形成的成功经验，深度挖掘脱贫攻坚中涌现出的先进典型，从贫困户、普通村民、帮扶干部、扶贫企业等各个视角，全方位宣传脱贫攻坚的显著成效，努力营造全社会关注、参与的良好氛围。