## jdbb_abgc_mx_lj
附件1 | [8 empty] | .
益阳市资阳区农村公路安全生命防护工程项目情况一览表
序号 | 线路编码 | 项目计划情况 |  |  |  | 项目完工情况 |  |  |  | 备注
|  | 起点桩号 | 止点桩号 | 隐患里程（公里） | 总投资 (万元) | 隐患里程(公里) | 总投资 （万元） | 省投资 (万元) | 区自筹投资(万元)
合 计 |  |  |  | 126.527 | 2530.54 | 126.527 | 2530.54 | 1012.456 | 1518.084
1 | C583430902 | 0 | 0.414 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
2 | C623430902 | 0 | 4.068 | 2.068 | 41.36 | 2.068 | 41.36 | 16.544 | 24.816
3 | C695430902 | 0 | 0.88 | 0.475 | 9.5 | 0.475 | 9.5 | 3.8 | 5.7
4 | C518430902 | 0 | 0.82 | 0.12 | 2.4 | 0.12 | 2.4 | 0.96 | 1.44
5 | C560430902 | 0 | 2.912 | 2.912 | 58.24 | 2.912 | 58.24 | 23.296 | 34.944
6 | C597430902 | 0 | 1.4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
7 | C487430902 | 0 | 1.831 | 0.75 | 15 | 0.75 | 15 | 6 | 9
8 | C644430902 | 0 | 0.908 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
9 | C588430902 | 0 | 0.818 | 0.21 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 1.68 | 2.52
10 | C679430902 | 0 | 0.243 | 0.13 | 2.6 | 0.13 | 2.6 | 1.04 | 1.56
11 | C91A430902 | 0 | 1.94 | 0.72 | 14.4 | 0.72 | 14.4 | 5.76 | 8.64
12 | C363430902 | 0 | 0.256 | 0.103 | 2.06 | 0.103 | 2.06 | 0.824 | 1.236
13 | C144430902 | 0 | 2.84 | 2.84 | 56.8 | 2.84 | 56.8 | 22.72 | 34.08
14 | C622430902 | 0 | 0.38 | 0.19 | 3.8 | 0.19 | 3.8 | 1.52 | 2.28
15 | C353430902 | 0 | 0.918 | 0.395 | 7.9 | 0.395 | 7.9 | 3.16 | 4.74
16 | C071430902 | 0 | 2.295 | 2.291 | 45.82 | 2.291 | 45.82 | 18.328 | 27.492
17 | C635430902 | 0 | 0.506 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
18 | C616430902 | 0 | 0.644 | 0.258 | 5.16 | 0.258 | 5.16 | 2.064 | 3.096
19 | C527430902 | 0 | 0.907 | 0.45 | 9 | 0.45 | 9 | 3.6 | 5.4
20 | C783430902 | 0 | 0.894 | 0.435 | 8.7 | 0.435 | 8.7 | 3.52 | 5.18
21 | C577430902 | 0 | 1.437 | 0.49 | 9.8 | 0.49 | 9.8 | 3.92 | 5.88
22 | C021430902 | 0 | 0.757 | 0.105 | 2.1 | 0.105 | 2.1 | 0.88 | 1.22
23 | C016430902 | 0 | 1.695 | 1.695 | 33.9 | 1.695 | 33.9 | 13.6 | 20.3
24 | C609430902 | 0 | 0.646 | 0.4 | 8 | 0.4 | 8 | 3.2 | 4.8
25 | C438430902 | 0 | 1.787 | 0.784 | 15.68 | 0.784 | 15.68 | 6.272 | 9.408
26 | C722430902 | 0 | 0.674 | 0.115 | 2.3 | 0.115 | 2.3 | 0.92 | 1.38
27 | C040430902 | 0 | 3.298 | 0.198 | 3.96 | 0.198 | 3.96 | 1.58 | 2.38
28 | C735430902 | 0 | 0.478 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
29 | C155430902 | 0 | 0.474 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
30 | C418430902 | 0 | 1.022 | 0.76 | 15.2 | 0.76 | 15.2 | 6.08 | 9.12
31 | C024430902 | 0 | 0.783 | 0.46 | 9.2 | 0.46 | 9.2 | 3.68 | 5.52
32 | C474430902 | 0 | 1.133 | 0.77 | 15.4 | 0.77 | 15.4 | 6.16 | 9.24
33 | C460430902 | 0 | 1.016 | 0.26 | 5.2 | 0.26 | 5.2 | 2.08 | 3.12
34 | C544430902 | 0 | 0.873 | 0.18 | 3.6 | 0.18 | 3.6 | 1.44 | 2.16
35 | C147430902 | 0 | 1.198 | 0.528 | 10.56 | 0.528 | 10.56 | 4.224 | 6.336
36 | C196430902 | 0 | 1.379 | 0.41 | 8.2 | 0.41 | 8.2 | 3.28 | 4.92
37 | C088430902 | 0 | 0.618 | 0.29 | 5.8 | 0.29 | 5.8 | 2.32 | 3.48
38 | C202430902 | 0 | 1.793 | 0.518 | 10.36 | 0.518 | 10.36 | 4.144 | 6.216
39 | C624430902 | 0 | 0.763 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
40 | CZC4430902 | 0 | 0.176 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
41 | C606430902 | 0 | 0.745 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
42 | C073430902 | 0 | 0.89 | 0.107 | 2.14 | 0.107 | 2.14 | 0.856 | 1.284
43 | C681430902 | 0 | 1.916 | 1.916 | 38.32 | 1.916 | 38.32 | 15.328 | 22.992
44 | CI01430902 | 0 | 0.31 | 0.31 | 6.2 | 0.31 | 6.2 | 2.48 | 3.72
45 | C005430902 | 0 | 2.013 | 0.838 | 16.76 | 0.838 | 16.76 | 6.72 | 10.04
46 | C581430902 | 0 | 0.58 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
47 | C440430902 | 0 | 0.794 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 4 | 6
48 | C569430902 | 0 | 0.813 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
49 | C626430902 | 0 | 1.981 | 0.76 | 15.2 | 0.76 | 15.2 | 6.08 | 9.12
50 | C805430902 | 0 | 1.386 | 0.97 | 19.4 | 0.97 | 19.4 | 7.76 | 11.64
51 | C617430902 | 0 | 0.926 | 0.26 | 5.2 | 0.26 | 5.2 | 2.08 | 3.12
52 | C512430902 | 0 | 0.427 | 0.115 | 2.3 | 0.115 | 2.3 | 0.92 | 1.38
53 | C576430902 | 0 | 1.231 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 2.4 | 3.6
54 | C181430902 | 0 | 2.915 | 1.915 | 38.3 | 1.915 | 38.3 | 15.32 | 22.98
55 | C591430902 | 0 | 0.692 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
56 | C659430902 | 0 | 0.464 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
57 | C549430902 | 0 | 0.564 | 0.17 | 3.4 | 0.17 | 3.4 | 1.36 | 2.04
58 | C133430902 | 0 | 2.536 | 2.03 | 40.6 | 2.03 | 40.6 | 16.24 | 24.36
59 | C340430902 | 0 | 1.248 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 4.8 | 7.2
60 | C166430902 | 0 | 1.268 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
61 | C550430902 | 0 | 0.772 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
62 | C656430902 | 0 | 2.072 | 0.95 | 19 | 0.95 | 19 | 7.6 | 11.4
63 | C039430902 | 0 | 2.59 | 2.59 | 51.8 | 2.59 | 51.8 | 20.72 | 31.08
64 | C688430902 | 0 | 0.801 | 0.355 | 7.1 | 0.355 | 7.1 | 2.84 | 4.26
65 | C573430902 | 0 | 1.179 | 0.31 | 6.2 | 0.31 | 6.2 | 2.48 | 3.72
66 | C649430902 | 0 | 0.769 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
67 | C104430902 | 0 | 1.203 | 0.285 | 5.7 | 0.285 | 5.7 | 2.28 | 3.42
68 | C610430902 | 0 | 0.553 | 0.12 | 2.4 | 0.12 | 2.4 | 0.96 | 1.44
69 | C450430902 | 0 | 0.857 | 0.8 | 16 | 0.8 | 16 | 6.4 | 9.6
70 | CX05430902 | 0 | 0.808 | 0.28 | 5.6 | 0.28 | 5.6 | 2.24 | 3.36
71 | C528430902 | 0 | 1.338 | 1.3 | 26 | 1.3 | 26 | 10.4 | 15.6
72 | C738430902 | 0 | 0.775 | 0.198 | 3.96 | 0.198 | 3.96 | 1.584 | 2.376
73 | C632430902 | 0 | 1.739 | 0.939 | 18.78 | 0.939 | 18.78 | 7.512 | 11.268
74 | C499430902 | 0 | 0.432 | 0.22 | 4.4 | 0.22 | 4.4 | 1.76 | 2.64
75 | C095430902 | 0 | 1.627 | 0.61 | 12.2 | 0.61 | 12.2 | 4.88 | 7.32
76 | C034430902 | 0 | 0.686 | 0.56 | 11.2 | 0.56 | 11.2 | 4.48 | 6.72
77 | C031430902 | 0 | 0.624 | 0.21 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 1.68 | 2.52
78 | C714430902 | 0 | 0.97 | 0.45 | 9 | 0.45 | 9 | 3.6 | 5.4
79 | C129430902 | 0 | 0.696 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 4.8 | 1.92 | 2.88
80 | CX36430902 | 0 | 0.375 | 0.375 | 7.5 | 0.375 | 7.5 | 3 | 4.5
81 | C552430902 | 0 | 0.956 | 0.43 | 8.6 | 0.43 | 8.6 | 3.44 | 5.16
82 | C657430902 | 0 | 0.651 | 0.16 | 3.2 | 0.16 | 3.2 | 1.28 | 1.92
83 | C677430902 | 0 | 1.183 | 0.19 | 3.8 | 0.19 | 3.8 | 1.52 | 2.28
84 | C594430902 | 0 | 0.362 | 0.14 | 2.8 | 0.14 | 2.8 | 1.12 | 1.68
85 | C002430902 | 0 | 0.818 | 0.718 | 14.36 | 0.718 | 14.36 | 5.76 | 8.6
86 | C732430902 | 0 | 0.866 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 2.4 | 3.6
87 | C063430902 | 0 | 3.84 | 0.44 | 8.8 | 0.44 | 8.8 | 3.52 | 5.28
88 | C091430902 | 0 | 2.41 | 2.41 | 48.2 | 2.41 | 48.2 | 19.28 | 28.92
89 | C615430902 | 0 | 0.834 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
90 | C678430902 | 0 | 1.034 | 0.36 | 7.2 | 0.36 | 7.2 | 2.88 | 4.32
91 | C561430902 | 0 | 0.707 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
92 | C733430902 | 0 | 0.792 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 2.4 | 3.6
93 | CZA5430902 | 0 | 0.768 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 2.4 | 3.6
94 | C493430902 | 0 | 0.337 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
95 | C019430902 | 0 | 1.156 | 0.466 | 9.32 | 0.466 | 9.32 | 3.76 | 5.56
96 | C570430902 | 0 | 0.67 | 0.115 | 2.3 | 0.115 | 2.3 | 0.92 | 1.38
97 | C477430902 | 0 | 0.486 | 0.13 | 2.6 | 0.13 | 2.6 | 1.04 | 1.56
98 | C995430902 | 0 | 0.847 | 0.435 | 8.7 | 0.435 | 8.7 | 3.48 | 5.22
99 | C012430902 | 0 | 0.595 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
100 | C553430902 | 0 | 0.35 | 0.22 | 4.4 | 0.22 | 4.4 | 1.76 | 2.64
101 | C13A430902 | 0 | 1.376 | 1.376 | 27.52 | 1.376 | 27.52 | 11.008 | 16.512
102 | C618430902 | 0 | 0.878 | 0.29 | 5.8 | 0.29 | 5.8 | 2.32 | 3.48
103 | C799430902 | 0 | 2.024 | 2.024 | 40.48 | 2.024 | 40.48 | 16.192 | 24.288
104 | C648430902 | 0 | 0.415 | 0.22 | 4.4 | 0.22 | 4.4 | 1.76 | 2.64
105 | C126430902 | 0 | 1.119 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 4.8 | 1.92 | 2.88
106 | CZA8430902 | 0 | 0.783 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
107 | C602430902 | 0 | 1.826 | 1.826 | 36.52 | 1.826 | 36.52 | 14.608 | 21.912
108 | C686430902 | 0 | 1.1 | 0.52 | 10.4 | 0.52 | 10.4 | 4.16 | 6.24
109 | C747430902 | 0 | 0.817 | 0.35 | 7 | 0.35 | 7 | 2.8 | 4.2
110 | C564430902 | 0 | 1.801 | 1.801 | 36.02 | 1.801 | 36.02 | 14.408 | 21.612
111 | C132430902 | 0 | 0.805 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
112 | C033430902 | 0 | 1.788 | 1.007 | 20.14 | 1.007 | 20.14 | 8.08 | 12.06
113 | C483430902 | 0 | 0.473 | 0.19 | 3.8 | 0.19 | 3.8 | 1.52 | 2.28
114 | C801430902 | 0 | 2.213 | 1.498 | 29.96 | 1.498 | 29.96 | 11.984 | 17.976
115 | C614430902 | 0 | 1.107 | 0.647 | 12.94 | 0.647 | 12.94 | 5.176 | 7.764
116 | C013430902 | 0 | 0.504 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
117 | C710430902 | 0 | 1.442 | 0.42 | 8.4 | 0.42 | 8.4 | 3.36 | 5.04
118 | C074430902 | 6.5 | 9.704 | 3.204 | 64.08 | 3.204 | 64.08 | 25.632 | 38.448
119 | C803430902 | 0 | 0.364 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
120 | C542430902 | 0 | 0.512 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
121 | C152430902 | 0 | 2.516 | 1.52 | 30.4 | 1.52 | 30.4 | 12.16 | 18.24
122 | C655430902 | 0 | 1.583 | 0.44 | 8.8 | 0.44 | 8.8 | 3.52 | 5.28
123 | C556430902 | 0 | 1.781 | 1.781 | 35.62 | 1.781 | 35.62 | 14.248 | 21.372
124 | C825430902 | 0 | 0.46 | 0.18 | 3.6 | 0.18 | 3.6 | 1.44 | 2.16
125 | C004430902 | 0 | 2.108 | 2.108 | 42.16 | 2.108 | 42.16 | 16.88 | 25.28
126 | C566430902 | 0 | 2.205 | 2.205 | 44.1 | 2.205 | 44.1 | 17.64 | 26.46
127 | CZ21430902 | 0 | 2.244 | 2.244 | 44.88 | 2.244 | 44.88 | 17.952 | 26.928
128 | C12A430902 | 0 | 1.305 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 4 | 6
129 | CZC2430902 | 0 | 0.807 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
130 | C001430902 | 0 | 0.633 | 0.413 | 8.26 | 0.413 | 8.26 | 3.28 | 4.98
131 | C562430902 | 0 | 0.864 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
132 | C770430902 | 0 | 0.36 | 0.28 | 5.6 | 0.28 | 5.6 | 2.24 | 3.36
133 | C114430902 | 0 | 2.109 | 1.2 | 24 | 1.2 | 24 | 9.6 | 14.4
134 | C057430902 | 0 | 1.397 | 0.337 | 6.74 | 0.337 | 6.74 | 2.696 | 4.044
135 | C551430902 | 0 | 1.307 | 0.47 | 9.4 | 0.47 | 9.4 | 3.76 | 5.64
136 | C680430902 | 0 | 0.159 | 0.159 | 3.18 | 0.159 | 3.18 | 1.272 | 1.908
137 | C572430902 | 0 | 1.918 | 1.918 | 38.36 | 1.918 | 38.36 | 15.344 | 23.016
138 | C010430902 | 0 | 1.256 | 0.54 | 10.8 | 0.54 | 10.8 | 4.32 | 6.48
139 | C193430902 | 0 | 0.65 | 0.246 | 4.92 | 0.246 | 4.92 | 1.968 | 2.952
140 | C020430902 | 0 | 0.339 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
141 | CZA6430902 | 0 | 2.18 | 1.14 | 22.8 | 1.14 | 22.8 | 9.12 | 13.68
142 | CM01430902 | 0 | 1.413 | 0.65 | 13 | 0.65 | 13 | 5.2 | 7.8
143 | C642430902 | 0 | 1.098 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
144 | C140430902 | 0 | 1.09 | 0.27 | 5.4 | 0.27 | 5.4 | 2.16 | 3.24
145 | C634430902 | 0 | 1.13 | 0.73 | 14.6 | 0.73 | 14.6 | 5.84 | 8.76
146 | C153430902 | 0 | 1.045 | 0.375 | 7.5 | 0.375 | 7.5 | 3 | 4.5
147 | C471430902 | 0 | 0.889 | 0.32 | 6.4 | 0.32 | 6.4 | 2.56 | 3.84
148 | C121430902 | 0 | 2.801 | 2.7 | 54 | 2.7 | 54 | 21.6 | 32.4
149 | C497430902 | 0 | 1.183 | 0.36 | 7.2 | 0.36 | 7.2 | 2.88 | 4.32
150 | C720430902 | 0 | 0.763 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
151 | C125430902 | 0 | 1.554 | 1.28 | 25.6 | 1.28 | 25.6 | 10.24 | 15.36
152 | C011430902 | 0 | 1.688 | 1.026 | 20.52 | 1.026 | 20.52 | 8.24 | 12.28
153 | C123430902 | 0 | 0.867 | 0.45 | 9 | 0.45 | 9 | 3.6 | 5.4
154 | C341430902 | 0 | 0.66 | 0.66 | 13.2 | 0.66 | 13.2 | 5.28 | 7.92
155 | CI07430902 | 0 | 0.213 | 0.213 | 4.26 | 0.213 | 4.26 | 1.68 | 2.58
156 | CC01430902 | 0 | 1.339 | 0.12 | 2.4 | 0.12 | 2.4 | 0.96 | 1.44
157 | C643430902 | 0 | 0.331 | 0.131 | 2.62 | 0.131 | 2.62 | 1.048 | 1.572
158 | C354430902 | 0 | 0.538 | 0.164 | 3.28 | 0.164 | 3.28 | 1.312 | 1.968
159 | C641430902 | 0 | 1.378 | 0.21 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 1.68 | 2.52
160 | C480430902 | 0 | 0.968 | 0.59 | 11.8 | 0.59 | 11.8 | 4.72 | 7.08
161 | C077430902 | 0 | 1.526 | 0.626 | 12.52 | 0.626 | 12.52 | 5.04 | 7.48
162 | C186430902 | 0 | 2.74 | 1.74 | 34.8 | 1.74 | 34.8 | 13.92 | 20.88
163 | C711430902 | 0 | 0.829 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 1.2 | 1.8
164 | C737430902 | 0 | 1.24 | 0.41 | 8.2 | 0.41 | 8.2 | 3.28 | 4.92
165 | C139430902 | 0 | 0.701 | 0.19 | 3.8 | 0.19 | 3.8 | 1.52 | 2.28
166 | CZA7430902 | 0 | 0.666 | 0.36 | 7.2 | 0.36 | 7.2 | 2.88 | 4.32
167 | C075430902 | 0 | 2.975 | 2.068 | 41.36 | 2.068 | 41.36 | 16.544 | 24.816
168 | C058430902 | 0 | 1.546 | 0.4 | 8 | 0.4 | 8 | 3.2 | 4.8
169 | C435430902 | 0 | 0.52 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
170 | C135430902 | 0 | 0.278 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
171 | C646430902 | 0 | 1.014 | 0.4 | 8 | 0.4 | 8 | 3.2 | 4.8
172 | C195430902 | 0 | 0.833 | 0.46 | 9.2 | 0.46 | 9.2 | 3.68 | 5.52
173 | C719430902 | 0 | 0.133 | 0.11 | 2.2 | 0.11 | 2.2 | 0.88 | 1.32
174 | C206430902 | 0 | 0.674 | 0.16 | 3.2 | 0.16 | 3.2 | 1.28 | 1.92
175 | C127430902 | 0 | 1.598 | 0.518 | 10.36 | 0.518 | 10.36 | 4.144 | 6.216
176 | C789430902 | 0 | 2.068 | 0.468 | 9.36 | 0.468 | 9.36 | 3.74 | 5.62
177 | C204430902 | 0 | 1.748 | 0.656 | 13.12 | 0.656 | 13.12 | 5.248 | 7.872
178 | C727430902 | 0 | 0.115 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
179 | C683430902 | 0 | 0.658 | 0.12 | 2.4 | 0.12 | 2.4 | 0.96 | 1.44
180 | C545430902 | 0 | 0.24 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.2
181 | C611430902 | 0 | 0.944 | 0.31 | 6.2 | 0.31 | 6.2 | 2.48 | 3.72
182 | C006430902 | 0 | 1.375 | 0.21 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 1.68 | 2.52
183 | C495430902 | 0 | 2.06 | 2.06 | 41.2 | 2.06 | 41.2 | 16.48 | 24.72
184 | C684430902 | 0 | 0.551 | 0.27 | 5.4 | 0.27 | 5.4 | 2.16 | 3.24
185 | C138430902 | 0 | 1.16 | 0.37 | 7.4 | 0.37 | 7.4 | 2.96 | 4.44
186 | C492430902 | 0 | 0.439 | 0.13 | 2.6 | 0.13 | 2.6 | 1.04 | 1.56
187 | C698430902 | 0 | 0.406 | 0.375 | 7.5 | 0.375 | 7.5 | 3 | 4.5
188 | C640430902 | 0 | 1.416 | 0.61 | 12.2 | 0.61 | 12.2 | 4.88 | 7.32
189 | C003430902 | 0 | 1.889 | 1.369 | 27.38 | 1.369 | 27.38 | 10.96 | 16.42
190 | CZ20430902 | 0 | 6.349 | 6.279 | 125.58 | 6.279 | 125.58 | 50.232 | 75.348
191 | C117430902 | 0 | 2.851 | 1.851 | 37.02 | 1.851 | 37.02 | 14.808 | 22.212
192 | C723430902 | 0 | 0.739 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 4.8 | 1.92 | 2.88
193 | C777430902 | 0 | 0.892 | 0.42 | 8.4 | 0.42 | 8.4 | 3.36 | 5.04
194 | C468430902 | 0 | 0.602 | 0.21 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 1.68 | 2.52
195 | C143430902 | 0 | 0.79 | 0.36 | 7.2 | 0.36 | 7.2 | 2.88 | 4.32
196 | C179430902 | 0 | 3.18 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4
197 | C612430902 | 0 | 0.835 | 0.34 | 6.8 | 0.34 | 6.8 | 2.72 | 4.08
198 | C62A430902 | 0 | 1.067 | 0.37 | 7.4 | 0.37 | 7.4 | 2.96 | 4.44
199 | C059430902 | 0 | 1.562 | 1.562 | 31.24 | 1.562 | 31.24 | 12.496 | 18.744
200 | C017430902 | 0 | 0.96 | 0.23 | 4.6 | 0.23 | 4.6 | 1.84 | 2.76
201 | C517430902 | 0 | 1.507 | 0.45 | 9 | 0.45 | 9 | 3.6 | 5.4
202 | C356430902 | 0 | 0.536 | 0.345 | 6.9 | 0.345 | 6.9 | 2.76 | 4.14