附件一： 资阳区2023年中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金（激励资金）项目汇总表

| **序号** | **项目类别** | **项目名称** | | **实施主体** | **建设地点** | **建设内容与规模** | **资金来源（万元）** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划**  **总投资** | **省级财政资金** | **县级统筹资金** | **自筹**  **资金** |
| 1 | 乡村产业  发展项目 | 预制菜产业发展项目 | 预制菜企业培育项目 | 湖南卤师兄食品有限公司 | 新桥河镇  食品工业园 | 项目总投资为40万元，其中，称重系统及配件2万元；分选线改造2万元；4台滚动式真空包装机6万元；自动化包装生产线30万元。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 乡村产业  发展项目 | 预制菜产业发展项目 | 预制菜产业品牌培育项目 | 益阳市益炫农业科技  有限公司 | 长春镇  紫薇村 | 项目总投资为40万元，其中，建设木槿花基地10亩，费用20；建设预制菜生产车间96平方米，费用10万；研发10个预制菜品，费用4万；品牌推广包括抖音\广告牌2个\车身广告2个\宣传栏1个，费用6万。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 乡村产业  发展项目 | 预制菜产业发展项目 | 标准化原料基地建设 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 长春镇  新源村 | 项目总投资80万元，其中，改扩建1条年产3000吨水产品深加工自动化灌装生产线；购置自动化灌装设备1台套、环保配套设施1台、激光喷码设备11台、拌料机1台、制冷开空调机5台等，主要用于水产品深加工提质增效。 | 80 | 40 | 20 | 20 |
| 4 | 乡村产业  发展项目 | 种养殖基地建设项目 | | 益阳市绿蔬源生态科技有限公司 | 新桥河镇  李昌港村 | 拆旧棚 2360㎡投入 40120 元；改建钢架大棚 2360㎡，投入资金 159880 元。 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 乡村产业发展项目 | 种养殖基地  建设项目 | | 益阳市资阳区博特智慧农业有限公司 | 长春镇  紫薇村 | 总投20.36万元，其中，改建开沟2180米，投入65400元，建造猕猴桃架8.2亩投入82600元，棚内防草布建设3710平方米投入55600元。 | 20.36 | 10 | 5 | 5.36 |
| 6 | 乡村产业发展项目 | 种养殖基地  建设项目 | | 益阳富佳科技有限公司 | 长春镇  打伞树村 | 总投23.50万元，其中，改建大棚5000㎡、铺设喷滴灌300米投入12.5万元；改建沟渠600米投入3万元；购置BSG-400轻简型蔬菜播种流水线1套投入8万元。 | 23.50 | 10 | 5 | 8.50 |
| 7 | 乡村产业发展项目 | 种养殖基地  建设项目 | | 益阳明天农业科技有限公司 | 新桥河镇  廖河村 | 总投21.6万元，其中开挖鱼沟12000米，投入9.6万元；加固田埂6000米，投入资金12万元。 | 21.60 | 10 | 5 | 6.60 |
| 8 | 乡村产业发展项目 | 种养殖基地  建设项目 | | 益阳市勤诚  善信水产养殖农民专业合作社 | 沙头镇华兴村 | 总投22.50万元，其中，单纤百兆海康监控设备1套4.5万元，鑫华东HDG增氧设备20台5.5万元，标准化池塘护坡改造2000㎡需投入12.5万元。 | 22.50 | 10 | 5 | 7.50 |
| 9 | 乡村产业发展项目 | 产地初加工  建设项目 | | 湖南好兆头  食品有限公司 | 新桥河镇  杨林坳村 | 增加2台生产设备，年收购当地农副产品100吨进行初加工或深加工，帮助拓宽当地农产品的销路，带动农民增加收入。 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 乡村产业发展项目 | 产地初加工  建设项目 | | 湖南省金柠  农林发展股份  有限公司 | 新桥河镇  水口山村 | 项目总投资10万元，其中，加工车间150㎡建设投资5万元；购买加工设备投入5万元（含筛选设备2台1万元，运输设备1套1万元，剥壳设备1套1万元，烘干设备1套2万元）。 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 11 | 乡村产业发展项目 | 产地初加工  建设项目 | | 益阳金成米业有限公司 | 新桥河镇  爱屋湾村 | 项目总投资10万元，购买粮工智能砻谷机1台，需投入资金10万元以上。 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 乡村产业发展项目 | 产地初加工  建设项目 | | 益阳市资阳区裕民中药材种植专业合作社 | 张家塞乡  高坪村 | 项目总投资 11 万元，包括热泵机组1套规格型号26匹、保温板材规格100mm面积147㎡、保温板材规格50mm面积40㎡、冷库门1套型号W1600xH2000、检修门1套、风机墙5套型号5#、风机15个型号5#、电线1批3\*6、辅料1批。 | 11 | 5 | 2.5 | 3.5 |
| 13 | 乡村产业发展项目 | 深加工与副产物综合利用项目 | | 益阳市瑞慧实业有限公司 | 长春镇  新源村 | 项目总投资100万元，其中项目生产车间1500m2，投入资金60万元；项目原料车间650m2，投入资金30万元；项目辅助道路设施及绿化等，投入资金10万元。 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 14 | 乡村产业发展项目 | 农旅融合  发展项目 | | 湖南纯然农业科技发展有限公司 | 新桥河镇  金杉村 | 项目总投资8万元，其中新建防腐木观光风雨亭1个（规格：3m\*3m），投入资金6.3万元，观光风雨亭基础15㎡，投入资金0.5万元，地坪硬化20㎡，投入资金1.2万元。 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | 乡村产业发展项目 | 农业国贸高质量发展基地建设 | | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 资阳区马良北路293号 | 1. 新建扩建栀子、山苍子种植基地300亩，其中栀子新种8万株，面积200亩，山苍子组培苗6000株，面积100亩；该项计划投资28万元。2、精油生产线改造升级，使提取收率提高5-10%，计划投资17万元。 | 45 | 20 | 10 | 15 |
| 16 | 乡村产业发展项目 | 创建益阳市现代  农业产业园 | | 资阳区省级农业科技园区管理委员会 | 长春镇  紫薇村 | 1、主导产业提升工程。红旗渠3.3公里渠道边坡木槿大苗种植）；建设内容：连片种植木槿景观区域修建观景休闲步道，长度110米，宽4.5米；新建低温冷藏库400m³，采购低温运输车1台。2、农业主体经营培育工程。添置木槿花冻干、烘干设备1套，筹备木槿产业协会、培养木槿新型经营主体。3、农业品牌建设工程。在紫薇村内设立户外大型宣传广告标识标牌2个，新添村部广场宣传立体发光字；邀请主流媒体来资阳对“资阳木槿”产业进行跟踪报道，制作木槿产业系列短视频，提高木槿花知名度；与湖南农业大学合作，制定益阳市资阳区木槿产业发展规划（2023-2027）。 | 200 | 100 | 50 | 50 |
| 17 | 乡村产业发展项目 | 农业产业化示范联合体  培育项目 | | 益阳市中盛现代农业产业化联合体 | 长春镇打伞树村、沙头镇双枫树村、茈湖口新飞村 | 组建与培育益阳市中盛优质稻米产业联合体；组织签定5000亩优质稻订单生产，每亩补贴40元；实施病虫害绿色防控2000亩，每亩补贴50元；测土配方肥2000亩，每亩补贴20元；重点打造“怡生优米”、“杨林坳香米”等品牌大米的包装升级10000个补贴，每个补贴3元。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 18 | 乡村产业发展项目 | 创新创业主体培育项目 | | 资阳区农业农村局 | 资阳区 | 2023年奖补返乡创业先进涉农主体1家10万元（湖南食佳食美生态农业有公司）；评选返乡创业涉农先进个人2名，各奖补5万元（湖南省茈星生态农业发展有限公司、益阳市资阳区益田蔬菜种植专业合作社）。 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 19 | 乡村产业发展项目 | “一村一品”重点村镇  创建项目 | | 长春镇  先锋桥村 | 长春镇  先锋桥村 | 总投资4万元，木槿苗木种植：4000株×10元/株=40000元。 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 乡村产业发展项目 | “一村一品”重点村镇  创建项目 | | 沙头镇富兴村 | 沙头镇  富兴村 | 搭建丝瓜钢架长廊100米 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 农村人居环境整治项目 | 农村生活垃圾分类设施  建设项目 | | 沙头镇华兴村 | 沙头镇  华兴村 | 全村区域垃圾分类收集设施配置，开展再收资源回收利用、生活垃圾分类、垃圾源头减量宣传引导。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 22 | 农村人居环境整治项目 | 美丽庭院与美丽屋场  建设项目 | | 新桥河镇  东新村 | 新桥河镇  东新村 | 建设1个休闲广场，1口水塘清淤、1条沟渠硬化，1条道路两边美化绿化，1面文化墙，1座休闲凉亭，1座公共厕所。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 23 | 农村人居环境整治项目 | 美丽庭院与美丽屋场  建设项目 | | 沙头镇友谊村 | 沙头镇  友谊村 | 丝茅岭桥周边房屋外墙刮白，菜园修建围墙，土沟硬化。2/3/5组15户 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 24 | 农村人居环境整治项目 | 美丽庭院与美丽屋场  建设项目 | | 茈湖口镇  马王山村 | 茈湖口镇马王山村 | 马王小学至木湾潭沿线1、沿线1400米绿化和亮化；2、健身广场铺设草皮、添置休闲桌、休闲椅；3、沿线菜园地沟、围栏、围增建设；4.沿线护坡及美化；5.庭院指示标牌。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 25 | 农村人居环境整治项目 | 美丽庭院与美丽屋场  建设项目 | | 长春镇  过鹿坪村 | 长春镇过鹿坪村 | 建设1个休闲广场，1个水塘清淤硬化，1条道路两边美化绿化，1面文化墙，1座休闲凉亭，1座公共厕所。 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | |  |  |  | 929.96 | 468 | 224 | 237.96 |