附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 | 益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 558.74 | 1034.20 |  | 1036.07 | 10分 | 100 % | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：894.84 |  |  |  |  | 其中：基本支出：657.74 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：15.36 |  |  |  |  | 项目支出：378.33 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：124.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.建好“两馆”，办好“两刊”，建好“两址”， 2.打造一个旅游休闲街区。打造一个5A级景区。打造一个文旅节会品牌。 3.全面抓好 “村村响”维护管理和“户户通”后期维护；推进无线“村村响”广播建设。 4.组织开展全民健身活动。积极备战省运会，完成金牌任务；继续做好场馆设施建设；推动社会体育事业发展。 5.继续抓好市场执法与法治建设，严抓文旅体市场安全稳定；稳推政策法规建设。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指 标 | 完成40场送戏下乡演出 |  | 40场 | 47场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 举办大型文体旅游活动 |  | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展文艺体育免费培训 |  | 500人次 | 500人次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指 标 | 扎实推进公共服务体系建设 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 持续发展文旅产业 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 持续发展广电工作 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文物保护和文化遗产保护传承 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 确保文旅市场平稳有序 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指 标 | 全年完成 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指 标 | 预算成本控制情况 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (40分) | 经济效 益指标 | 推动全域旅游，促进资阳经济发展 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 丰富人民群众文化体育生活 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 旅游景区倡导绿色环保 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续 影响指 标 | 提升公共文化服务效能和服务水平 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：孙瑜     填报日期：2023年4月25日       联系电话：18973761882    单位负责人签字：陈文斌