2022年度耕地质量等级别年度更新评价专项经费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

耕地质量等别更新评价的主要任务：严格耕地用途管控，明确耕地“非粮化”主要类型，摸清耕地“非粮化”底数，建立耕地“非粮化”台账，坚决制止新增耕地“非粮化”，分类稳妥处置耕地“非粮化”存量，全面落实粮食生产支持政策。

1. 绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价是针对耕地质量等级别年度更新评价专项经费项目资金工作进行，通过此次评价工作，客观反映出项目资金利用情况以和项目执行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依照项目初期制定的绩效目标申报表中的相关内容，按一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照产出、效益、满意度等一级指标及层层分解的二、三级指标和年度指标值等评价的内容和标准对评价对象的项目资金执行率、产出情况、效益情况和满意度情况等进行客观公正地考核和评价。

（三）绩效评价工作过程。

依据项目初期设定的考核指标对照项目实际完成情况进行衡量打分，从而获得本项目的实际分数。

三、综合评价结论

按年初设立的项目申报表的相关内容进行绩效评价，评价等级为优秀，评价分数为99分。

1. 绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目完成投资20.00万元，实际支付金额20.00万元，项目结余资金0.00万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

区自然资源局高度重视耕地质量等别更新评价项目管理工作，严格按照“专账核算、专款专用”的财务制度进行管理，明确专职会计人员核算项目资金，确保项目资金使用规范。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金的管理，明确了资金管理要求，项目资金的支付均由财政直接支付给服务单位，且做到了专帐管理、专款专用。财务上由局财务股负责管理，财务执行情况良好，项目资金管理到位。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

该项目目标清晰，项目决策有理有据，项目资金到位及时、分配合理，相关项目管理制度健全，并严格按照规定内容组织实施，各个项目保质保量的推进，达到项目预期效果。

**（三）绩效指标完成情况分析**

开展耕地质量等别更新评价工作有利掌握全县耕地质量及变化情况，促进保护耕地实现耕地占补平衡，为全区经济建设服务。

1. 存在的问题和改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

未公开

1. 其他需要说明的问题

项目实施形成技术成果后，及时提供给相关业务股，为全区土地报批、土地整理项目、耕地占补平衡等工作提供指导。

附件：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 耕地质量等级别年度更新评价专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市资阳区自然资源局 | | | | 实施单位 | 湖南湘图工程技术有限公司 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 20 | 20 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| “非粮化”整治测绘服务 | | | | 全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 一套 | 一套 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 98% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 1年 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 20万 | 20万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 提高 | 10 | 9 | 无 |
| 社会效益指标 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 将更新成果用于土地资源调查、地籍调查、变更调查等，便于工作的开展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 能更好有服务于群众，便于群众进行地籍信息的查询工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 99 |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | |  |  |