2022年益阳市资阳区医疗保障局

项目支出绩效自评报告

根据益阳市资阳区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，形成本评价报告。现将 2022 年度益阳市资阳区医疗保障局项目支出绩效自评报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门职能

(二)负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策的规范和执行。

(三)制定全区定点医药机构协议和支付管理

(四)组织城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保日录和支付标准的实施。

(五)负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设，依法查处医疗保障领域违法违规行为

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。益阳市资阳区医疗保障局是按照上级要求于 2019年5月份成立单位。设置了办公室、财务股、业务股3个股室和益阳市资阳区医疗保障事务中心1个二级机构。目前局机关在职职工5人。益阳市资阳区医疗保障事务中心在职职工21人。

三、年度总体工作和重点工作任务

(一)积极稳妥推进职工医保门诊统筹改革。

(二)深化医保支付方式改革。

(三)打造“15分钟医保服务圈”

(四)持续推进医药耗材带量采购。

(五)完善医疗服务价格管理

(六) 持续打击欺诈骗保。

(七)强化经办内控管理

(八)规范医药机构协议管理。

(九)提高经办服务质效。

(十)加强医保党风廉政建设。

(十一) 积极推进医疗救助实施

(十二) 持续推进作风建设。

四、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一) 项目资金安排及支出情况

2022年城乡居民医疗保险代办费全年预算121.3万元支出87.7万元，主要用于医保经办服务工作经费和医保基金监管工作经费。

五、部门(单位)整体支出绩效情况

(一)打造“15分钟医保服务圈”

以真抓实干为契机、以“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务系统建设、提升医保规范化管理水平”为目标，率先开展市、区、镇、社区四级医保经办服务站点工作。围绕“放得下、接得住、管得好、有监督”为原则，有序下沉医保服务事项，将医保服务前移，着力打通医保服务群众“最后一米”，进一步加强医保服务精细化管理，医保服务体质增效。一是建设标准化。资阳区在全市率先推进新桥河镇虎形山社区医保经办服务站(点)建设，统一名称标识、统一场所设置、统一职责范围、统一经办标准，将高频医保经办业务受理权限下沉到服务点，医保经办服务点并于5月17日正式揭牌启用，开设信息查询、业务代办、政策咨询等办事窗口，分别受理医保信息查询、异地就医报销代办、电子凭证激活等7个类别 15 项医保服务。二是服务规范化。按照分批、分步方式，加快推动全区基层经办服务站(点)建设，有序推动职能下放，将一般性医疗保障职能有序扩权赋能到各医保服务站(点)。出台“医保服务站(点)服务规范”管理制度，对经办服务事项、服务内容、服务标准等作出明确规定，按照“六统一”即事项名称统一、事项编码统一、办理材料统一、办理时限统一、办理环节统一、设定依据统一的原则，对医保经办事项进行全面规范统一，切实提升医保服务水平。三是政策透明化。 主动向服务对象公开医保经办服务事项清单、服务指南、办理流程、办理时限履行服务承诺。全面落实“好差评”制度，公布投诉电话，畅通投诉渠道，确保服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。积极发挥基层经办服务站(点)作用，将医保政策、业务流程、医保报销所需材料试样上墙，采取“线上与线下相结合、业务与政策相结合、传统与网络相结合”方式，多形式宣传医保政策。

截止目前，全区共建立乡镇街道全区建立了医保经办服务站9个，村服务点88 个，医疗机构服务站点 19 个，高校服务点1个，在区域范围内以点带面形成15分钟医保公共服务圈，构建起了资阳医保基层经办服务网。医疗保障服务站点架起了医保与群众的“连心桥”,实现“简单事项不出服务点、复杂事项可代办”,既有效提高了服务效率，又实现了“让群众少跑腿、让数据多跑路”,使群众的需求与政府的服务实现无缝对接，让群众在家门口享受到便捷的医保经办服务。

(二) 积极推进医疗救助实施

一是政策宣传到位，确保应保尽保。积极发挥“15分钟医保服务圈”作用，强化乡镇、街道、村社区、园区及高校基层医保服务站(点)工作人员业务培训，下发医疗救助政策及工作手册,面向基层群众零距离宣传医疗救助政策及操作方法，发放医疗救助宣传折页等资料8万余册，用通俗易懂图册分类解读政策，消除困难群众有大病不敢就医的心理负担，有效提高群众对医保政策知晓率、全覆盖，确保资助对象不遗漏。二是部门协调到位，确保渠道畅通。成立区困难人员信息沟通领导小组，加强与民政、乡村振兴、残联等部门对接，建立健全部门联动机制和动态管理机制，及时调整救助对象身份属性等信息，明确资助对象，统一规范各类救助对象身份标识，确保救助对象能及时享受医疗救助政策和“一站式”服务。目前，全区资助参保困难群众10703 人,资助参保覆盖率达 100%。三是基金监管到位,确保资金安全不断完善资金监管制度，对资金的申请要求做到分层审核复核后通过医疗救助资金专用账户直接拨款到救助对象银行账户，实施医疗救助工作中，做到事前结算确保救助数据精准，事中检查确保救助不走样，事后公布确保工作透明,严格做到医疗救助资金闭环管理，确保医疗救助资金安全运行。截至2022年9月初，资助困难群众参保共计10703 人，资助资金212.54万元。医疗救助共计11849人次，救助资金489.75万元，有效地解决了困难群众因病致贫、因病返贫问题，缓解了城乡困难群众的经济压力，切实提升困难群众的获得感。

(三) 深化医保改革

一是做实医保市级统筹。消除“碎片化”，全市基金统收统支、医保管理体系更加公平统一;解决“待遇差”，执行统一险种和政策，取消市内转诊转院自付，职工医保实行了重大疾病第二次补偿政策。补充医疗保险年度封顶线达 60万元，医保兜底能力进一步提高。二是深化医药供给侧改革.连续三年调整目录，目录内药品增至 2860 种，补齐慢性病罕见病用药保障短板。将部分药品纳入“双通道”药品管理让群众可以在药店购药享受医院住院的报销政策。三是常态化开展医药集中采购。胰岛素、冠脉支架等 234 种药品及高值耗材进入集采范围，平均降幅 54%。首批国家组织高值耗材集采中选冠脉支架，从均价 1.3 万元左右下降至700 元左右，降幅93%，天价药“诺西那生钠”由70万降到3.3万并纳入“双通道”药品管理。通过开展药品耗材集中采购，进一步降低了药品耗材采购价格，切实减轻了群众看病负担。四是推进DIP付费方式改革。积极构建DIP 改革的制度体系以大数据思维为总览，合理设置病种分组和分值，高效搭建信息平台。五是推进居民门诊统筹和“两病”门诊落地。将糖尿病、高血压人群全部纳入保障范围。

六、部门整体支出使用存在的主要问题及改进措施

(一)存在的主要问题

年在预算收支执行中，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。

(二) 改进措施

(1)细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性。

(2)加强预算执行管理。遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

(3)加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布向社会公开，广泛接受群众监督。

附件:1、2022 年度项目支出绩效自评表

益阳市资阳区医疗保障局

2023年4月20日

附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 项目名称 | 城乡居民医疗保险代办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 121.3 |  | 121.3 |  | 87.7 | 10分 |  | 72.3% |  | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （一）积极稳妥推进职工医保门诊统筹改革。（二）深化医保支付方式改革。（三）“15分钟医保服务圈”。四）持续推进医药耗材带量采购。（五）完善医疗服务价格管理。（六）持续打击欺诈骗保。七）强化经办内控管理。（八）规范医药机构协议管理。（九）提高经办服务质效。（十）加强医保党风廉政建设。（十一）积极推进医疗救助实施。（十二）持续推进作风建设。 |  |  |  |  |  | 政策宣传到位，确保应保尽保。 部门协调到位，确保渠道畅通。 基金监管到位，确保资金安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  | 居民医保资金筹资人数 |  | ≥284970人 | ≥284970人 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 居民医疗保险实现应保尽保 |  | 95% | 95% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 各项医保基金按时发放率 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各级财政补助资金到位率 |  | 100% | 100% | 7 | 5 |  | 存在指标缓慢 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 医药耗材带量采购率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重点工作完成率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 各项医保基金完成目标征缴任务 |  | ≥98% | ≥98% | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 |  | 定点医药机构监督检查覆盖率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医保人才培养合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 基金预警和风险防控能力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医疗救助对象覆盖范围 |  | 稳步拓展 | 稳步拓展 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 符合资助条件的农村低 收入人口资助参保政策 |  | ≥99% | ≥100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重点救助对象政策范围 内个人自付费用年度限 |  | ≥70% | 73.59% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 政策知晓率 |  | ≥80% | ≥95.38% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作满意度 |  | ≥85% | ≥95.5% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100分 | 98 |  |  |  |

填表人 ；刘格 填报日期： 2023.4.20     联系电话：13337277062     单位负责人签字：曹艳