2022年度益阳市资阳区人民政府办公室

督查项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，将2022年度益阳市资阳区人民政府办公室部门督查项目支出绩效自评工作有关事项报告如下：

一、项目概况

1、项目基本性质：年初预算项目。

2、用途和主要内容：督查上级政府重要决定、决策贯彻落实情况；做好区政府主要领导批示、交办事项的督办及并及时反馈落实情况；做好区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况的督查督办。

3、财政拨款情况：一般公共预算当年指标25万元。

二、绩效评价工作开展情况

专人专办负责该工作，设有督查室。负责国务院、省政府、市政府、区政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责区政府主要领导批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况的督查督办；负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作。

三、综合评价结论

2022年度绩效自评得分为100分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排、使用情况分析：年初预算安排25万元，实际支付25万元，结余为0万元。按照既定目标和工作要求使用于督查国务院、省政府、市政府、区政府重要决定、决策贯彻落实情况综合；督查并反馈区政府主要领导批示、交办事项；督查区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况等工作。

2、项目资金管理情况分析：为切实做好督查工作，我单位每年在自己开展联合其他部门共同开展了多次督查工作，并积极跟踪落实情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

加大督查督办力度，严督细查上级交办事项、领导批示件，以及营商环境整治、重点项目建设、疫情防控、安全生产、各类巡视、审计整改等重点工作，及时办复上级交办事项20余件，印发《督查通报》30余期，对区政府工作报告和经济工作会议的重点任务、重大项目推进、民生实事、建议提案办理、市对区重要工作任务等方面开展专项督查，有力推进全年目标任务的完成。根据湖南省政府关于2022年真抓实干督查激励的有关要求，经市级初评和推荐、省级考评复核、厅（局）党组会议审议，湖南省水利厅、湖南省林业局公示了2022年省政府真抓实干督查激励拟推荐名单。河湖长制工作、林长制工作资阳区真抓实干成效明显，榜上有名。

五、存在的问题和改进措施

1、部门预算执行情况方面还需要进一步细化和规范，预算编制及调整管理有待加强。

2、对全面实施绩效评价的工作理念没有完整的意识，重视程度不够，对相关结果的运用程度还不够高。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局相关通知要求，我部门在规定时间及网站向社会公开本部门预决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：2022年度督查项目支岀绩效自评表

2022年度督查项目支岀绩效自评表

| 项目名称 | 督查专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 益阳市资阳区人民政府办公室 |  |  |
| 项目资金: （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 |  | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 督查上级政府重要决定、决策贯彻落实情况；做好区政府主要领导批示、交办事项的督办及并及时反馈落实情况；做好区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况的督查督办。 |  |  |  | 督查上级政府重要决定、决策贯彻落实情况；做好区政府主要领导批示、交办事项的督办及并及时反馈落实情况；做好区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况的督查督办。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 切实履行职责 | 符合工作要求 |  | 符合工作要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作任务如期完成 | 工作质量达到各项工作要求 |  | 工作质量达到各项工作要求 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 及时高效 |  | 及时高效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 严格在预算范围内执行 |  | 严格在预算范围内执行 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 经济效益指标合理 | 较好维护人民群众财产安全 |  | 较好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标合理 | 较好维护社会安全稳定，实际对社会安全稳定有较好促进作用 |  | 较好维护社会安全稳定，实际对社会安全稳定有较好促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益指标合理 | 及时处理生态相关信息，维护良好生态 |  | 较好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于可持续发展 | 是 |  | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众总体满意 | ≥95% |  | 99 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：龙娟     填报日期：2023.04.25	联系电话：	单位负责人签字: