益阳市资阳区城市管理和综合执法局

2022年度国卫长效管理项目资金绩效自评报告

- 项目概况

为巩固创国卫成果，实施常态长效化管理。2022年区财政安排专项国卫长效管理经费69.2万元，资金到位率100%。经费下拨各乡镇、街道、社区。用于对垃圾乱倒、流动摊贩占道经营、乱设广告店招、“门前三包”不到位，围档不规范等进行整治，打造干净整洁，井然有序的市容环境。加强巡查，严格执法，对违章搭建实施长效管控；对主次干道进行洒水、冲洗、确保街道干净整洁。

- 绩效自评工作开展情况

- 着力开展占道经营、越门经营秩序整治

- 强化开展校园周边联合整治行动，对占道经营摊点在反复劝导无效的情况下，进行强力整治。以常态管理和集中整治相结合的方式，出动6000余人次、规劝19000余人次流动摊贩入市场经营，整治越门经营门店600余家，较好地维护了城区市容秩序。

- 持续强化户外广告管理

- 补充设立近30处创文景观小品，近1000块创文公益广告，排查辖区27处存在安全隐患的门店招牌并督促整改，聘请专业设备设施拆除致富路、幸福渠西路101块违规楼体户外广告，拆除辖区内一店多牌近200块，采取执法队员巡查加聘请专业公司的方式，清理“牛皮癣”近3万条，做到即发即清。

- 着力做好静态停车秩序管理

- 发放文明停车温馨提示单7000余张，对2000余台次违停车辆进行提醒，及时劝离1000余台次违停车辆，对871台次未在规定时限内驶离的违停车辆予以行政处罚，使经开区的致富路、人民街等长期堵点得到较大缓解，目前，该项工作在三区中保持领先。

- 持续加强养犬管理

- 强化养犬服务，今年以来，办理狗证37张，联合街道、公安等相关部门处理金花苑小区、和益家园等处居民养犬扰民方面的投诉70余起，捕捉救助流浪犬10余条，得到群众一致好评。

- 着力推动“创园+”

- 将创园工作与城市建设将结合，以“创园+”创新推动工作开展。借助园林工程建设契机，将周边下水管网一并进行改造，有效解决了困扰周边居民多年的城区内涝和井盖沉降问题，获得群众一致称赞。

- 强化抑尘降尘

- 持续加强道路湿化作业和雾化降尘，出动2万余台次洒水、洗扫、抑尘车辆，采用“白+黑”“5+2”方式，持续落实抑尘、降尘责任，配合市城管执法局开展跟踪巡查管控，落实净车出入，堵住污染源头287次。

- 强化餐饮油烟治理

- 持续提升辖区餐饮单位油烟净化装置安装率，经过所有执法队员前期的不懈努力，在我局管理辖区内的96家大中型餐饮门店、37家企事业单位食堂和50家夜宵烧烤门店已全部安装了油烟净化装置和无烟环保烧烤设施。

- 综合评价结论

本项目自评得分100分，自评结论优秀，达到预期绩效目标。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年资阳区财政安排国卫长效管理项目资金69.2万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金实际使用情况分析

- 截至2022年12月该项目资金支出69.2万元，无结余。

- 3、项目资金管理情况分析

- 我单位资金全部进入财政预算一体化系统，严格按预算管理一体化                资金支付管理办法执行，资金支付全流程电子化管理，通过预算一体化系统办理业务，对项目资金做到了精准运用，精准管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 2022年全年能较好地完成项目任务。整治越门经营门店600余家，补充设立30处创文景观小品、创文公益广告1000块，排查辖区27处存在安全隐患的门店招牌，清理“牛皮癣”近3万条，发放文明停车温馨提示单7000余张，劝离1000多台次违停车辆，办理养狗证37张，处理养犬扰民投诉70多起，捕捉救助流浪犬10多条，借助园林工程建设契机，将周边下水管网一并进行改造，有效解决了困扰周边居民多年的城区内涝和井盖沉降问题，出动2万多台次洒水、洗扫、抑尘车辆，加强道路湿化作业和雾化降尘，堵住污染源头287次。完成了我区96家大中型餐饮门店、37家企事业单位食堂和50家夜宵烧烤门店的油烟净化装置和无烟环保烧烤设施。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标补充设立30处创文景观小品、创文公益广告1000块，排查辖区27处存在安全隐患的门店招牌，清理“牛皮癣”近3万条，完成了96家大中型餐饮门店、37家企事业单位食堂和50家夜宵烧烤门店的油烟净化装置和无烟环保烧烤设施等项目数量指标；质量指标项目验收合格率100％；时效指标项目计划完成及时率100％；成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100％、年度资金预算执行率100％；社会效益指标改善了城市居民和农村居民的居住环境；城市卫生整洁居民满意度95％；提高市民巩卫参与度95％。

- 存在的问题和改进措施

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在资阳区人民政府公众信息网站上进行公开公示，广泛接受群众监督。

- 七、其他需要说明的问题

其他说明问题无。

附件：项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 国卫长效管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.2 | 69.2 | 69.2 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 国卫长效管理，国家卫生城市复审迎检；权限内市政公用设施监管维护、园林绿化维护、中心城区黑臭水体整治后的监督管理、城区路面与广场排渍排涝工作 。 |  |  |  | 园满完成全年预期各项工作，加强重点路段和部位占道经营管控巡查，深化查违控违拆违工作，着力推进垃圾分类工作，创园、创文、垃圾分类等工作受到市、区领导的充分肯定，在季度考评屡次排全市第一，各项工作取得新的成效。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.餐饮油烟治理【安装油烟净化装置】 | 180台 | 183台 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 2.静态停车管理【劝停车辆】 | 1000台 | 1000台 |  |  |  |
|  |  |  | 3.户外广告等拆除 | 300≥块 | 301≥块 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.油烟排放 | 达标 | 达标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 2.道路交通拥堵得到缓解 | 达标 | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 3.有安全隐患的门店招牌及时整改 | 达标 | 达标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.长效管理（2022年1-12月） | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.资金拨付时间 | 1-12月 | 1-12月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.国卫长效管理经费 | 69.2万元 | 69.2万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.设立景观小品 | 30处 | 30处 |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 1.油烟设备清洗和维护 | 督促 | 督促 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.文明停车提示单 | 7000份 | 7000份 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 1.提升城市宜居水平 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.机动车量的增长与停车位滞后的矛盾 | 解决 | 解决 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 1.空气环境质量改善 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.盘活存量停车位的供给 | 达标 | 达标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.城市功能日益完善，城市管理水平进一步提升 | 达成 | 达成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.车位公共资源共享 | 达成 | 达成 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标. | 1城市卫生整洁居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.提高市民巩卫参与度 | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人： 匡书平    填报日期：2023.4.19    联系电话：13873712365    单位负责人签字：

益阳市资阳区城市管理和综合执法局

2022年度垃圾分类工作项目资金绩效自评报告

- 一、项目概况

为巩固创国卫成果，实施常态长效化管理。2022年区财政安排垃圾分类工作资金115.5万元，资金到位率100%。经费下拨各乡镇、街道、社区。用于生活垃圾分类，分类投放设施覆盖率达到100%，建成分类投放、分类收集、分类运输体系并规范运行，按照中央和省、市有关部门要求，扎实推进生活垃圾分类，投放、分类收运、分类利用、分类处理和减量化、资源化、无害化工作，打造干净整洁，井然有序的市容环境。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 2022年，我区是垃圾分类整区推进示范区。任务重、难度大，协调困难，在此情况下，积极作为。在公共区域安装了可满足30000户居民投放的二、三、四分类装置906套；建成了可回收物分拣中心1座，园林垃圾纳入大件垃圾处置线一并处置；涌现了人民路、南岳宫为典型的先进社区，先后吸引了省外江苏常州和省内张家界等外地同行的参观学习。6月22日，代表全市接受了2022年垃圾分类中期省级督导，承办了2022年全市8个区县（市）垃圾分类第一次流动现场会，均受到高度肯定。9月23日，又代表全市接受了垃圾分类省预检。全区分类收集、分类运输初见成效，其他垃圾由区环卫中心收运至市生活垃圾焚烧发电厂。

- 三、综合评价结论

本项目自评得分100分，自评结论优秀，达到预期绩效目标。

- 四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年资阳区财政安排垃圾分类项目资金115.5万元，资金到位率100%。

- 项目资金实际使用情况分析

- 截至2022年12月该项目资金支出115.5万元，无结余。

- 3、项目资金管理情况分析

- 我单位资金全部进入财政预算一体化系统，严格按预算管理一体化                资金支付管理办法执行，资金支付全流程电子化管理，通过预算一体化系统办理业务，对项目资金做到了精准运用，精准管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2022年全年能较好地完成项目任务。安装了可满足30000户居民投放的二、三、四分类装置906套；建成了可回收物分拣中心1座，园林垃圾纳入大件垃圾处置线一并处置；以推动全区垃圾分类工作高质量发展，提升垃圾分类资源化和无害化处置水平，实现垃圾分类减量化目标，建立城乡生活垃圾处理一体化系统，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，形成政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类标准化制度，通过社会化、市场化、资源化推进垃圾分类工作，打造城乡美好人居环境。

- （三）绩效指标完成情况分析

- 数量指标安装了可满足30000户居民投放的二、三、四分类装置906套；建成了可回收物分拣中心1座，园林垃圾纳入大件垃圾处置线一并处置；质量指标项目验收合格率100％；时效指标项目计划完成及时率100％；成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100％、年度资金预算执行率100％；社会效益指标改善了城市居民和农村居民的居住环境；城市卫生整洁居民满意度95％；提高市民垃圾分类参与度95％。

- 五、存在的问题和改进措施

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在资阳区人民政府公众信息网站上进行公开公示，广泛接受群众监督。

- 七、其他需要说明的问题

其他说明问题无。

附件：项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 垃圾分类工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 115.5 | 115.5 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 115.5 | 115.5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我区是垃圾分类整区推进示范区。在公共区域安装可满足30000户居民投放的二、三、四垃圾分类装置906套；建成可回收物分拣中心1座，园林垃圾纳入大件垃圾处置线一并处置，其他垃圾由区环卫中心收运至市生活垃圾焚烧发电厂。 |  |  |  | 完成了公共区域安装可满足30000户居民投放的二、三、四垃圾分类装置906套；建成了可回收物分拣中心1座，园林垃圾已纳入大件垃圾处置线一并处置，其他垃圾已由区环卫中心收运至市生活垃圾焚烧发电厂。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.二、三、四垃圾分类装置 | 906套 | 906套 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 2.建成回收物分栋中心 | 1座 | 1座 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.垃圾分类省预检 | 达标 | 达标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 2.全区分类收集、分类运输 | 达成 | 达成 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.长效管理（2022年1-12月） | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.资金拨付时间 | 1-12月 | 1-12月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.垃圾分类工作经费 | 115.5万元 | 115.5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.垃圾分类包装 | 达成 | 达成 |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 1.不断更新包装材质 | 达成 | 达成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.建筑垃圾再生利用 | 达成 | 达成 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 1.提高城市宜居水平 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.建设文明城市 | 达标 | 达标 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 1.减少环境污染 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.减少填埋占地 | 达成 | 达成 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.城市功能日益完善，城市管理水平进一步提升 | 达成 | 达成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.持续推进垃圾分类、共同呵护绿色家园 | 达成 | 达成 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标. | 1城市卫生整洁居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2.提高市民垃圾分类参与度 | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人： 匡书平    填报日期：2023.4.19    联系电话：13873712365    单位负责人签字：