**益阳市资阳区工业和信息化局2022年度疫情防控应急储备物资项目资金绩效自评报告**

**一、项目概况**

根据益阳市资阳区新冠肺炎疫情防控指挥部关于印发《资阳区新冠肺炎疫情防控指挥部工作组及成员单位责任清单》的通知（益资防指〔2021〕2号），明确区工信局为物资保障组的成员单位，负责统筹全区疫情防控物资保障，研究并协调解决疫情防控物资保障中的重大问题；全面掌握物资保障工作的综合情况，及时根据疫情防控物资需求动态，调整生产、流通、库存及资源保障要素，组织协调落实疫情防控物资生产、采购、储备、调拨等方面事宜，指导建立健全常态化防疫物资保障体系。负责对防疫物资采购、储备、轮换工作进行指导督查。

**二、工作开展情况**

一是加强组织领导。由区委常委、常务副区长张辉总调度，区人大常委会副主任郭妮芳为牵头领导，区工信局党工委书记李炜为物资保障组组长，卫健、发改、财政、交通、商务、应急、市监等有关部门为成员，做好区委疫情防控工作领导小组、区疫情防控指挥部交办的物资保障工作任务。

二是成立工作专班。成立物资采购组、物资调拨组2个工作专班，确保物资储备充足，供应及时。专班成员及具体职责如下：物资采购组组长陈兰，组员谢辉、皮毅成、詹晓芬、周敏，负责采样点物资采购；按相关工作组提供的需求清单采购防控物资；落实好国控、华润储备库内的药品类储存数量，定点采购；其他外购物资迅速与供应商联系签订订购合同，对照应储备数量备齐备足，确保疫情发生时拿得出、用得上、数量足、质量优、效果好。物资调拨组组长钟学文，组员陈伶华、曾凯、吴成安、徐炜、李勇。负责制订各乡镇、街道、经开区防疫物资分配方案，完善物资发放程序，建立出入库登记台帐和领用手续，确保物资发放及时、准确、有序。

三是物资储备。按照防疫要求完成了基本防疫物资储备，严格按照上级规定落实全区全民核酸检测、在校学生核酸检测一次用量储备了防护服、帽子、面罩、鞋套、10混、20混、单管采样管、酒精、手消、84、医用口罩、医用手套、额温枪、冷运箱、救急箱等物资，合同储备了全民核检第二轮、三轮的采样管等物资。防疫物资实行分辖区分类储存发放。医药类、一般类物资由区国控仓库统一储存，乡镇、街道、经开区设立物资分储备库，并制订采样点物资分配预案。

三是黄码检测点建设。建设期间在规定期限内提供板房、开通水电排污设施、办公家具、办公电脑、空调、监控等设备并交付使用。建成后根据卫建部门和属地出具的所需物资清单提供医护人员的防护服、口罩、检测的采样管等正常检测用的防疫检测基础物资的供应。

四是隔离点建设。按上级要求共设立了3个长态隔离点（最美时光、九段线、格林豪泰），4个临时隔离点（凯里亚德、维也纳、石牛潭），按时按质提供了隔离点医护人员及隔离人员的防疫基础物资（包括防护服、帽子、鞋套、口罩、面屏、额温枪、酒精、手消、84，漂白粉、冷运箱、采样管、医废垃圾袋、清杀喷雾机等），提供了启用临时隔离点的建设物资（包括板房、档板、隔离带、监控、一米贴等），在疫情紧张的情况下与17家酒店签订了临时征用协议。

五是高速公路卡点物资提供。按时按质提供了防护服、帽子、鞋套、口罩、面屏、额温枪、酒精、手消、84、采样管、医废垃圾袋、防署药品等物资。

六是其他。保障了全区区直各部门的防疫基础物资的提供。比如为全区性的重大集体会议和工作，提供口罩、酒精、免洗洗手液等物资。

**三、综合评价结论**

从整体工作成效上看，按照市区统一部署做好了物资保障的各项工作，特别是持续做好了重点防疫物资的协调供应，疫情期间没有发生一起医疗物资短缺的事件，且在周边县市区出现突发状况时积极给予了物资支援。自评结论为优秀，具体测算指标分数为：1、数量指标14.9分；2、质量指标15分；3、时效指标10分；4、成本指标10分；5、成本指标10分；6、经济效益指标15分；7、社会效益指标15分；8、服务对象满意度10分，共计99.9分。

1. **绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金使用及管理情况**

2022年疫情防控预算1000万元，均已财政拨款到位。疫情防控全年执行数998.75万元，执行率99.88%。

疫情防控物资采购的清单由使用单位提出物品名称、品牌、型号、数量，由物资保障组组长审核把关后，提请牵头的区级领导审定，再予采购。资金的拨付根据专项资金的到位情况按照当时的物价确定应付总额，再拨付给供应商。具体职责分工为：李炜负责总调度并签发物资调拨单；陈兰负责调度物资采购、协调各部门及成员单位物资调拨事宜；谢辉负责上报工作进展情况、制订物资储备工作预案、物资分配方案、接发通知、上传下达、指挥中心值班；詹晓芬负责资金打款、出入库物资统计表、核对、存档，指挥中心值班，落实临时指派性工作；皮毅成负责对接市工信局及社会组织捐赠物资的储存工作、临时指派性工作；周敏负责采购组车辆使用、指挥中心值班、临时指派性工作。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

物资保障组在疫情防控期间，立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，保障了全区各部门的基础防控物资、十一轮全民核酸检测物资、二次学生核酸检测物资、黄码检测点建设和检测物资、隔离点建设及疫情防控基础物资、高速公路卡点防控物资及防暑药品。

1. **绩效指标完成情况分析**

2022年1-12月核酸支出1610114.72元，防疫基础物资支出6195681.36元，疫情防控点物资支出2104999.45元，办公支出74645.6元，其他支出2062元，共计9987503.13元。

1. 存在的问题

**（一）采购程序确定难。**财政部明确疫情防控期间可以不执行政府采购法规定的方式和程序，但具体按怎样的程序组织实施还缺少相应的制度规定。在筹措任务紧急、市场瞬息万变的情况下，如果仍按组织采购评审、签订合同、到货验收合格后再付货款的采购流程实施，根本难以采购到急需物资；如果所有物资都不履行程序直接在市场上随意采购，也会存在暗箱操作、价格虚高等方面的问题。

**（二）约束供货企业难。**疫情期间，口罩、消毒液等防护用品市场需求巨大，无论医院还是单位、个人都有大量需求，而另一侧的供应却受到产能有限、工厂复工迟等因素的影响，难以满足需求，现货资源变得十分稀缺，供货企业在供需关系中完全处于主动，有的不收到全款不发货，有的坐地抬高产品价格，有的以各种理由不按约定时间交货，有时为了筹措到紧缺货源，有的产品市场价格大幅上涨，甚至远远超出了预算。

附件：项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 资阳区疫情防控物资储备专项 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 益阳市资阳区工业和信息化局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　1000 | 　998.75 | 10分 | 99.88% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　  | 　1000 | 　998.75 | 　 | 99.88% | 9.9 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 防止疫情的发展传染扩散，保障社会稳定 | 　防止了疫情的发展，有效遏止了疫情传染扩散，确保了一方平安。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：药品及防疫物资 | 　670.9 | 670.9 | 　5分 | 　5分 | 　 |
| 指标2：学生核酸检测 | 　161.01 | 161.01 | 　5分 | 　5分 | 　 |
| 指标3：防控点的设置 | 168.09 | 166.84 | 　5分 | 　4.9分 | 任务已完成，结算支付滞后 |
| 质量指标 | 指标1：药品及防疫物资 | 防止疫情的发展，有效遏止疫情传染扩散 | 防止了疫情的发展，疫情放开后，有效遏止了疫情传染扩散 | 　5分 | 　5分 | 　 |
| 指标2：学生核酸检测 | 保障学生疫情期间的正常学习 | 保障了学生疫情期间的正常学习　 | 　5分 | 　5分 | 　 |
| 指标3：防控点的设置 | 对外来人员进行隔离，防止疫情扩散，保障社会稳定 | 对外来人员进行了隔离，防止了疫情扩散，保障了社会稳定 | 　5分 | 　5分 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：药品及防疫物资 | 药品及防疫物资发放 | 药品及防疫物资发放及时 | 4分 | 4分 | 　 |
| 指标2：全民核酸检测 | 全民核酸检测 | 全民核酸检测及时 | 　3分 | 　3分 | 　 |
| 指标3：防控点的设置 | 防控点建立与建设 | 及时建立了防控点 | 3分 | 　3分 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：药品、防疫物资及全民核酸检测 | 　670.9 | 670.9 | 　4分 | 　4分 | 　 |
| 指标2：学生核酸检测 | 　161.01 | 161.01 | 　3分 | 　3分 | 　 |
| 指标3：防控点设置 | 168.09 | 166.84 | 　3分 | 　3分 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 指标1：药品、防疫物资及全民核酸检测 | 保障全区社会经济稳定发展 | 保障了全区社会经济稳定发展 | 5分 | 5分 | 　 |
| 指标2：学生核酸检测 | 保障学生正常学习 | 保障了学生正常学习 | 5分 | 5分 | 　 |
| 指标3：防控点 | 防止疫情扩散 | 防止了疫情扩散 | 5分 | 5分 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：药品、防疫物资及全民核酸检测 | 保障社会经济稳定发展 | 保障了社会经济稳定发展 | 5分 | 5分 | 　 |
| 指标2：学生核酸检测 | 保障学生正常学习 | 保障了学生正常学习 | 5分 | 5分 | 　 |
| 指标3：防控点设置 | 防止疫情扩散 | 防止了疫情扩散 | 5分 | 5分 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：全民 | 满意 | 满意 | 5分 | 5分 |  |
| 指标2：学生 | 满意 | 满意 | 5分 | 5分 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100分 | 99.8分 | 　 |

填表人： 谢 辉 填报日期：2023.6.20 联系电话： 4321173 单位负责人签字：