资阳区商务局2022年度招商引资工作经费

绩效自评报告

一、项目概况

2014年，区人民政府成立由区委书记任顾问，区委副书记、区长任组长，区委副书记任常务副组长，相关区委常委、常务副区长、统战部部长、副区长任副组长的发展开放型经济领导小组，下设办公室（设区商务局，负责日常工作），负责全区招商引资、外贸、内贸等开放型经济指标工作的完成，财政每年拨付一定数额的资金用于工作经费，2022年共拨付146万元用于重大招商（114万元）和日常招商（32万元）支出，主要涉及客商的来访接待、外出招商考察、会节活动、集中签约活动、宣传片制作等方面经费保障，包括区商务局及全区各单位涉及招商项目的外出考察和来访接待。

二、绩效自评工作开展情况

1、成立机构。根据区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知，根据本单位工作实际情况和人员变动情况，调整了益阳市资阳区商务局预算绩自评工作领导小组，组长由局长姚气轩担任，副组长由各副局长担任，成员为各科室负责人。领导小组下设办公室，主要职责是对财政预算资金整体绩效及专项经费项目绩效进行全面评价。

2. 数据填报和采集。股室根据工作实际，提供相关法律法规、文件制度，部门职能、年度工作计划、总结等各种资料及财务资料查询等，填报相关数据，提供相关情况。

3、评价指标体系：

根据《资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自工作的通知》(益资财〔2023〕4号)有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括项目资金预算执行、产出及效益3个一级指标,9个二级指标和14个三级指标,满分为100分。

(1)项目资金预算执行率：分值10分，用于考核年初预算与全年预算执行情况。

产出:分值50分,用于考察该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(2)效益:分值40分,用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

4. 数据分析和撰写报告。投促中心根据工作实际和资金实际使用情况，分类、整理、分析和打分，形成了招商引资专项经费绩自评价报告交局预算绩自评工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：招商引资项目绩效自评结果为:总得分100分，自评为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。区商务局根据招商引资实施具体实际，及时保障经费，全年总投入经费146万元，实际支出146万元。

2、项目资金实际使用情况分析。全年资金使用主要用于来资考察企业客商的餐饮住宿，区级领导率队及招商小分队外出考察项目、对接商会活动时出行、餐饮和住宿，外出参加会节活动、推介专场，招商推介宣传片和招商手册的制作，在资阳举办集中签约暨在外客商的座谈会恳谈会等，上述全年支出总额控制在财政下拨资金范围内。

3、项目资金管理情况分析。在资金使用过程中，严格按照市级和区级相关文件执行，严格按照商务接待标准，外出考察出行、餐饮和住宿标准支出，确保在符合支出范围内执行标准开支，对不符合要求的坚决不予支出和使用经费。招商引资工作经费根据相关程序，按使用进度报区财政相关股室、区级领导审批后，申请财政拨款。

（二）总体绩效目标完成情况分析

招商引资工作全年完成情况优秀，获全省招商引资工作先进单位，益阳市打造内陆地区改革开放高地成效明显的县区（市）。

（三）绩效指标完成情况分析

项目的经济性：本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费；效率性：全年项目实施进度在年度全面完成，并取得良好成效，全年招商引资工作在全市综合排名第一名，获得省市先进表彰；有效性：各项指标均名列全市前列，其中省外境内资金全市第一，域外省内资金全市第三，外贸进出口额全市第二，新引进（湘商回归）项目全市第一；可持续性：项目的高质量完成，将进一步推进我区产业发展，进一步优化营商环境，持续改善当地人员就业，促进我区财政收入持续增长。

五、存在的问题和改进措施

1、存在的问题：因招商活动的不可控因素，招商引资工作经费未按进度均衡申报审批，导致支出存在年底集中支付的情况。

2、改进措施：规范使用招商引资工资经费，按年度进度申报资金计划，加快资金支付进度，确保专项资金及时足额拨付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开，接受社会监督，自评工作中发现的问题及时整改。2022年本项目绩效评价得分为100分。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

附件：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 招商引资工作经费（重大招商和日常招商） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 资阳区商务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 146 | 146 | 146 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146 | 146 | 146 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元；3、外贸进出口额46.61亿元；4、引进项目44个（其中湘商回归项目10个）。 |  |  |  | 1、全年完成省外境内资金133.43亿元；2、完成域外省内资金5.7亿元；3、外贸进出口额46.91亿元；4、引进项目46个（其中湘商回归项目15个）。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：引进省外境内资金 | 131亿元 | 133.43亿元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：引进域外省内资金 | 5.6亿元 | 5.7亿元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：外贸进出口额 | 46.61亿元 | 46.91亿元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：引进项目44个（:湘商回归项目10个） | 44个（10个） | 46个（湘商回归项目15个） | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：各项经济指标完成排名前列 | 确保各项指标进入全市前三名 | 省外境内资金全市第一，域外省内资金全市第三，外贸进出口额全市第二，新引进（湘商回归）项目全市第一 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：力争招商引资工作在全市排名前列 | 力争获评全市打造内陆地区改革开放高地成效明显的县区（市）先进单位 | 全市打造内陆地区改革开放高地成效明显的县区（市）排名第一 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年内 | 2022年1-12月份 | 2022年1-12月份 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | 146万元 | 146万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 指标1：推动产业迈向中高端水平，实现高质量发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：提高就业率 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1：引进企业环保达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：产业布局 | 不断优化 | 不断优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：项目质量 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：引进企业满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：徐强    填报日期：2023.04.19  联系电话：18873723138      单位负责人签字：姚气轩