2022年度乡镇社区经费项目资金绩效自评报告

为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对2022年作为项目支出申报计划的乡镇社区经费项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　（一）项目实施目标

为实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，社区作为基层自治组织，需要围绕群众需求统筹提供生产、生活各类服务，着力解决困扰群众社区生产生活的操心事、烦心事、揪心事，不断满足社区居民日益增长的美好生活需要。2022年区财政预算35.2万元乡镇社区运转资金到我镇，用于开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社区活动开展、社区和院落生态环境整治、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目。

　　（二）项目实施措施

　　2022年预算乡镇社区经费为35.2万元，后追加4万元增加社区干部工资收入，实际上级拨付38.2万元乡镇社区资金。在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广村账镇代管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。通过一年的工作，我镇社区圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和党委政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

　　（三）项目实施情况

　　我镇社区经费支付主要靠上级财政拨款，由我镇财政所管理安排，资金主要支出于社区干部工资、社区办公经费、离任社区干部补助以及公益事业建设经费。现我镇执行社区账务镇代管财务管理制度，并且按各社区要求制定了社区财务管理制度，其中严格要求了社区资产管理，坚持先进收支两条线管理以及制定了严格的社区开支审批制度。并坚持财务清理公开化、制度化、经常化，社区账务按季度进行公开公示。

1. 绩效自评工作开展情况

根据资金绩效自评指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度乡镇社区经费项目绩效自评得分为98分，评价结果等次为“优秀”。

　　（一）项目实施取得的效果

　　1、项目的经济性分析

　　根据社区经费安排合理使用资金，总体使用率较高。

　　2、项目的效率性分析

　　乡镇社区经费主要用于社区干部工资、社区办公费用、社区离任干部补助和各项公益性事业的开支。基本保障了社区的办公需求。

　　3、项目实施主要绩效

在上级财政统筹安排下，各社区严格执行社区财务管理制度，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保社区各项工作正常运转。

一年来，财政预算安排的社区日常办公经费弥补了基层组织经费不足，不仅加强了社区建设，还提高了工作人员主动性、积极性、创造性。为推进社区工作规范化建设，完善基层群众自治制度，健全基层管理和服务机制，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力，加强社区服务、社区环境等建设，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平。取得了良好的社会效益，得到了辖区内群众的认可。通过一年的工作，我镇两个社区虎形山社区、龚家坪社区圆满的完成了自身的工作职责以及街道和上级部门交办的各项工作任务。

1. 存在的问题和改进措施

存在的主要问题：1、工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。2、对拨付到社区的资金使用的监督力度不够。

改进措施：1、确保专项经费及时足额到位。2、进一步规范资金管理。3、开展经常性督促检查，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开有关规定，主动将绩效自评结果报告在厅门户网站公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。

附件：项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 乡镇社区经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 资阳区新桥河镇人民政府 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.2 | 39.2 | 38.87 | 10分 | 99.16% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.2 | 39.2 | 38.87 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年虎形山社区和龚家坪社区干部管理费用，加强各村资金拨付，做到专款专用 | | | | 及时拨付到位，确保两个社区正常运转 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 受益社区个数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 社区费支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按预定标准完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 2022年12月底前 | 2023年1月底前 | 10 | 9 | 加强项目流程监控 |
| 成本指标 | 对项目成本控制举措 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 资金及时到位 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会效  益指标 | 保障社区正常运转、社区干部待遇，促进了社区经济和发展稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | \ |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | \ |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98 |  |