## 分类汇总表
附件1
资阳区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报分类汇总表
单位（盖章）：资阳区 单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益村（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
|  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 总 计 | 7524.1353 | 5458.8814 | 2065.2539
| 一、产业发展 | 6692.7539 | 4642.5 | 2050.2539
| 1.生产项目 | 2974.22 | 2439 | 535.22
| 2.加工流通项目 | 1578.97 | 1199 | 379.97
| 3.配套设施项目 | 2005.18 | 872.5 | 1132.68
4.产业服务支撑项目
| 5.金融保险配套项目 | 134.3839 | 132 | 2.3839
| 二、就业项目 | 26 | 26 | 0
| 1.务工补助 | 26 | 26 | 0
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
| 三、乡村建设行动 | 805.3814 | 790.3814 | 15
| 1.农村基础设施 | 520 | 505 | 15
| 2.人居环境整治 | 285.3814 | 285.3814 | 0
3.农村公共服务
四、易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果
1.住房
2.教育
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.少数民族特色村寨建设
2.困难群众饮用低氟茶
……

## 入库项目申报表
附件2
资阳区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表
单位：资阳区
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级 项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
合并 | [12 empty] | 7524.1353 | 5458.8814 | 2065.2539 | 292 | 34981 | 125427 | 104 | 3720 | 11857
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村12至16组道路拓宽护坡项目（美丽屋场） | 新建 | 马王山村 | 2023.9 | 2023.9 | 马王山村 | 对马王山村第十二组至十六组长1.5公里、宽2.5米道路扫障拓宽护坡。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 101 | 313 | 0 | 5 | 16 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
2 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村第12组沟渠清淤项目（美丽屋场） | 新建 | 马王山村 | 2023.9 | 2023.9 | 马王山村 | 对马王山村第十二组长500米、宽3米灌沟渠清淤 | 5 | 5 | 0 | 1 | 175 | 521 | 0 | 12 | 35 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 猕猴桃基地道路修缮硬化 | 新建 | 明朗村6组 | 2023.9 | 2023.9 | 明朗村 | 猕猴桃基地道路修缮硬化项目，硬化长约370米，宽2.5米厚0.2米。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3 | 8 | 群众满意度100% | 修缮硬化产业路，方便生产及出行，增加村民收入。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 明朗村 | 明朗村13组田间公路硬化 | 新建 | 明朗村 | 2023.9 | 2023.9 | 明朗村 | 明朗村13组田间公路硬化0.48公里、宽2.5米，厚20厘米 | 19 | 18 | 1 | 1 | 27 | 80 | 0 | 2 | 7 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
5 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 明朗村大棚蔬菜种植基地 | 新建 | 明朗村12组 | 2023.9 | 2023.9 | 明朗村 | 新建两个温室大棚面积共24000平方。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 群众满意度100% | 通过新建温室大棚种植樟树港辣椒，提供就业机会，增加村民收入
6 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 美丽屋场沟渠清淤 | 新建 | 明朗村 | 2023.9 | 2023.9 | 明朗村 | 明朗村13-14组沟渠清淤平整及硬化120米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 164 | 0 | 2 | 7 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 三益村 | 三益村2组道路硬化 | 新建 | 三益村 | 2023.9 | 2023.9 | 三益村 | 三益村2组道路硬化600米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 37 | 108 | 0 | 16 | 45 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
8 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 桃林村 | 资阳区陌云生态农场稻虾套养建设项目 | 新建 | 桃林村 | 2023.9 | 2023.9 | 桃林村 | 稻虾养殖基地20亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 群众满意度100% | 通过发展生产，增加人民收入
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村产业基地硬化项目 | 新建 | 邹家窖村 | 2023.9 | 2023.9 | 邹家窖村 | 邹家窖村2、3、10、11组稻虾套养基地出行路面硬化长315米，宽2.6米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 105 | 370 | 1 | 13 | 37 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
10 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村4组沟渠清淤 | 新建 | 新飞村4组 | 2024.4 | 2024.4 | 新飞村 | 新飞村4组沟渠清淤1400米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 81 | 0 | 7 | 26 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件。
11 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 龙卫红腐乳初加工设施设备 | 改建 | 资阳区茈湖口镇农贸市场内（社区） | 2024.2.8 | 2024.3.8 | 湖南益阳卫红腐乳特色农产品专业合作社 | 农产品加工、产地商品化处理和初加工设施设备.封口机1台。包装盒，预计12000个；臭氧化生器1个晾晒架15个；坛食小瓶12000个；紫外线杀菌灯2个 | 4.8 | 4 | 0.8 | 1 | 10 | 30 | 1 | 4 | 11 | 受益农户满意度达到 100 % | 带动农户就业，增加家庭收入
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 马王山村 | 十二组道路硬化 | 新建 | 马王山村十二组 | 2023.12 | 2023.12 | 马王山村 | 120米长，3米宽，0.2米厚道路硬化 | 4 | 4 | 0 | 1 | 101 | 313 | 0 | 10 | 25 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 明朗村 | 二十二组道路维修 | 新建 | 明朗村二十二组 | 2023.12 | 2023.12 | 明朗村 | 明朗村22组道路塌方处将路基填满并硬化长度100米，宽2.5米，厚0.2米 | 5 | 4 | 1 | 1 | 40 | 122 | 0 | 7 | 23 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
14 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 沙头镇 | 富兴村 | 庭院特色种植 | 新建 | 富兴村 | 2023.1 | 2024.06 | 富兴村 | 1.采购有机肥料，预计投资13万元; 2.合作社采取自主育苗或委托农户育苗的方式，培育丝瓜苗10万株，育苗玉米种子100斤，预计投资7万元 3.种植羊肚菌、赤松茸、黄金芦菌、黑皮鸡枞等食用菌12亩，预计投入10万元; | 30 | 30 | 0 | 1 | 220 | 791 | 0 | 31 | 115 | 受益对象， 满意度大于95% | 通过庭院经济发展丝瓜、玉米、食用菌等产业，增加农户收入，壮大村集体经济。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 华兴村 | 华兴村四、五组道路建设 | 新建 | 华兴村 | 2023.8. | 2023.11. | 华兴村 | 道路硬化长300米，3米宽，0.2米厚。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 51 | 185 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
16 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 设备购置和生产材料添置 | 新建 | 华兴村 | 2023.9. | 2023.10. | 益阳市资阳区金鑫农机服务专业合作社 | 购置旋耕拖拉机一台，及高效低毒的农药。 | 14.13 | 14.13 | 0 | 1 | 25 | 70 | 1 | 15 | 40 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加农户收益
17 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地钢架大棚建设 | 新建 | 华兴村 | 2023.9. | 2023.11. | 华兴村经济合作社 | 新建钢架大棚4米高，2000平方米。 | 27 | 27 | 0 | 1 | 40 | 125 | 1 | 16 | 35 | 满意度大于95% | 通过发展产业，带动农户就业，增加家庭收入
18 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 菌种和营养包的采购及栽培 | 新建 | 华兴村 | 2023.9. | 2023.11. | 华兴村经济合作社 | 采购菌种与营养包并栽培 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 90 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加村集体收入，带动农户就业。
19 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 鱼苗采购 | 新建 | 华兴村 | 2023.9. | 2023.11. | 华兴村经济合作社 | 采购桂鱼苗1万尾、桂鱼食用小鱼2.6万斤 | 14 | 14 | 0 | 1 | 30 | 95 | 1 | 12 | 25 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加村集体收入，带动农户就业。
20 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地设备的采购与安装 | 新建 | 华兴村 | 2023.9. | 2023.11. | 华兴村经济合作社 | 喷水设备、烘干设备的采购和安装，20平方米烘干厂房建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 92 | 1 | 10 | 24 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加村集体收入，带动农户就业。
21 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 华兴村 | 华兴村四、五组沟渠清淤 | 新建 | 华兴村 | 2023.8. | 2023.11. | 华兴村 | 沟渠清淤300米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 51 | 185 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 华兴村 | 华兴村四、五组美丽屋场建设 | 新建 | 华兴村 | 2023.8. | 2023.11. | 华兴村 | 菜园土沟硬化建设：硬化菜园土沟2500米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 51 | 185 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
23 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业区 | 沙头镇 | 金桥村 | 鳜鱼基地道路硬化 | 新建 | 金桥村长泊湖 | 2023.12. | 2023.12 | 沙头镇金桥村集体经济合作社 | 道路硬化1500米，宽3.5米，厚20公分 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15 | 45 | 0 | 4 | 12 | 受益农户满意度大于95% | 通过发展产业，带动农户就业，增加家庭收入
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村美丽屋场建设项目 | 新建 | 文兴村14组、15组 | 2023.08 | 2023.11 | 文兴村 | 38户农户菜园围墙建设：长265米，高1米，宽0.12米；菜园土沟硬化建设：硬化菜园土沟1140米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 38 | 115 | 1 | 4 | 10 | 受益农户满意度大于95% | 通过美丽屋场项目建设，提供贫困户（监测户）就业岗位。
25 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 沙头镇 | 文兴村 | 桑葚木槿种植产业 | 新建 | 文兴村14组、15组 | 2023.05 | 2023.08 | 文兴村股份经济合作社 | 248户房前屋后种植木槿8600株，桑葚4600株。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 248 | 821 | 1 | 57 | 150 | 满意度大于95% | 通过产业发展，带动收益贫困户（监测户）增加家庭收入
26 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业区 | 沙头镇 | 永明村 | 芦菇基地新建恒温培养室 | 新建 | 永明村15组 | 2023.11 | 2023.12 | 沙头镇永明村 | 购置保温板520㎡，挤塑板19块，保温室门1张，压缩机2台，蒸发器2台，配电箱1个，电源线、其他机械安装调试及人工费用 | 18 | 18 | 0 | 1 | 60 | 242 | 0 | 30 | 102 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展，提供就业岗位，提高农民的收入
27 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村三组沟渠清淤 | 新建 | 友谊村三组 | 2023.8 | 2023.11 | 友谊村 | 沟渠清淤700米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42 | 1 | 2 | 4 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村二、三、五组菜园整治 | 新建 | 友谊村二、三、五组 | 2023.8 | 2023.11 | 友谊村 | 菜土沟硬化1300米，沟边衬砌填土1300米。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 42 | 168 | 1 | 9 | 19 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘道路拓宽并硬化 | 新建 | 爱屋湾村 | 2023.8 | 2023.9 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘道路填土加宽并硬化长600米、宽2.5米，厚0.2米。 | 15 | 15 | 0 | 1 |  | 86 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过道路加宽、衬砌，解决村民出行的问题。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 爱屋湾村青龙山组至道德塘组公路路基加宽 | 扩建 | 爱屋湾村 | 2023.8 | 2023.11 | 爱屋湾村集体经济合作社 | 公路路基加宽630米，宽2.2-3米，土地平整，建长630米，高1.5米，砌38基脚，24挡土墙。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 126 |  |  | 23 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘公路黑化 | 改建 | 爱屋湾村 | 2023.11 | 2023.11 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘公路 黑化长790米宽5米厚6厘米 | 40 | 40 | 0 | 1 |  | 266 |  |  | 50 | 受益农户 满意度100% | 通过道路提质改造，解决脱贫户及群众的出行问题
32 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘沟渠清淤 | 新建 | 爱屋湾村 | 2023.8 | 2023.9 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘组沟渠清淤，长630米、宽1.7米、深0.7米 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 72 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过沟渠清淤，解决村民农田灌溉问题
33 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 爱屋湾村集体产业-太空莲种植产业发展 | 新建 | 爱屋湾村 | 2023.8 | 2023.11 | 爱屋湾村集体经济合作社 | 建设120亩太空莲种植基地。 包括购买太空莲苗，修建田埂路5000米（硬化），打抗旱井4口，购买肥料和除虫剂，除虫施肥，塘基护坡500米（硬化），修建保护渠8000米（不硬化） | 50 | 50 | 0 | 1 |  | 162 |  |  | 4 | 受益农户满意度100% | 壮大村集体收入，带动周边群众及脱贫户就近就业
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 模范塘组至彭家洲组公路提质改造 | 新建 | 八一村 | 2023.8 | 2023.11 | 八一村集体经济合作社 | 公路提质改造220米，宽5米，厚0.08米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 324 | 1 |  | 106 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
35 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 益田蔬菜产业发展 | 新建 | 八一村 | 2023.8 | 2023.11 | 益田蔬菜专业种植合作社 | 购买化肥5吨 | 2.48 | 2.48 | 0 | 1 |  | 110 | 1 |  | 110 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
36 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 益田蔬菜产业发展 | 新建 | 八一村 | 2023.8 | 2023.11 | 益阳市资阳区益田蔬菜种植专业合作社 | 购买化肥11吨 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 |  | 15 | 1 |  | 8 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 车前巷村 | 人和铺组公路硬化 | 新建 | 车前巷村 | 2023.8 | 2023.11 | 新桥河镇车前巷村集体经济合作社 | 公路硬化200米宽3米厚0.2米 | 12 | 10 | 2 | 1 |  | 3211 |  |  | 173 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 东新村 | 东新村美丽屋场建设 | 新建 | 东新村 | 2023.8 | 2023.9 | 东新村 | 杨新公路沿线人居环境整治1.8公里：杨新公路沿线房前屋后砍清扫障、泥土回填 1.8公里，新建菜园4个，垃圾庭新建6个，垃圾桶购买30个。 | 20 | 20 | 0 | 1 |  | 162 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 百亩园组道路建设 | 新建 | 凤凰坝村 | 2023.8 | 2023.9 | 凤凰坝村 | 长度300米宽3.5米厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 350 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 凤凰坝村人居环境整治 | 新建 | 凤凰坝村 | 2023.8 | 2023.9 | 凤凰坝村 | 建设钢架垃圾棚20个，垃圾桶100个，竹篱笆600米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 3045 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
41 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 河坝村 | 云茶谷茶旅产业发展项目 | 新建 | 河坝村 | 2023.8 | 2023.11 | 益阳云茶谷生态农业科技有限公司 | 购买化肥 | 3.76 | 3.76 | 0 | 1 |  | 10 |  |  | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
42 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 抗旱基础设施建设 | 新建 | 黄甲山村 | 2023.8 | 2023.11 | 黄甲山村集体经济合作社 | 七家塘组、刘家湾组、牛栏村组、砖屋湾组各建抗旱机井一个 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 838 | 1 |  | 95 | 受益农户满意度100% | 通过水利基础设施建设，解决群众生产生活用水问题
43 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 水稻智能烘干仓储服务项目 | 扩建 | 黄甲山村 | 2023.8 | 2023.9 | 益阳市资阳区建红水稻种植农民专业合作社 | 购买并制造100吨智能钢板仓，购买智能钢板加工辅助设备一套 | 26.4 | 26.4 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 15 | 20 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
44 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 李昌港村 | 绿蔬源蔬果种植产业 | 新建 | 李昌港村 | 2023.8 | 2023.11 | 益阳市资阳区绿蔬源蔬菜种植专业合作社 | 购买有机肥60吨 | 12 | 10 | 2 | 1 |  | 40 |  |  | 25 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
45 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 蓼东村 | 粮康食邦黑玉米包装设计与制作 | 新建 | 蓼东村 | 2023.8 | 2023.11 | 益阳市资阳区粮心蔬菜种植农民专业合作社 | 购置制作黑玉米包装袋125936个，高温蒸煮袋100455个，快递盒7131个 | 6 | 5 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 6 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 土地河组公路新增加宽蛙稻产业路硬化建设项目 | 新建 | 廖河村 | 2023.8 | 2023.11 | 廖河村集体经济合作社 | 产业路拓宽420米，宽0.8米-2.1米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 360 | 1 |  | 12 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 廖河村 | 二支渠人居环境整治 | 新建 | 廖河村 | 2023.8 | 2023.11 | 廖河村 | 二支渠960米渠道清理，砍清扫杂。 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 |  | 200 | 1 |  | 40 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
48 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 紫罗桥拦水闸新建项目 | 新建 | 廖河村 | 2023.8 | 2023.11 | 廖河村 | 紫罗桥组新建拦水闸一座 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 |  | 50 | 1 |  | 10 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
49 | 产业发展 | 配套基础设施 | 配套基础设施 | 新桥河镇 | 廖河村 | 油菜种植基地耕地翻耕平整 | 新建 | 廖河村 | 2023.8 | 2023.9 | 廖河村 | 主要用于原葡萄园内35亩耕地土地翻耕平整，并清除园内葡萄架、支柱及其他杂物，做好油菜种植前期准备工作 | 17 | 17 | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
50 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 欧家桥组渠道衬砌 | 新建 | 廖河村 | 2023.8 | 2023.9 | 廖河村 | 渠道衬砌长190米，宽0.6米 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 52 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过沟渠清淤，解决村民农田灌溉问题
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 毛家山村 | 枚子园组和皮家湖组道路建设 | 新建 | 毛家山村 | 2023.8 | 2023.9 | 毛家山村 | 新建道路硬化200米，宽3米，厚0.2米 | 7 | 7 | 0 | 1 |  | 458 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 毛家山村 | 毛家山村中心公路加宽蔬菜水稻产业路硬化建设项目 | 新建 | 毛家山村 | 2023.8 | 2023.11 | 毛家山村集体经济合作社 | 中心公路新增加宽硬化产业路900米，宽2.5米，厚0.2米 | 24 | 20 | 4 | 1 |  | 560 |  |  | 20 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 毛家山村 | 毛家山村美丽屋场建设 | 新建 | 毛家山村 | 2023.8 | 2023.9 | 毛家山村 | 五支渠一线扫障清淤1470米，周边改造渠清淤扫障1700米。沿河一线菜地围栏1300米 | 13 | 13 | 0 | 1 |  | 458 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，方便周边群众出行
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 太平桥村 | 洪家坝组至上潘家坳道路硬化 | 新建 | 太平桥村 | 2023.8 | 2023.11 | 太平桥村 | 洪家坝组至上潘家坳道路硬化160米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 24 |  |  | 3 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
55 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 太平桥村 | 邓家组、义毛组，利民组水渠维修整改 | 新建 | 太平桥村 | 2023.8 | 2023.11 | 新桥河镇太平桥村集体经济合作社 | 购买有机化肥8吨，魔芋种子320斤 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 8 |  |  | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 田庄湾组机耕道硬化 | 新建 | 田庄湾村 | 2023.8 | 2023.9 | 田庄湾村 | 新建耕道硬化170米，宽2.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 165 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
57 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 资阳区第二批巩固产业帮扶成功重点项目 | 新建 | 田庄湾村 | 2023.8 | 2023.11 | 益阳市将士象农业科技开发有限公司 | 购买8立方拌料机1台，扎绳装袋流水线一套 | 13 | 10 | 3 | 1 |  | 15 |  |  | 10 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
58 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 木港子渠道清淤 | 新建 | 田庄湾村 | 2023.11 | 2023.11 | 田庄湾村 | 木港子塘渠清淤长900米，宽3米 | 4 | 4 | 0 | 1 |  | 400 |  |  | 80 | 群众满意度100% | 通过渠塘清淤整修，改善周边群众生产条件
59 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 食用菌产业配套基础设施建设 | 新建 | 田庄湾村 | 2023.8 | 2023.9 | 益阳将士象农业科技开发有限公司 | 购买系统电源、gprs模块、传感器支架等七个元素基础设备 | 8 | 8 | 0 | 1 |  | 6 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过站点建设，促进平菇产出，推动产业稳定发展，带动周边群众就业
60 | 产业发展 | 生产 | 产地初加工和精深加工 | 新桥河镇 | 向锋村 | 冷链仓库建设 | 新建 | 向锋村 | 2023.8 | 2023.11 | 向锋村集体经济合作社 | 钢架棚建设160平米，地面回填硬化180平 | 6 | 5 | 1 | 1 |  | 16 |  |  | 16 | 受益农户满意度100% | 壮大村集体收入，带动周边群众及脱贫户就近就业
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 新汉公路拓宽 | 扩建 | 新风村 | 2023.8 | 2023.9 | 新风村 | 新汉公路路基拓宽3.5米、长1.2公里。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 326 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 新汉公路硬化 | 扩建 | 新风村 | 2023.8 | 2023.9 | 新风村 | 新汉公路硬化360米，宽3米，厚0.2米。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 326 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
63 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥河镇 | 2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目 | 改建 | 新桥河镇 | 2023.8 | 2023.12 | 新桥河镇 | 新桥河镇26处山塘清淤扩容 | 174.05 | 68 | 106.05 | 15 | 620 | 2480 | 5 | 46 | 164 | 受益户满意度达到100% | 通过项目建设山塘清淤施工是保障山塘灌溉功能和改善水环境的重要措施，同时确保山塘长期发挥其生态和经济价值。
64 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 蒿子板渠道整修清淤衬砌 | 新建 | 新桥山村 | 2023.8 | 2023.11 | 新桥山村 | 蒿子板渠道整修清淤衬砌1800米，宽1米，深1米 | 18 | 18 | 0 | 1 |  | 215 |  |  | 40 | 受益农户满意度100% | 通过项目建设山塘清淤施工是保障山塘灌溉功能和改善水环境的重要措施，同时确保山塘长期发挥其生态和经济价值。
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新桥山村 | 新牛线新桥山路段路面修整及硬化 | 改建 | 新桥山村 | 2023.8 | 2023.11 | 新桥山村 | 新牛线新桥山路段0.2公里*5米*0.2米路面修补及硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 192 |  |  | 30 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 新胜村村部及木槿花基地周边美丽屋场建设 | 新建 | 新胜村 | 2023.8 | 2023.9 | 新胜村 | 新胜村美丽屋场建设村部周边以及木槿花基地周边农户菜园30处进行规整以及1200米围挡建设， | 15 | 15 | 0 | 1 |  | 328 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 新胜村环境整治项目 | 新建 | 新胜村 | 2023.8 | 2023.9 | 新胜村 | 全村主干道4000米沿线杂草清理，发放40个新的垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 328 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 资阳区新桥河镇长茅仑村经济合作社杨梅种植基地 | 新建 | 长茅仑村 | 2023.8 | 2023.11 | 资阳区新桥河镇长茅仑村经济合作社 | 道路挖掘平整并硬化580米宽4.5米厚0.2米 | 24 | 20 | 4 | 1 |  | 100 |  |  | 19 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长矛仑村黄土坡组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 2023.11 | 2023.11 | 长茅仑村 | 道路硬化长210米，宽4.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 180 |  |  | 45 | 受益农户 满意度100% | 通过新建机耕道，解决脱贫户及群众的出行问题
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长矛仑村先锋坳组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 2023.11 | 2023.11 | 长茅仑村 | 道路硬化长960米，宽3米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 |  | 200 |  |  | 45 | 受益农户 满意度100% | 通过新建机耕道，解决脱贫户及群众的出行问题
71 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长茅仑村经济合作社杨梅种植地基灌溉系统建设 | 新建 | 长茅仑村 | 2023.8 | 2023.11 | 长茅仑村集体经济合作社 | 土地开荒85亩，喷灌系统85亩，围栏1250米，购买乌梅1600棵，人工70天，园区路基建设1000米宽4米，电力设施70米。 | 50 | 50 | 0 | 1 |  | 148 |  |  | 16 | 受益农户满意度100% | 壮大村集体收入，带动周边群众及脱贫户就近就业
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 农村饮用水提质改造工程 | 改建 | 黄花仑组水库组 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 迎风桥镇农业综合服务中心 | 购买甲型滤板122块，PE滤头1952个，更换石英过滤沙51.76立方米，更换絮凝蜂窝斜板37.8平方米 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10200 | 35000 | 1 | 679 | 1942 | 群众满意度达到100% | 提高水资源利用效率,减少水纠纷问题,保证饮水水质量,
73 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 富佳科技有限公司数字化育秧(苗)基地建设项目 | 新建 | 邹家桥村 | 2023年9月 | 2024年12月 | 富佳科技有限公司 | 添置高速育秧播种流水线成套设备1套，添置多功能转运平台2台，购置叉车2台，添置机抛育秧播种流水线1台，添置蔬菜播种流水线1台，添置田间轨道车1台，添置田间摆盘机2台，添置田间收摆盘机1台，托盘20个，催芽室204平方米，基质制作设备1套，水稻育秧播种流水线作业车间建设180平方米。 | 431 | 340 | 91 | 1 | 74 | 221 | 0 | 71 | 215 | 群众满意度达到100% | 解决农村剩余劳动力务工，带动农户增收，助力乡村振兴。
74 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 迎风桥镇邹家桥村股份经济合作社 | 新建 | 邹家桥村 | 2023年9月 | 2023年10月 | 邹家桥村经济合作社 | 购买木槿苗（大苗）20000株，购买木槿苗（中苗）16000株，木槿花种植基地机械平整、栽种270亩，木槿花基地灌溉井3个，产业路建设350米，木槿种植基地养护（除杂、打农药、除草、施肥、浇水）280亩，基地外墙护栏建设600米。 | 118.02 | 90 | 28.02 | 1 | 21 | 112 | 0 | 14 | 48 | 群众满意度达到100% | 与村民签订产品保底价回收协议，解决农村剩余劳动力务工，带动农户增收，助力乡村振兴。
75 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村、牛角仑村、邹家桥村、新塘村、迎风桥村、黄花仑村、新花园村、鲜鱼塘村 | 资阳区2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目 | 新建 | 左家仑村、牛角仑村、邹家桥村、新塘村、迎风桥村、黄花仑村、新花园村、鲜鱼塘村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 迎风桥镇农业综合服务中心 | 清淤整治山塘共14处 | 101.8 | 38 | 63.8 | 8 | 384 | 1540 | 1 | 18 | 47 | 群众满意度90% | 新增蓄水能力6.8万立方米，提升灌溉保障能力面积225.9亩
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑319国道-白屋组道路维修建设 | 维修 | 老屋塘组、芭茅塘组、白屋组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 黄花仑村 | 黄花仑319国道-白屋组1200米乡村道路维修、黑化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 311 | 821 | 0 | 23 | 55 | 群众满意度达到100% | 解决大型农机出入，提高种粮大户积极性，增加农民的经济收入，助力美丽乡村。
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场新建公厕一座 | 新建 | 大潭洲村6组 | 2023.9.1 | 2023.10.30 | 大潭洲村 | 新建公厕一处 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2588 | 6358 | 1 | 107 | 287 | 满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
78 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场菜园整治一处 | 新建 | 大潭洲村6组 | 2023.9.1 | 2023.10.30 | 大潭洲村 | 硬化宽1.5米，长50米，厚0.1米，新建围栏960米，土地平整翻耕除草。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2588 | 6358 | 1 | 107 | 287 | 满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场沟渠清淤 | 新建 | 大潭洲村6组 | 2023.9.1 | 2023.10.30 | 大潭洲村 | 沟渠护坡清淤宽20米，长100米， 护坡硬化长100米厚0.08米， | 10 | 10 | 0 | 1 | 2588 | 6358 | 1 | 107 | 287 | 满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
80 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 张家塞乡 | 富民 | 擦菜子产业项目扩容 | 新建 | 富民村 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 富民村经济合作社 | 新砌晾晒功能墙1.4公里；新修产业路550米；新增擦菜子存储坛300个； 新增切菜机1台；真空包装机1台；加工场所1处。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 290 | 810 | 1 | 55 | 161 | 满意度大于100% | 引导脱贫户和监测对象参与擦菜子产业发展。增加农户收入，同时也增加村集体经济收入
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 富民 | 和美湘村建设 | 新建 | 富民村 | 2023-07-01 | 2024-03-01 | 富民村委 | 打造茅山公路美丽屋场，百年古树的打造，打造栈道桥85米，修整鱼耕文化，改造好“留守儿童”画室，增设垃圾站，增添垃圾桶。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1775 | 6128 | 1 | 65 | 225 | 满意度大于100% | 改善了农户生活环境，同时为富民村打造重点旅游乡村奠定了基础。
82 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 张家塞乡 | 富民 | 擦菜子种植 | 新建 | 富民村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 富民村经济合作社 | 土地平整100亩，修衬扫障庭院80亩，采购肥料0.5吨，发放擦菜子储存设施和晾晒设施等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 446 | 1568 | 1 | 55 | 161 | 满意度大于100% | 引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济等到户产业的发展。增加农户收入
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 环湖产业路护坡长890米、宽2.5米 | 新建 | 富民村 | 2023.9.1 | 2023.9.30 | 富民村 | 环湖产业路护坡长890米、宽2.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 50 | 1 | 5 | 10 | 满意度大于100% | 解决了通行问题，聘用脱贫户、监测户临时务工，增加收入
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 合兴村 | 乌龙干堤合兴齐头段道路硬化项目 | 新建 | 合兴村 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 合兴村 | 硬化2.1公里，拓宽2米，土建1.5米，高21厘米。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 108 | 378 | 0 |  |  | 满意度大于100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
85 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院手工 | 张家塞乡 | 合兴村 | 甜酒产业 | 新建 | 合兴村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 合兴村经济合作社 | 酒厂冻库前新建路坪6米*100米，小计600²土地平整及硬化， 给甜酒小加工厂的庭院人居环境整治及甜酒制作设备的购买， 与25家小民宿购置相关物品及庭院的人居化境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 396 | 1339 | 0 | 16 | 45 | 满意度大于100% | 通过甜酒小作坊带动周边村民务工，并以小民宿加入集体经济合作社给与小民宿户主积分并在年终给予相关的分红资金。
86 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 金垅村 | 精扶稻虾种养基地鱼塘加固整修 | 维修 | 金垅村5组 | 2023.9 | 2023.10 | 金垅村集体经济合作社 | 精扶稻虾种养基地鱼塘加固整修2084米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1673 | 4806 | 1 | 185 | 517 | 满意度大于100% | 通过吸纳脱贫户务工，增加收入
87 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村美丽屋场 | 新建 | 金垅村 | 2023.7.15 | 2023.12.15 | 金垅村 | 金垅村1、2、3、4、9、10组人居环境整治全长4000米、渠道清淤334米，渠道衬砌长100米、高2米，垃圾桶100个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 56 | 196 | 1 | 12 | 42 | 村容村貌美化提升 | 改善金垅村1、2、3、4、9、10组环境卫生，提升村容村貌
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村村部周边清淤扫障及菜园整治（美丽屋场） | 新建 | 三星村 | 2023.9 | 2023.10 | 三星村 | 一沟清淤扫障1500米，周边人居环境整治清障平整1000米，菜园整治1处 | 11 | 11 | 0 | 1 | 350 | 1225 | 0 | 11 | 35 | 满意度大于100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村村部周边砌沟及桥面加宽（美丽屋场） | 新建 | 三星村 | 2023.9 | 2023.10 | 三星村 | 砌沟200米，桥面加宽2.5宽，2.4长 | 9 | 9 | 0 | 1 | 350 | 1225 | 0 | 11 | 35 | 满意度大于100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 金山村1组机耕道硬化 | 新建 | 金山村1组机耕道硬化 | 2023.11.10 | 2023.11.28 | 金山村 | 机耕道硬化长500米、宽2.5米、厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 264 | 500 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 改善了农户生产生活环境
91 | 产业发展 | 加工流通 | 品牌打造和展销平台 | 张家塞乡 | 金山村 | 乡村振兴农产品展示展销中心 | 扩建 | 大码头街道临兴街社区 | 2023.11.10 | 2023.11.20 | 湖南美仓农业科技有限公司 | 扩建农产品展示站销中心 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 促进农产品销售
92 | 产业发展 | 生产 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 稻鱼养殖基地建设 | 新建 | 乌龙堤 | 2023.11.20 | 2023.12.20 | 乌龙堤 | 挖机开挖鱼池面积46亩、深1.5米；购买增氧机2.2千瓦6台、水泵7.5千瓦8台；购买桂鱼苗26亩，鱼苗饲料60亩；人工工资每月1000元/2人、1年/2人 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 152 | 0 | 11 | 32 | 满意度大于95% | 带动务、工就业、技术培训带动、配套服务带动，增加村集体经济收入
93 | 产业发展 | 生产 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 大谭洲村 | 益阳市诺承稻虾养殖 | 新建 | 大谭洲村 | 2023.3.1 | 2023.10.30 | 益阳市诺承稻虾养殖专业合作社 | 购买100亩地农药，化肥 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 60 | 0 | 3 | 6 | 满意度大于95% | 通过土地流转增加村民收入
94 | 产业发展 | 生产 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤稻鱼养殖基地扩建 | 扩建 | 乌龙堤 | 2023.10.16 | 2023.11.5 | 乌龙堤村集体经济合作社 | 购买基地扩建材料、发放人工工资，建设护栏1200米，沟渠清淤500米 | 24 | 20 | 4 | 1 | 15 | 30 | 0 | 15 | 45 | 满意度大于95% | 促进村集体经济发展
95 | 产业发展 | 生产 | 产地初加工和精深加工 | 张家塞乡 | 合兴村 | 旭蓝甜酒厂收购生产材料 | 新建 | 合兴村 | 2023.6.15 | 2023.8.15 | 旭蓝种养专业合作社 | 收购糯谷10.9吨 | 3.76 | 3.76 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 3 | 6 | 满意度大于95% | 带动农场品销售，促进村民增收
96 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 打伞树村 | 中盛生态鱼沟基地 | 新建 | 打伞树村 | 202307 | 202410 | 益阳市中盛现代农业科技有限公司 | 新建稻鱼种养生态沟350米；新建泥基石机耕道1500米；新建稻鱼看护房一个；新建稻鱼养殖沟1500米；新增配肥生产线1条、新增颗粒氮肥生产线1条、新购缝包机两台、生产线土建及辅助材料120㎡、配送车辆（江淮N5）1台、生产车间地面改造2400㎡、成品车间地面改造3600㎡、智能扫地车1台、配肥成品托盘50个、消防设施升级改造1套、安装太阳能杀虫灯10盏、新购叉车1台、沟港清淤1000米、肥料原料、成品检测化验室30㎡、肥料原料、成品化验设备1套、烘干除尘房新建400㎡、新建100吨钢板粮仓3套 | 418.84 | 325 | 93.84 | 4 | 31 | 102 | 1 | 31 | 102 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
97 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 过鹿坪村木槿花基地 | 新建 | 过鹿坪村 | 202307 | 202410 | 长春镇过鹿坪村股份经济合作社 | 平整280亩基地；80亩大苗；中苗、小苗各100亩；木槿种植基地扩建120亩；木槿花基地灌溉井4个；产业路拓宽硬化1800米；新修产业路100米；抗旱沟渠建设650米 | 277.83 | 220 | 57.83 | 3 | 31 | 129 | 0 | 31 | 129 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
98 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 苗木产业-省级庭院经济扶持项目 | 新建 | 过鹿坪村 | 2023.10 | 2023.12 | 过鹿坪村集体经济合作社 | 45亩苗木 | 30 | 30 | 0 | 1 | 198 | 732 | 0 | 44 | 132 | 受益对象， 满意度90% | 通过庭院经济发展，改善村居环境，带动群众就业，增加经营性收入
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 李家坪村 | 卫星组衬渠暗管铺设及机耕道路基拓宽 | 新建 | 卫星组 | 2023.09 | 2023.10 | 李家坪村 | 衬渠暗管铺设全长150米，机耕道拓宽至3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | 6 | 受益对象满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
100 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 术希柑橘合作社 扩展南洞庭贡柚苗10亩 | 扩建 | 李家坪村 | 2023.08 | 2023.09 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 扩展南洞庭贡柚苗10亩 | 13.87 | 13.87 | 0 | 1 | 24 | 80 | 0 | 13 | 45 | 受益对象满意度100% | 扩大种植面积，带动群众就业，增加合作社收入，提高分红收入
101 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 先锋桥村 | 创意生态农业木槿基地 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202410 | 湖南创意生态农业有限公司 | 引进5种新木槿品种；建设50亩基地；引进10台设备；培育基地养护；创建500㎡车间；烘干设备19台；冷藏设备3台；建设200㎡木槿系列产品销售门店建设 | 183 | 145 | 38 | 2 | 12 | 45 | 1 | 12 | 45 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
102 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 先锋桥村 | 木槿花全产业生态打造 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202410 | 长春镇先锋桥村经济合作社 | 木槿种植基地扩建两期（一期120亩、二期150亩）；冻干厂房200㎡；变压器1台；冻库40㎡；土地平整146520㎡；篱笆42000米；木槿花厂房1200㎡；配套设施设备1套；木槿产品销售门店 | 587.75 | 450 | 137.75 | 8 | 51 | 264 | 1 | 51 | 264 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
103 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 先锋桥村 | 木槿花研发室创建 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202410 | 匠人心食品有限公司 | 通风柜1台；操作台一个；搅拌机一台；烤炉一个；600㎡生产车间建设；开酥机一个；酥皮机一个；自动排盘机一台；打浆机一台；包陷机一台；全自动排盘机一台 | 195 | 150 | 45 | 2 | 11 | 45 | 0 | 11 | 45 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
104 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 长春镇 | 先锋桥村 | 庭院特色种植-省级庭院经济扶持项目 | 新建 | 先锋桥村 | 2023.7 | 2023.12 | 先锋桥村集体合作社 | 木槿篱笆263户×30米/户 | 30 | 30 | 0 | 1 | 263 | 995 | 1 | 32 | 107 | 受益对象， 满意度90% | 通过庭院经济发展木槿产业，增加农户收入，壮大村集体经济。
105 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 新源村 | 鲫鱼加工生产线提质 | 改建 | 新源村 | 202307 | 202410 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 购置自动灌装设备6台；自动油炸设备2台；高压灭菌釜2台；灭菌车10台；拌料机2台；产品输送带一条；仓储物流库房建设2000㎡ | 415 | 330 | 85 | 4 | 24 | 93 | 0 | 24 | 93 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
106 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 新源村 | 丘源食品生产线扩建 | 新建 | 新源村 | 202307 | 202410 | 湖南丘源食品有限责任公司 | 1.给带式智能包装机6台；2.碗装热收缩膜自动包装机2台；3.自动喷码机3台；4.消防设备设施建设1项；5.高温杀菌釜3台；6.空压机配套设施1项；7.不锈钢货架20台；8.周转框4000个；9.托盘500个；10.杀菌盘5套；11.生产车间货梯1台 | 371.42 | 260 | 111.42 | 3 | 20 | 85 | 0 | 20 | 85 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
107 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 幸福村 | 木槿产业-壮大村级集体经济支持项目 | 新建 | 幸福村 | 2023.10 | 2023.12 | 幸福村经济合作社 | 平整土地，扩建280亩新木槿基地；园区路基建设1000米；电力设施300米 | 70 | 50 | 20 | 1 | 131 | 658 | 1 | 11 | 54 | 受益对象， 满意度90% | 扩大种植面积，带动群众就业，增加合作社收入，提高分红收入
108 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 幸福村 | 幸福村木槿基地建设 | 新建 | 幸福村 | 202307 | 202410 | 幸福村经济合作社 | 木槿花大苗1.2万株；中苗1.8万株；小株2.6万株；种植基地机械平整328亩；基地扩建280亩；抗旱灌溉设备3个；产业道路硬化700米 | 160 | 120 | 40 | 2 | 18 | 64 | 1 | 18 | 64 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
109 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 木槿养殖标准化基地 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 湖南叶姿木槿生态农业发展有限公司 | 木槿叶鼓泡清洗机、木槿叶沥干机、木槿叶提升搅碎机、木槿叶粉碎机、木槿叶榨汁机、木槿叶过滤设备、静置罐、木槿汁提取反应釜、木槿花提取管罐、真空浓缩罐、厂房其他配套设施设备各一套 | 258.75 | 200 | 58.75 | 2 | 19 | 67 | 1 | 19 | 67 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
110 | 产业发展 | 生产 | 休闲农业与乡村旅游 | 长春镇 | 紫薇村 | 木槿花文化旅游创建 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 古韵水乡文化产业发展有限公司 | 新建木槿花系列产品销售门店2个；木槿花种植技术培训厅；木槿花品牌宣传；研发木槿花种植技术 | 225 | 180 | 45 | 2 | 9 | 44 | 0 | 9 | 44 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
111 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 益炫农业木槿花产业链打造 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 益炫农业科技有限公司 | 2亩木槿大棚反季种植试验；12亩木槿露天高效种植试验；100㎡冷库；中型、微型冷链运输车各一台；100㎡木槿花体验展示馆；U型槽排水沟800米；木槿花加工设备1套 | 162.5 | 130 | 32.5 | 2 | 12 | 48 | 2 | 12 | 48 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
112 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 鲫鱼养殖基地升级 | 改建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 湖南省吉福茶旅文化有限公司 | 鲫鱼养殖池清淤护埂15000mm³、配套道路建设400m、增氧设备8台；投料机8台；鲫鱼苗种采购50万尾；新建蛋白鲫鱼活饵料养殖场；其它养殖设备1套；鲫鱼苗种采购30万条；工具车1台 | 75.88 | 60 | 15.88 | 1 | 5 | 18 | 0 | 5 | 18 | 受益农户满意度达90% | 带动周边农户就业，农户入股分红，提高群众收入
113 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 |  | 山上经济林周边山塘清淤维修 | 改建 | 长春镇 | 2023.10 | 2023.12 | 长春镇人民政府水利服务中心 | 山塘清淤维修15口 | 89 | 34 | 55 | 12 | 189 | 720 | 3 | 24 | 113 | 受益户满意度达到90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 香山村 | 王家咀组道路硬化 | 新建 | 王家咀组 | 2023.11 | 2023.11 | 香山村 | 全长180米，宽3米、厚20cm | 6 | 6 | 0 | 1 | 32 | 118 | 0 | 4 | 17 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件，方便群众农产品运输
115 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 术希柑橘合作社柑橘产业 | 新建 | 资阳区长春镇李家坪村 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 柑橘基地购买复合肥10吨，每吨5680元，共计5.68万元，生物农药32件，每件850元，共计2.72万元，总计8.4万元 | 8.4 | 7 | 1.4 | 1 | 7 | 20 | 0 | 3 | 10 | 受益群众满意度90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 七鸭子村 | 楠竹山公路硬化 | 新建 | 七鸭子村 | 2023.10 | 2024.12 | 七鸭子村 | 楠竹山公路硬化全长240米，宽2.5米，厚0.2米 | 6 | 5 | 1 | 1 | 30 | 103 | 0 | 6 | 11 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，使农产品输出更便利
117 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 香山村 | 周基仑抗旱渠改建 | 改建 | 周基仑 | 2023.11 | 2023.12 | 香山村 | 周基仑抗旱渠翻新改建50米，2.4米宽，埋管50米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 115 | 482 | 0 | 17 | 81 | 受益对象满意度90% | 通过小型水利项目建设项目的实施，改善农户生产生活条件，提高了群众满意度
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 凤形山村 | 杜仁组公路道路建设Ⅱ期 | 新建 | 杜仁组 | 2023.11 | 2023.12 | 凤形山村 | 杜仁组公路新建100米，宽3.5米，厚0.2米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 3 | 11 | 受益对象满意度90% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 南门桥村 | 毛连湾组新建机耕道路 | 新建 | 毛连湾组 | 2023.11 | 2023.12 | 南门桥村 | 新建毛连湾组机耕道路路长200米、宽2.5米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 7 | 24 | 受益对象满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
120 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 先锋桥村 | 世宗公东湖池塘改造 | 新建 | 先锋桥村 | 2023.11 | 2023.12 | 先锋桥村 | 世宗公组东湖清淤改造12亩，池塘周边道路硬化190m×2m×0.2m，沟渠清淤230m | 15.8814 | 15.8814 | 0 | 0 | 72 | 290 | 1 | 19 | 67 | 受益人口满意度90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 幸福村 | 阳家湾组至赵家仑组公路拓宽硬化改造 | 改建 | 阳家湾组至赵家仑组 | 2023.12 | 2024.03 | 幸福村 | 阳家湾组至赵家仑组公路拓宽硬化改造，长1000米，拓宽1.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 396 | 1546 | 1 | 51 | 176 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 幸福村 | 柳家村组至铜钱村组拓宽硬化改造 | 改建 | 柳家村组至铜钱村组 | 2023.12 | 2024.03 | 幸福村 | 柳家村组至铜钱村组拓宽硬化改造，长1000米，拓宽1.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 372 | 1275 | 1 | 51 | 176 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
123 | 产业发展 | 金融保险配套 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区2022年新型农业经营主体贷款贴息项目 | 新建 | 资阳区 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 益阳市资阳区农业农村局 | 对资阳区72家新型农业经营主体贷款实施贴息补贴 | 134.3839 | 132 | 2.3839 | 52 | 1016 | 2501 | 31 | 609 | 1500 | 完成72家农业经营主体的贴息，受益主体和农户满意度达到100% | 联农带农机制完善，提供周边村民就近就业岗位2501个
124 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区2023年度小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 资阳区 | 2023.04.01 | 2023.12.20 | 资阳区水利局 | 清淤整治山塘共95处，新建、节水改造及清淤渠道共23公里 | 1474.83 | 567 | 907.83 | 62 | 5007 | 17581 | 19 | 607 | 1725 | 新增蓄水能力40万亩，恢复和改善灌溉面积0.35万亩 | 新增蓄水能力40万亩，恢复和改善灌溉面积0.35万亩
125 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年就业脱贫劳动力一次性交通补助 | 新建 | 资阳区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全年约700人就业一次性交通补助发放工作 | 14 | 14 | 0 | 0 | 约700户次 | 约700人 | 0 | 约700户次 | 约700人 | 受益户满意度达到100% | 鼓励脱贫人口外出务工，增加务工收入
126 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年就业帮扶车间稳岗补贴（第二批） | 新建 | 资阳区 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年全年全区7家就业帮扶车间60人稳岗补贴发放工作 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60户次 | 60人 | 0 | 60户次 | 60人 | 受益户满意度达到100% | 通过吸纳脱贫（监测）户人口就业带动农户增收