## 2023
资阳区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级 项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 产业发展 | 生产 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 棕制品产业建设项目 | 新建 | 爱屋湾村 | 202304 | 202306 | 益阳市资阳区华美棕制品制造厂 | 采购6吨棕叶、木棍等原材料 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.3333 | 4 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
2 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工建设项目 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 益阳金成米业有限公司产地初加工建设项目 | 扩建 | 爱屋湾村 | 202307 | 202308 | 益阳金成米业有限公司 | 项目总投资10万元，购买粮工智能砻谷机2台，需投入资金10万元以上。 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.3333 | 4 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
3 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村周家咀组山塘护坡、堤面硬化、建设四周护栏 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 周家咀组山塘护坡长度250米、高度3米，堤面硬化长度260米、宽2米、厚度0.1米，铺设步道路面长250米、宽1.2米，建设护栏250米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 210 | 680 | 1 | 75.5556 | 226.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
4 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村莫家仑组山塘清淤护坡 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 莫家仑山塘面积12亩，清淤深度0.5米；混泥土护坡长100米、高4.5米，厚0.1米；堤面硬化长50米、宽2.8米、厚0.2米；山塘周边沟渠清淤整修及U型沟衬砌长300米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 180 | 480 | 1 | 53.3333 | 160 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
5 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村周家咀组至檀树洲组、彭公村水库排水渠清淤排污及机耕道路扩宽 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 排水渠清淤长1200米宽、2.5米、深度1米，机耕道路扩宽长1200米、宽2.5米，高0.5米，安装排水管 | 12 | 12 | 0 | 1 | 160 | 460 | 1 | 51.1111 | 153.3333 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
6 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村新屋湾组至洪沙村组沟渠清淤、机耕道路扩宽平整及生态沟渠护坡 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 沟渠清淤长180米、宽3米、深度1米，机耕道路基扩宽长180米、宽2.5米、高0.5米，混泥土打底及阻滑坎160米，双边生态护板护坡长160米、高2.5米 | 19.3 | 19.3 | 0 | 1 | 180 | 560 | 1 | 62.2222 | 186.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
7 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 蔬菜产业发展 | 扩建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 益阳市资阳区益田蔬菜种植专业合作社 | 购买化肥18吨及春季作物种子 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 185 | 1 | 20.5556 | 61.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
8 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 车前巷村 | 车前巷村朱平塘清淤及护坡 | 新建 | 车前巷村 | 202304 | 202306 | 车前巷村 | 山塘清淤5亩及硬化护坡150米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 16.6667 | 50 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
9 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 凤凰坝村六支渠涵管及衬砌 | 改造 | 凤凰坝村 | 202304 | 202306 | 凤凰坝村 | 六支渠清淤并埋涵管直径1.2米，总长度为365米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 120 | 0 | 13.3333 | 40 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
10 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 河坝村 | 湖南益阳市潇湘醇茶业有限公司产业配套基础设施建设 | 新建 | 河坝村 | 202305 | 2023080 | 湖南益阳市潇湘醇茶业有限公司 | 1、购置生产设备，20台采茶机，1台匀推机、1台色选机、1套自动化连裝设备 2、改建扩建厂房1400平发米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 222 | 750 | 0 | 20 | 50 | 受益农户 满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
11 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 水稻病虫害专业化统防统治 | 新建 | 黄甲山村 | 202304 | 202306 | 资阳区建红现代化农业综合服务中心 | 购买低毒农药0.32吨 | 15 | 15 | 0 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2.2222 | 6.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
12 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 黄溪桥村 | 果园场地硬化 | 新建 | 黄溪桥村 | 202304 | 202306 | 益阳市峰峰水果种植有限公司 | 果园内场地硬化500平 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 40 | 0 | 4.4444 | 13.3333 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
13 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 金杉村 | 茶园水肥一体化建设 | 新建 | 金杉村 | 202304 | 202306 | 湖南纯然农业科技发展有限公司 | 新建100吨水塔一个，PVC水管3000米，φ60排水管1000米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1.7778 | 5.3333 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
14 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 金杉村 | 金杉村木槿花种植基地建设 | 新建 | 金杉村 | 202304 | 202306 | 金杉村 | 山林开垦，土地道路平整，种植木槿花160亩 | 32 | 32 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0 | 5.5556 | 16.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
15 | 产业发展 | 生产 | 休闲农业与乡村旅游 | 新桥河镇 | 金杉村 | 资阳区农旅融合发展项目 | 新建 | 金杉村 | 202307 | 202308 | 湖南纯然农业科技发展有限公司 | 项目总投资8万元，其中购买增压泵1台，投入资金1.68万元；建设20亩茶园喷灌设施（包工包料），投入资金6.32万元。 | 8 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | 1 | 9 | 9 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
16 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 李昌港村 | 蔬菜种植基地基础设施建设 | 扩建 | 李昌港村 | 202304 | 202306 | 益阳市资阳区绿蔬源蔬菜种植专业合作社 | 基地内产业路拓宽、路基加固和硬化长297米、宽1.2米，并建设果树砖墙、石护土围子1458米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0 | 5.5556 | 16.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
17 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 李昌港村 | 益阳市绿蔬源生态科技有限公司种养殖基地建设项目 | 改建 | 李昌港村 | 202307 | 202308 | 益阳市绿蔬源生态科技有限公司 | 改造生产大棚7个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 60 | 0 | 15 | 35 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
18 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 蓼园村 | 蓼园村村集体经济甲鱼及鱼养殖产业发展 | 新建 | 蓼园村 | 202304 | 202306 | 蓼园村 | 购买甲鱼及鱼苗50000苗，基地基础设施挡墙建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 25 | 0 | 2.7778 | 8.3333 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
19 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 廖河村 | 发展水稻生产基地项目 | 扩建 | 廖河村 | 202304 | 202306 | 益阳明天农业科技有限公司 | 采购种植稻谷需要的有机化肥107吨 | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2.2222 | 6.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
20 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 廖河村欧家桥渠道清淤整修及衬砌 | 新建 | 廖河村 | 202304 | 202306 | 廖河村 | 渠道清淤整修并衬砌长380米、宽0.6米、深0.6米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 88 | 320 | 1 | 35.5556 | 106.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
21 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 廖河村 | 益阳明天农业科技有限公司稻渔综合种养殖基地建设 | 新建 | 廖河村 | 202307 | 202308 | 益阳明天农业科技有限公司 | 开挖鱼沟12000米，加固田埂6000米，建设稻渔综合种养基地200亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
22 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村洪沙村组至周家咀组渠道清淤并衬砌 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 渠道清淤并衬砌200米，宽2米，高1.5米 | 17.2 | 17.2 | 0 | 1 | 80 | 360 | 0 | 10 | 40 | 受益农户满意度100%
23 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 水口山村 | 油茶种植产业 | 扩建 | 水口山村 | 202304 | 202306 | 湖南省金柠农林发展股份有限公司 | 采购有机化肥20吨 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1.3333 | 4 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
24 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 水口山村 | 资阳区郑金柠农产品初加工仓储中心 | 新建 | 水口山村 | 202307 | 202308 | 湖南省金柠农林发展股份有限公司 | 项目总投资10万元，其中，加工车间150㎡建设投资5万元；购买加工设备投入5万元（含筛选设备2台1万元，运输设备1套1万元，剥壳设备1套1万元，烘干设备1套2万元）。 | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | 30 | 0 | 5 | 10 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
25 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 太平桥村 | 太平桥村六子仑组至赵家坪渠道清淤衬砌及修建水闸水坝 | 新建 | 太平桥村 | 202304 | 202306 | 太平桥村 | 2000米渠道清淤衬砌及修建水闸水坝 | 17 | 17 | 0 | 1 | 350 | 800 | 0 | 88.8889 | 266.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
26 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 太平桥村 | 邓家组、义毛组，利民组水渠维修整改 | 改建 | 太平桥村 | 202306 | 202308 | 太平桥村 | 水渠维修5处，共计500米长 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 40 |  |  | 13 | 受益农户满意度100% | 通过项目建设山塘清淤施工是保障山塘灌溉功能和改善水环境的重要措施，同时确保山塘长期发挥其生态和经济价值。
27 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 平菇产业发展 | 扩建 | 田庄湾村 | 202304 | 202306 | 益阳将士象农业科技开发有限公司 | 扩建平菇种植大棚6个 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 2.2222 | 6.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
28 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 益阳市资阳区菊平农业科技有限公司种养殖基地建设项目 | 扩建 | 田庄湾村 | 202307 | 202308 | 益阳市资阳区菊平农业科技有限公司 | 总投20万元，其中厂房扩大改造，地面硬化基础建设，烘干机维修等。 | 20 | 10 | 10 | 1 |  |  | 0 |  |  | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
29 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新风村 | 蔬菜种植产业 | 扩建 | 新风村 | 202304 | 202306 | 湖南聚荣农牧科技发展有限公司 | 基地供水系统建设，购买水管 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1.6667 | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
30 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新风村 | 益阳市资阳区安祯种植专业合作社基地基础设施建设 | 扩建 | 新风村 | 202308 | 202309 | 益阳市资阳区安祯种植专业合作社 | 高标准建设30亩，购买大棚扩建材料（镀锌钢架大棚0.53万平米，ap膜1.2万平米），及建设人工费用 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
31 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 预制菜生产工艺自动化改造项目 | 新建 | 新桥山村 | 202307 | 202308 | 湖南卤师兄食品有限公司 | 改造加工工艺自动化生产车间，购置自动化设备，改造预制菜加工工艺自动化生产线。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 40 | 1 | 1 | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
32 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新胜村 | 水稻种植产业发展 | 新建 | 新胜村 | 202304 | 202306 | 益阳市资阳区超固水稻种植农民专业合作社 | 购买化肥18.6吨 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 30 | 0 | 3.3333 | 10 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
33 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新胜村 | 新胜村木槿花种植基地建设 | 新建 | 新胜村 | 202304 | 202306 | 新胜村 | 山林开垦，土地道路平整，种植木槿花400亩 | 80 | 80 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0 | 11.1111 | 33.3333 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
34 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新胜村 | 芳香中药种养一体化建设 | 新建 | 新胜村 | 202304 | 202306 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 种植药材500亩，（前期）配套养殖蛋鸡8000羽以上，实现种养一体化。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0 | 5.5556 | 16.6667 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
35 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 新胜村 | 益阳市农业国际贸易高质量发展基地建设建设项目 | 新建 | 新胜村 | 202307 | 202308 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 1、新建扩建栀子、山苍子种植基地300亩，其中栀子新种8万株，面积200亩，山苍子组培苗6000株，面积100亩；该项计划投资28万元。2、精油生产线改造升级， | 45 | 20 | 25 | 1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
36 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 杨林坳村 | 湖南好兆头食品有限公司产地初加工建设项目 | 扩建 | 杨林坳村 | 202307 | 202308 | 湖南好兆头食品有限公司 | 增加2台生产设备，年收购当地农副产品100吨进行初加工或深加工，帮助拓宽当地农产品的销路，带动农民增加收入。 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 30 | 0 | 5 | 15 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
37 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长茅仑村木槿花基地建设 | 新修 | 长茅仑村 | 202304 | 202306 | 长茅仑村 | 山林开垦、木槿花种植面积240亩，灌溉系统铺设，园区道路修建长2公里、宽3米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 13 | 40 | 0 | 4.4444 | 13.3333 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
38 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 乌梅产业项目 | 新建 | 长茅仑村 | 202304 | 202306 | 资阳区新桥河镇长茅仑村经济合作社 | 乌梅树采购334株 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1.6667 | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
39 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 长塘组U型沟清淤衬砌 | 新建 | 凤凰坝村 | 202304 | 202306 | 凤凰坝村集体经济合作社 | 渠道清淤并衬砌120米，宽0.8米，高度0.9米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 100 | 0 | 4 | 10 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
40 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 车前巷村 | 2023年进一步壮大村级集体经济收入项目 | 新建 | 车前巷村 | 202304 | 202306 | 资阳区新桥河镇车前巷村经济合作社 | 对80亩鱼塘进行整修，新建鱼塘码头，新增设发电机房一个，新修抗旱水井一口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 20 | 80 | 0 | 15 | 40 | 受益农户满意度100% | 推动村集体经济发展，带动周边群众就近就业
41 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 栗山坪组沟渠清淤硬化 | 新建 | 黄甲山村 | 202304 | 202306 | 资阳区新桥河镇黄甲山村经济合作社 | 栗山坪组沟渠清淤并硬化405米，高0.85米，高0.7米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 143 | 1 | 20 | 55 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
42 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 高坪村 | 益阳市资阳区裕民中药材种植专业合作社产地初加工建设项目（中药材烘干设备建设） | 新建 | 张家塞乡高坪村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 益阳市资阳区裕民中药材种植专业合作社 | 购买建设单主机除湿烘干房设备1台 | 11 | 5 | 6 | 1 | 100 | 347 | 1 | 6 | 26 | 受益农户满意度100% | 通过烘干中药材请脱贫户（监测户）务工，增加务工收入
43 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲吊瓜子产业发展 | 新建 | 大潭洲村 | 2023-04-01 | 2023-10-18 | 大潭洲村 | 吊瓜子产业发展18亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 180 | 1 | 35 | 96 | 满意度大于95% | 通过种植吊瓜子，雇佣脱贫户11人务工，增加务工收入
44 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村木槿花种植 | 新建 | 堤南村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 堤南村 | 堤南村种植木槿花35亩 | 7 | 7 | 0 | 1 | 140 | 600 | 1 | 17 | 52 | 满意度大于95% | 通过种植木槿花，带动务工和流转土地，提高脱贫（监测户）收入来源
45 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村车前草种植产业 | 新建 | 堤南村十组 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 堤南村十组 | 在堤南村十组种植车前草200亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 154 | 657 | 1 | 12 | 36 | 满意度大于95% | 种植车前草200亩，通过对6户脱贫户、监测对象拥有的低效利用的土地资源优先流转，让6户脱贫户和监测对象获得稳定租金收入。优先吸纳16名脱贫户和监测对象临时性务工，带动脱贫户、监测户、其他农户增收。
46 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 富民村 | 富民艺术环湖走廊木槿花种植 | 新建 | 富民村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 富民村 | 富民艺术环湖走廊种植木槿花30亩 | 6 | 6 | 0 | 1 | 53 | 157 | 1 | 42 | 135 | 满意度大于95% | 通过种植木槿花，保底回收木槿花，提高脱贫（监测）户收入来源
47 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 高坪村 | 湖南程锦农业科技开发有限公司高坪村青钱柳基地建设 | 新建 | 高坪村16组 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 高坪村16组 | 种植青钱柳8亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78 | 221 | 1 | 10 | 38 | 满意度大于95% | 通过种植青钱柳，雇佣脱贫户15人务工，增加务工收入
48 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 合兴村 | 合兴村沅菁公路木槿大道、三八渠木槿花种植 | 新建 | 合兴村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 合兴村 | 沅菁公路木槿大道、三八渠种植木槿花40亩 | 8 | 8 | 0 | 1 | 20 | 76 | 1 | 68 | 218 | 满意度大于95% | 通过种植木槿花，流转土地40亩，提高脱贫（监测）户收入来源
49 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 合兴村 | 合兴村二片沟渠清淤 | 修建 | 合兴村 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 合兴村 | 合兴村二片沟渠清淤500米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 220 | 1 | 34 | 96 | 满意度大于95% | 通过村小型农田水利项目建设，提高村民农作物的生产、改善农民生产生活条件。
50 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 金垅村 | 湖南金庙食品有限公司塑料包材及半成品食用油过滤沉淀车间建设 | 新建 | 金垅村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 金垅村 | 塑料包材及半成品食用油过滤沉淀车间建设1个 | 35 | 35 | 0 | 1 | 98 | 354 | 1 | 21 | 77 | 满意度大于95% | 通过建设车间，解决脱贫户（监测户）就业，13人
51 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 金垅村 | 湖南金庙食品有限公司食品加工厂厂房建设300平方 | 新建 | 金垅村 | 20230816 | 20231224 | 金垅村 | 湖南金庙食品有限公司食品加工厂厂房建设300平方 | 100 | 100 | 0 | 1 | 96 | 284 | 1 | 13 | 44 | 满意度大于100% | 通过扶贫车间提高村民生活环境，带动脱贫（监测）户和周边居民收入来源
52 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 金山村22组渠道清淤 | 修建 | 金山村22组 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 金山村22组 | 清淤长1500米，宽2米，深1.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 95 | 250 | 1 | 47 | 134 | 满意度大于95% | 通过村小型农田水利项目建设，提高村民农作物的生产、改善农民生产生活条件。
53 | 产业发展 | 配套基础设施 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 三星村 | 资阳区2023年进一步壮大集体经济收入衔接资金 | 改建 | 三星村16组 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 三星村集体经济合作社 | 16组公路扩宽1.5米平整加固硬化220米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4985人 | 1 | 6 | 14 | 满意度达到95%
54 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村资北干线木槿花种植 | 新建 | 乌龙堤村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村资北干线种植木槿花15亩 | 3 | 3 | 0 | 1 | 130 | 500 | 1 | 41 | 120 | 满意度大于95% | 通过种植木槿花，带动务工和流转土地，提高脱贫（监测）户收入来源
55 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村巨型稻种植业发展 | 新建 | 乌龙堤村 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村购买巨型稻种子100斤，土地流转100亩，旋耕机翻土 | 10 | 10 | 0 | 1 | 68 | 198 | 1 | 13 | 47 | 满意度大于95% | 土地流转带动脱贫户和监测对象获得稳定租金收入 。
56 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 益阳荣胜机械有限公司 | 益阳荣胜机械有限公司新增仓库 | 新建 | 大潭洲村 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 大潭洲村 | 新增130平方米仓库一座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70 | 170 | 1 | 6 | 20 | 满意度大于95% | 增加周围村民、脱贫户的收入，吸纳脱贫户务工
57 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 柞树村 | 洞庭花田木槿花种植 | 新建 | 柞树村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 柞树村 | 洞庭花田种植木槿花30亩 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 63 | 1 | 26 | 85 | 满意度大于95% | 种植木槿花30亩，流转周边脱贫户3户，普通农户3户，平均每户5亩，每亩受益420元。
58 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 柞树村 | 柞树村马鼻子特种养殖基地、民兵渠、张下公路木槿花种植 | 新建 | 柞树村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 柞树村 | 马鼻子特种养殖基地、民兵渠、张下公路木槿花种植150亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 170 | 742 | 1 | 52 | 150 | 满意度大于95% | 通过种植木槿花，带动务工和流转土地，提高脱贫（监测）户收入来源
59 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 柞树村 | 张家塞乡柞树村经济合作社甲鱼池护坡建设 | 新建 | 柞树村 | 2023年 | 2023年 | 柞树村经济合作社 | 15亩甲鱼池护坡建设（混凝土7.2万元，磁砖8.8万元挖机台班4万元） | 20 | 20 | 0 | 1 | 26 | 95 | 1 | 8 | 26 | 满意度大于95% | 壮大村集体收入，带动农户务工并增加农户收入
60 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 富民村 | 新建粮仓 | 新建 | 富民村 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 富民村委 | 新建粮食仓库一栋，1050㎡的钢架建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 110 | 450 | 1 | 8 | 20 | — | 增加了务工岗位，带动了周围群众务工就业，增加了村集体经济收入
61 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 资阳区 | 资阳区省级农业科技园区管理委员会 | 木槿产业 | 新建 | 省级农业科技园 | 202305 | 202312 | 资阳区省级农业科技园区管理委员会 | 1、2023年新增40亩木槿种植区域，其中紫薇村扩大16亩木槿种植面积、皇家湖村扩大木槿种植面积12亩、龙凤港村扩大木槿种植面积12亩。 2、完成“木槿花”——湖南省食品安全地方标准申报第二次付款，付款金额为30万元。 | 40 | 40 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 群众满意度100% | 产业带动周边农户提高群众收入
62 | 产业发展 | 创新创业主体培育 | 养殖业基地 | 资阳区 | 资阳区 | 创新创业主体培育项目 | 新建 | 资阳区 | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 区农业农村局 | 2023年奖补返乡创业先进涉农主体1家10万元；评选返乡创业涉农先进个人2名，各奖补5万元。 | 20 | 20 | 0 | [6 empty] | 推动乡村农业产业发展 | 主体农户满意度达到100%
63 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 白鹿铺社区 | 兴旺组等四组打井、老屋塘等三组清淤 | 新建 | 白鹿铺 | 202305 | 202307 | 白鹿铺社区 | 涉及兴旺组、周家村组、茶园山组、上马坪组共计钻抗旱井4个。老屋塘、贺家塘、燕子坪组清淤、埋塑管200余米。 | 3 | 3 | 0 | 1 | 82 | 260 | 0 | 16 | 56 | 受益人口满意度100% | 通过开沟、钻井使1000余亩良田得到有效的灌溉
64 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 打伞树村 | 中盛农业科技有限公司社会化服务中心升级改造 | 改扩建 | 打伞树村 | 202304 | 202304 | 打伞树 | 长600米，宽3.5米、厚0.18米道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 11 | 32 | 0 | 2 | 6 | 受益农户满意度达100% | 通过园区基础设施建设，优化园区环境，便利产品运输
65 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 打伞树村 | 中盛农业科技有限公司测土配方肥扶贫车间 | 改扩建 | 打伞树村 | 202304 | 202304 | 打伞树 | 购买土地养料（配方肥料）30吨 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 受益农户满意度达100% | 解决5户脱贫户就业
66 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 长春镇 | 打伞树村 | 预制菜产业品牌培育项目 | 新建 | 打伞树村 | 202307 | 202309 | 湖南沃工农业服务有限公司 | 改建钢架大棚6600平米，并铺设喷滴灌300米，用于预制菜种植，投入20.4万元；购置轻简型蔬菜播种流水线1台套，用于预制菜的精量播种育苗，投资8.8万元；购置蔬菜运输平台1台套，投资8万元；渠沟改建600米，投资2.8万。 | 40 | 20 | 20 | 1 | 135 | 570 | 0 | 45 | 167 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
67 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 打伞树村 | 农业产业化示范联合体培育项目 | 新建 | 打伞树村 | 202307 | 202309 | 益阳市中盛现代农业产业化联合体 | 组建与培育益阳市中盛优质稻米产业联合体；组织签定5000亩优质稻订单生产，每亩补贴40元；实施病虫害绿色防控2000亩，每亩补贴50元；测土配方肥2000亩，每亩补贴20元；重点打造“怡生优米”、“杨林坳香米”等品牌大米的包装升级10000个，每个补贴3元。其中带动帮扶58户脱贫监测户，脱贫人口161人。 | 40 | 20 | 20 | 3 | 170 | 540 | 0 | 61 | 190 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
68 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 皇家湖村 | 皇家湖南门村组、鸦鹊塘组村衬渠维修 | 维护 | 南门村组、鸦鹊塘组 | 202304 | 202306 | 皇家湖村 | 南门村组衬渠（长150米、宽1米）、鸦鹊塘组衬渠（长260米、宽1米）翻新维护 | 5 | 5 | 0 | 1 | 401 | 1115 | 0 | 13 | 43 | 受益农户满意度达100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
69 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 皇家湖村 | 皇家湖村木槿种植 | 扩建 | 映山咀组、 宗塘组、公路两侧 | 202304 | 202306 | 皇家湖村 | 映山咀组（80亩、 宗塘组（30亩）、 公路两侧（40亩）共计150亩苗木种植。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 113 | 517 | 0 | 31 | 115 | 受益农户满意度达100% | 引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济，与发展帮扶主体与脱贫户、监测对象开展订单生产，增加收入
70 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 术希合作社喷灌系统 | 新建 | 李家坪 | 202304 | 202306 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 喷灌系统设备建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 受益对象满意度达100% | 解决5户脱贫户就业
71 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 术希柑橘合作社扩展南洞庭贡柚苗10亩 | 扩建 | 李家坪村 | 202308 | 202309 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 扩展南洞庭贡柚苗10亩 | 13.87 | 13.87 | 0 | 1 | 24 | 80 | 0 | 13 | 45 | 受益对象满意度100% | 扩大种植面积，带动群众就业，增加合作社收入，提高分红收入
72 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 龙凤港村 | 仑上组木槿基地种植 | 扩建 | 仑上组 | 202304 | 202304 | 龙凤港村 | 扩大木槿种植100亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1001 | 3337 | 1 | 31 | 120 | 受益农户满意度达100% | 引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济，与发展帮扶主体与脱贫户、监测对象开展订单生产，增加收入
73 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 长春镇 | 龙凤港村 | 龙凤港村冷库前坪硬化 | 新建 | 立新组 | 202304 | 202304 | 龙凤港村 | 冷库前坪硬化400平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 412 | 1320 | 1 | 23 | 62 | 受益农户满意度达100% | 通过冷库建设、提高村集体经济收入，也增加了群众满意度。
74 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 双利村 | 水泥厂组抗旱沟硬化 | 新建 | 双利村双华组 | 202304 | 202304 | 双利村 | 硬化抗旱渠1000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 141 | 385 | 0 | 8 | 28 | 受益农户满意度达100% | 解通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
75 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 双利村 | 益阳市资阳区虾爱米种养专业合作社区域内“一特两辅”产业 | 改建 | 双利村 | 202303 | 202304 | 益阳市资阳区虾爱米种养专业合作社 | 低镉水稻种子改良，合方鲫鱼繁育，小龙虾繁育；虾稻田标准化改造，基地建设；冷链物流仓储；京东、有赞平台对接；自媒体推广，品牌包装 | 20 | 20 | 0 | 1 | 17 | 68 | 0 | 6 | 21 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
76 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 先锋桥村 | 木槿园区 | 新建 | 世宗公组、竹山村组、老屋垸组、枫树村组、汝兰洲组、桃园组、宗塘湾组、许家村、莲花山组 | 202304 | 202305 | 先锋桥村 | 木槿连片打造共计430亩 | 141.88 | 141.88 | 0 | 1 | 310 | 1149 | 1 | 80 | 234 | 受益人口满意度100% | 引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济，与发展帮扶主体与脱贫户、监测对象开展订单生产，增加收入
77 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 先锋桥村 | 世宗公组、老屋垸组、石桥组庭院经济建设 | 新建 | 世宗公组、老屋垸组、石桥组 | 202304 | 202305 | 先锋桥村 | 园区范围50户庭院设计，发展木槿种植庭院经济 | 10 | 10 | 0 | 1 | 56 | 208 | 1 | 15 | 56 | 受益人口满意度100% | 通过庭院的改善，发展庭院经济增加收入
78 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 先锋桥村 | “一村一品”重点村镇创建项目 | 扩建 | 先锋桥村 | 202307 | 202309 | 长春镇先锋桥村集体经济合作社 | 总投资4万元，木槿苗木种植：4000株×10元/株=40000元。 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 23 | 1 | 5 | 14 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
79 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 长春镇 | 新源村 | 益阳市瑞慧实业有限公司深加工与副产物综合利用项目 | 扩建 | 新源村 | 202307 | 202309 | 益阳市瑞慧实业有限公司 | 利用畜禽养殖粪便为原料生产有机肥，其中项目生产车间1500m2，投入资金60万元；项目原料车间650m2，投入资金30万元；项目辅助道路设施及绿化等，投入资金10万元。 | 100 | 50 | 50 | 1 | 280 | 910 | 0 | 80 | 195 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
80 | 产业发展 | 配套基础设施 | 养殖业基地 | 长春镇 | 新源村 | 2023年进一步壮大村级集体经济收入项目---马塘组公路硬化 | 扩建 | 新源村 | 202301 | 202301 | 新源村集体经济合作社 | 路面宽3米、路面长400米、厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 49 | 215 | 0 | 4 | 19 | 受益群众满意度≥90% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
81 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 幸福村 | 种子队木槿产业 | 新建 | 幸福村种子队 | 202304 | 202304 | 幸福村 | 种子队种植木槿200亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 170 | 652 | 1 | 19 | 54 | 受益农户满意度达到98% | 引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济，与发展帮扶主体与脱贫户、监测对象开展订单生产，增加收入
82 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 益阳市资阳区双喜食品有限公司 | 双喜食品原料购置 | 新建 | 益阳市资阳区双喜食品有限公司 | 202304 | 202304 | 益阳市资阳区双喜食品有限公司 | 采购生产原料1吨 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 30 | 0 | 5 | 5 | 受益对象满意度达100% | 解决5户脱贫户就业
83 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 油狮村 | 皇家湖福民鸽业鸽子培育 | 新建 | 益阳市资阳区皇家湖福民鸽业 | 202304 | 202306 | 益阳市资阳区皇家湖福民鸽业 | 饲料采购（玉米）采购16吨 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 | 受益农户满意度达100% | 解决5户脱贫户就业
84 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村木槿产业 | 新建 | 紫薇村 | 202304 | 202304 | 紫薇村 | 定安村组(3亩）、筲箕塘组（6亩）、珠荷塘组（10亩）、八房村组（2亩）、保安村组（2亩）、 老官山组（3亩）、曹家段组（1亩）、钟家坪组（5亩）、米花塘组（8亩）、大山巷组（10亩） | 10 | 10 | 0 | 1 | 231 | 852 | 0 | 73 | 221 | 受益农户满意度达到98% | 通过木槿种植，土地流转，增加群众收入
85 | 产业发展 | 加工流通 | 养殖业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 标准化原料基地建设 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202309 | 益阳市益炫农业科技有限公司 | 建设数字化大棚种养基地5亩，常规大棚种植基地5亩，合计费用60万，占总投资的75%；建设预制菜生产车间96平方米，费用10万，费用占总投资的12.5%；研发10个预制菜品，费用4万，占总投资的5%；品牌推广包括抖音\广告牌\车身广告\宣传栏，费用6万，占总投资规模的7.5%。 | 80 | 40 | 40 | 1 | 1300 | 6000 | 0 | 14 | 55 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
86 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 益阳市资阳区博特智慧农业有限公司种养殖基地建设项目 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202309 | 益阳市资阳区博特智慧农业有限公司 | 改建开沟2180米，投入65400元，建造猕猴桃架8.2亩投入82600元，棚内防草布建设3710平方米投入55600元。 | 20 | 10 | 10 | 1 | 123 | 400 | 0 | 31 | 130 | 受益农户满意度达90% | 通过喷灌系统安置，提高产业质量和产量，增加群众收入
87 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 长春镇 | 紫薇村 | 创建益阳市现代农业产业园 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202309 | 资阳区省级农业科技园区管理委员会 | 1、主导产业提升工程。红旗渠3.3公里渠道边坡木槿大苗种植）；建设内容：园区生产道路建设，长度70米，宽4.5米；新建低温冷藏库400m³，采购低温运输车1台。2、农业主体经营培育工程。添置木槿花冻干、烘干设备1套，筹备木槿产业协会、培养木槿新型经营主体。3、农业品牌建设工程。在紫薇村内设立户外大型宣传广告标识标牌2个，新添村部广场宣传立体发光字；邀请主流媒体来资阳对“资阳木槿”产业进行跟踪报道，制作木槿产业系列短视频，提高木槿花知名度；与湖南农业大学合作，制定益阳市资阳区木槿产业发展规划（2023-2027）。 | 200 | 100 | 100 | 1 | 351 | 1015 | 0 | 50 | 157 | 受益农户满意度达90% | 通过园区基础设施建设，优化园区环境，便利产品运输
88 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 沿河垸村 | 丁贵塘莲花塘沟渠清淤衬砌 | 新建 | 沿河垸村 | 202301 | 202301 | 沿河垸村集体经济合作社 | 沿河垸村丁贵塘，莲花塘沟渠清淤衬砌1200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 103 | 560 | 0 | 10 | 48 | 受益群众满意度≥90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
89 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 迎风桥镇 | 新花园村 | 迎风桥镇新花园村木槿种植 | 新建 | 新花园村 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 新花园村 | 村域范围内木槿种植90亩 | 18 | 18 | 0 | 1 | 103 | 338 | 0 | 11 | 47 | 群众满意度达到100% | 推动木槿产业的发展、与村民签订产品保底价回收协议，解决农村剩余劳动力务工，带动农户增收，助力乡村振兴。
90 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新花园村 | 迎风桥镇新花园村新兴组杨父塘清淤维修 | 新建 | 新花园村新兴组 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 新花园村 | 新兴组杨父塘清淤6亩 | 3 | 3 | 0 | 1 | 73 | 320 | 0 | 5 | 18 | 群众满意度达到100% | 带动农户粮食增收，助力乡村振兴。
91 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新塘村 | 新塘村邓家湾组山塘清淤 | 改建 | 新塘村邓家湾组 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 新塘村 | 邓家湾组山塘清淤25亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 32 | 145 | 0 | 9 | 36 | 群众满意度达到100% | 解决周围农田灌溉问题，避免农田荒废。增加了农民的经济收入。
92 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 邹家桥村木槿种植 | 新建 | 邹家桥村 金玉村组 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 邹家桥村 | 村域范围内种植木槿幼苗70亩 | 14 | 14 | 0 | 1 | 26 | 158 | 0 | 16 | 47 | 群众满意度达到100% | 与村民签订产品保底价回收协议，解决农村剩余劳动力务工，带动农户增收，助力乡村振兴。
93 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新花园村 | 茅屋湾金鸡塘清淤维修 | 改建 | 新花园村茅屋湾组 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 新花园村经济合作社 | 茅屋湾金鸡塘清淤10亩、硬化塘基 | 5 | 5 | 0 | 1 | 120 | 489 | 0 | 8 | 20 | 群众满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
94 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 迎风桥镇 | 新塘村 | 大球盖菇种植 | 新建 | 新塘村 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 新塘村经济合作社 | 种植大球盖菇2亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 56 | 0 | 5 | 11 | 群众满意度达到100% | 提高农民经济收入和提高村级集体经济收入.
95 | 产业发展（组织部） | 生产 | 养殖业基地 | 迎风桥镇 | 牛角仑村 | 蔬菜大棚建设、露地广心菜种植 | 新建 | 牛角仑村光荣片区 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 牛角仑村经济合作社 | 露地广心菜种植80亩，蔬菜大棚建设4000平方 | 50 | 50 | 0 | 1 | 52 | 155 | 1 | 11 | 42 | 群众满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题、增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
96 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 牛角仑村 | 迎风桥镇牛角仑村挽子组和前进组新建抗旱井 | 新建 | 前进组、挽子组 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 牛角仑村 | 抗旱井2口，每口井深50米，7.5千瓦的水泵，0.75CMPPC管，国标铜芯6平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 56 | 215 | 1 | 9 | 36 | 群众满意度达到100% | 解决周围农田灌溉问题，避免农田荒废。带动农户增收，助力乡村振兴。
97 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 益阳市勤诚善信水产养殖农民专业合作社甲鱼养殖基地提质升级建设项目 | 扩建 | 益阳市资阳区沙头镇华兴村 | 2023年8 | 2023-11-01 | 益阳市勤诚善信水产养殖农民专业合作社 | 对现有设施设备进行升级改造，购置安装监控、增氧机等智能化设备及标准化池塘护坡改造，提升养殖能力，保证产品质量，提升生产能力 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 35 | 1 | 2 | 4 | 受益农户满意度大于95% | 通过用工以及农产品订单方式来联农带农增收。通过对甲鱼养殖关键技术研究，并对现有设备设施进行升级改造，购置安装监控、增氧设备等设备及标准化池塘护坡改造，实现由传统养殖业向现代化、标准化转变
98 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 富兴村 | “一村一品”重点村镇项目（沙头镇富兴村“长白丝瓜”） | 新建 | 富兴村 | 202307 | 202308 | 富兴村 | 搭建丝瓜钢架长廊100米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 27 | 0 | 2 | 5 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
99 | 产业发展 | 配套基础设施 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 富兴村 | 沙头镇富兴村经济合作社农产品仓储、检测中心建设 | 新建 | 富兴村 | 202304 | 202307 | 沙头镇富兴村 | 新建200平方米钢架板房，用于农产品的分拣、仓储、检测 | 13 | 13 | 0 | 1 | 56 | 197 | 0 | 8 | 28 | 受益农户满意度大于95% | 通过发展产业，带动农户就业，增加家庭收入
100 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 海南塘社区 | 资阳区欣景湾农业专业合作社木槿推广种植 | 新建 | 海南塘社区老街 | 202304 | 202305 | 益阳市资阳区欣景湾农业专业合作社 | 1、平整、开垦场地100亩 2、填埋泥土50车 3、种植木槿苗木20000棵 | 20 | 20 | 0 | 1 | 38 | 65 | 1 | 13 | 27 | 满意度大于90% | 通过发展产业，吸纳脱贫户和监测对象长期就业或季节性务工，带动农户增收。
101 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 羊肚菌钢架大棚建设 | 新建 | 华兴村团湖基地 | 202304 | 202305 | 华兴村经济合作社 | 新建4米高、1060平方米钢架大棚 | 15 | 15 | 0 | 1 | 17 | 35 | 0 | 7 | 15 | 满意度大于95% | 通过发展产业，带动农户就业，增加家庭收入
102 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 金桥村 | 资阳区沙头镇金桥村抗旱渠衬彻 | 新建 | 金桥村9-18组 | 202304 | 202304 | 金桥村 | 抗旱渠护坡维修400米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 101 | 1 | 12 | 28 | 受益农户满意度大于95% | 解决农民农田抗旱需求，增加农田收益。
103 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村果园基地木槿推广种植项目 | 新建 | 文兴村 | 202304 | 202305 | 文兴村 | 种植木槿花40亩：栽种木槿花苗12000株。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 22户 | 76人 | 1 | 11 | 35 | 满意度大于95% | 通过发展产业，吸纳脱贫户和监测对象长期就业或季节性务工，带动农户增收。
104 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 益阳市资阳区世伟虾网加工厂 | 钢筋、虾网等原材料采购 | 新建 | 海南塘社区 | 202304 | 202305 | 益阳市资阳区世伟虾网加工厂 | 购买钢筋5.6吨、虾网9.16吨 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 50 | 5 | 14 | 28 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
105 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 友谊村 | 沙头镇友谊村果蔬基地 | 新建 | 友谊村 | 202303 | 202304 | 沙头镇友谊村股份经济合作社 | 友谊村果蔬基地建设10亩（路面平整180米、开挖排水沟100米） | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0 | 7 | 17 | 满意度大于98% | 通过产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
106 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 文兴村 | 2023年进一步壮大村级集体经济收入项目 | 新建 | 文兴村 | 202304 | 202306 | 文兴村股份经济合作社 | 文兴村稻虾套养基地新建15千瓦灌溉机埠2处。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40户 | 176 | 1 | 12 | 37 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加农户收益。
107 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 茈湖口镇 | 祁青村 | 祁青村特种鱼养殖鱼池建设项目 | 新建 | 祁青村21组 | 202304 | 2023-05-01 | 祁青村 | 祁青村建设8亩鱼池，养殖15000条鲶鱼、鳜鱼、黄骨鱼等特种鱼苗项目 | 10 | 10 | 0 | 1 | 274 | 868人 | 0 | 9 | 30 | 受益农户满意度达到100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件，为200亩稻田套养提供运输保障。
108 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 茈湖口镇 | 益阳市伟林综合开发专业合作社 | 伟林综合开发专业合作社扶贫车间维修项目 | 新建 | 祁青村5组 | 202304 | 2023-06-01 | 益阳市伟林综合开发专业合作社 | 对祁青村扶贫车间进行维修并添置新设备 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 36 | 0 | 3 | 9 | 受益农户满意度达到100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件。
109 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 茈湖口镇 | 益阳市资阳区涛涛瓜蒌食品合伙企业 | 涛涛瓜蒌食品合伙企业扶贫车间维修 | 改建 | 和利村 | 202304 | 2023-10-01 | 益阳市资阳区涛涛瓜蒌食品合伙企业 | 涛涛瓜蒌食品合伙企业生产设备维修 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0 | 3 | 11 | 受益农户满意度达到 100%。 | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
110 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 桃林村 | 桃林村8组西潮湖沟渠清淤 | 改建 | 桃林村 | 202304 | 2023-04-01 | 桃林村 | 桃林村8组西潮湖沟渠清淤1.5公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 87 | 248人 | 0 | 3 | 7 | 受益农户满意度达到 100 % | 改善提升村容村貌
111 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村木槿花产业 | 新建 | 马王山村 | 202304 | 2023-12-01 | 马王山村 | 木槿花种植100亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 785人 | 0 | 7 | 24 | 受益农户满意度达到 100 % | 美化村民生活环境，提高生活质量
112 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 均安垸村 | 均安垸村16组渠道连通 | 新建 | 均安垸村十六组 | 202304 | 2023-04-01 | 均安垸村 | 修建联通渠道长80米、宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 238 | 746 | 0 | 10 | 32 | 受益农户满意度达到 100 % | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
113 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 茈湖口镇 | 刘家湖村 | 2023年进一步壮大村集体经济收入项目 | 改造 | 刘家湖村 | 202301 | 202310 | 刘家湖村集体经济合作社 | 亲鱼池改造升级资金4万元：亲鱼池清淤；亲本更新资金7万元；鳜鱼亲本100组、草鱼亲200组，鳙鱼亲本200组，青鱼亲本200组；其它配套设施建设置及维护1万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 43 | 113 | 0 | 8 | 14 | 受益农户满意度达到100% | 通过产业发展，鱼池升级改造，改善农民生产生活条件。
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 爱屋湾村铁炉村、邓家塘、白马山组机耕道硬化 | 新建 | 爱屋湾村 | 202304 | 202306 | 爱屋湾村 | 铁炉村、邓家塘、白马山组机耕道硬化长180米、宽3米、厚18厘米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 160 | 0 | 17.7778 | 53.3333 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村益田蔬菜基地机耕道路基平整及硬化 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 益田蔬菜基地机耕道路平整及硬化长525米、宽3.5米、厚0.2米 | 18.5 | 18.5 | 0 | 1 | 90 | 320 | 1 | 35.5556 | 106.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村檀树洲组至渔场出口机耕道扩宽及硬化 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 檀树洲组至渔场出口机耕道路扩宽及硬化长490米、宽3.5米、厚0.2米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 133 | 410 | 1 | 45.5556 | 136.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村曾家仑组道路扩宽及硬化 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 曾家仑组道路扩宽长460米，硬化长460米、宽3米、厚0.2米 | 17.8 | 17.8 | 0 | 1 | 108 | 315 | 1 | 35 | 105 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村新屋湾组至周家咀组、五家湾组道路路基扩宽及硬化 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 新屋湾组至周家咀组、五家湾组道路基扩宽平整，硬化长520米、宽3.2米、厚0.2米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 150 | 450 | 1 | 50 | 150 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村彭公村组至黄豆村水库道路路基平整及硬化 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 彭公村组至黄豆村水库道路基平整及硬化长450米、宽3.5米、厚0.2米 | 17.8 | 17.8 | 0 | 1 | 130 | 380 | 1 | 42.2222 | 126.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 东新村 | 东新村挡水堤组机耕道硬化 | 新建 | 东新村 | 202304 | 202306 | 东新村 | 机耕道硬化长180米、宽3米、厚20厘米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0.88889 | 2.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 凤凰坝村刘伏园组公路维修 | 扩建 | 凤凰坝村 | 202304 | 202306 | 凤凰坝村 | 刘伏园组段公路硬化长176米、宽6米、厚0.26米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 120 | 0 | 13.3333 | 40 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 金杉村 | 金杉村定盘垸组新修机耕道 | 新建 | 金杉村 | 202304 | 202306 | 金杉村 | 新修硬化机耕道长400米、宽3米、厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 55 | 180 | 0 | 20 | 60 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 毛家山村 | 毛家山村七丘田组到铁罗村段毛家山村中心公路拓宽 | 新建 | 毛家山村 | 202304 | 202306 | 毛家山村 | 中心公路拓宽105米，宽2.2米，并建钢筋挡土墙高1.3米，均宽0.3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 2.2222 | 6.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 田庄湾村邓家塘组公路硬化 | 新建 | 田庄湾村 | 202304 | 202306 | 田庄湾村 | 邓家塘组公路硬化长280米、宽3.5米、厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 65 | 200 | 0 | 22.2222 | 66.6667 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路，解决脱贫户及群众的出行及生产问题
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村7组至黄金湖生产公路硬化 | 新建 | 高坪村19组 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 金垅村 | 7组至黄金湖生产公路硬化长155米、宽3米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 52 | 187 | 1 | 15 | 48 | 满意度大于95% | 改善农户生活环境，改善农民生产生活条件
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村16组公路路基建设 | 扩建 | 柞树村 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 三星村 | 16组公路路基拓宽长700米、宽1.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 43 | 169 | 1 | 10 | 25 | 满意度大于95% | 改善农户生活环境，改善农民生产生活条件
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 柞树村 | 柞树村张下公路柞树段道路扩宽硬化 | 新建 | 堤南村11组至9组 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 柞树村 | 张下公路道路硬化长0.4公里、两侧各扩宽1.2米、厚0.25米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 24 | 98 | 1 | 12 | 35 | 满意度大于95% | 改善农户生活环境，改善农民生产生活条件
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 白鹿铺社区 | 兰鸭塘组至光塘仑组组级公路维修 | 改建 | 兰鸭塘组、光塘仑组 | 202305 | 202307 | 白鹿铺社区 | 兰鸭塘组至光塘仑组组级公路维修400余米 | 2 | 2 |  | 1 | 53 | 160 | 0 | 7 | 19 | 受益人口满意度100% | 提高了村容村貌，方便村民出行，减少交通隐患
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 打伞树村 | 打伞村茅岗坪组村级组村公路扩宽建涵管 | 新建 | 打伞树村 | 202304 | 202304 | 打伞树村 | 茅岗坪组长1000米的公路旁水渠埋涵管，填土，平整，硬化拓宽 | 10 | 10 | 0 | 1 | 99 | 307 | 0 | 6 | 15 | 受益农户满意度达100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 东香村 | 东香村跃丰组产业公路硬化 | 改建 | 东香村 | 202304 | 202304 | 东香村 | 长300米，宽3.5米、厚0.18米公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 115 | 420 | 0 | 15 | 49 | 受益农户满意度达100% | 通过村产业路建设，使农产品输出更便利。
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 凤形山村 | 杜仁组公路硬化 | 新建 | 杜仁组 | 202304 | 202304 | 凤形山村 | 杜仁组公路硬化长150米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 19 | 65 | 0 | 6 | 18 | 受益农户满意度达到98% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 甘溪港村 | 大堤外新民、腊树、红砖、红华、王家坪等组机耕道卵石铺设 | 新建 | 甘溪港 | 202304 | 202304 | 甘溪港村 | 铺卵石2.5公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78 | 280 | 0 | 24 | 75 | 受益农户满意度达100% | 通过村基础设施建设，使农产品输出更便利。
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 过鹿坪村 | 过鹿坪村张家坝组产业路 | 新建 | 过鹿坪村张家坝组 | 202304 | 202304 | 过鹿坪村 | 长300米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 210 | 560 | 0 | 17 | 54 | 受益农户满意度达100% | 通过村产业路建设，使农产品输出更便利。
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 和平村 | 河西组至邓家村组道路硬化 | 新建 | 和平村 | 202304 | 202304 | 和平村 | 道路硬化400米，宽2.5米，厚0.2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 109 | 330 | 0 | 4 | 11 | 受益对象，满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 李家坪村 | 大塘组机耕道建设 | 新建 | 大塘组 | 202305 | 202305 | 李家坪村 | 建设2.5×0.2×450米道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 42 | 112 | 0 | 10 | 28 | 受益对象，满意度100% | 通过道路硬化建设，改善农户出行条件
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 七鸭子村 | 小码头产业公路硬化 | 新建 | 小码头组 | 202304 | 202304 | 七鸭子村 | 产业路硬化长260米、宽3米、厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 42 | 120 | 0 | 3 | 10 | 受益农户满意度达100% | 通过村产业路建设，使农产品输出更便利。
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 曙光村 | 杨树组道路硬化 | 改建 | 沙坪组至杨树组 | 202304 | 202305 | 曙光村 | 杨树组道路硬化长100米、宽4.5米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 97 | 302 | 0 | 10 | 28 | 受益对象，满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 黄腾芳至黄德才道路硬化 | 新建 | 黑门头组 | 202305 | 202307 | 先锋桥村 | 新建道路450米，宽3.5米，硬化厚度0.2米 | 17.55 | 17.55 | 0 | 1 | 44 | 135 | 1 | 2 | 4 | 受益人口满意度100% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 黄志成至黄志余道路硬化 | 新建 | 挽子里组 | 202305 | 202307 | 先锋桥村 | 新建道路460米，宽3.5米，硬化厚度0.2米 | 17.94 | 17.94 | 0 | 1 | 46 | 139 | 1 | 5 | 15 | 受益人口满意度100% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 高速桥下至黄江阳道路硬化 | 新建 | 石桥组 | 202305 | 202307 | 先锋桥村 | 新建道路400米，宽3.5米，硬化厚度0.2米 | 15.6 | 15.6 | 0 | 1 | 45 | 145 | 1 | 4 | 11 | 受益人口满意度100% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 田应山至姚端英道路硬化 | 新建 | 先锋组 | 202304 | 202306 | 先锋桥村 | 新建道路450米，宽3.5米，硬化厚度0.2米 | 17.55 | 17.55 | 0 | 1 | 35 | 103 | 1 | 4 | 12 | 受益人口满意度100% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 龚冬梅至黄再辉门前道路硬化 | 新建 | 世宗公组 | 202305 | 202307 | 先锋桥村 | 新建道路280米，宽3.5米，硬化厚度0.2米 | 10.92 | 10.92 | 0 | 1 | 49 | 158 | 1 | 9 | 28 | 受益人口满意度100% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 粑新公路至黄新建产业路硬化 | 新建 | 谭家村组 | 202307 | 202309 | 先锋桥村 | 新建产业公路260米，宽3.5米，硬化厚度0.2米 | 10.14 | 10.14 | 0 | 1 | 40 | 115 | 1 | 5 | 15 | 受益人口满意度100% | 通过村产业路建设，使农产品输出更便利。
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 黄海明屋前机耕道建设、维修 | 新建 | 世宗公组、 老屋垸组 | 202306 | 202309 | 先锋桥村 | 机耕道建设300米，宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 240 | 1 | 12 | 48 | 受益人口满意度100% | 通过机耕道建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 沿河垸村 | 建丰组至寺山塘组路面硬化 | 改建 | 沿河垸村 | 202305 | 202305 | 沿河垸村 | 硬化长200米、宽3.5米、厚0.2米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 51 | 160 | 0 | 11 | 46 | 受益农户满意度达100% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 油狮村 | 九毛坪组新建产业路 | 新建 | 九毛坪组 | 202304 | 202304 | 油狮村 | 九毛坪组公路硬化长280米、宽3.5米、厚0.2米（含路基建设） | 10 | 10 | 0 | 1 | 33 | 108 | 1 | 7 | 24 | 受益农户满意度达100% | 通过村基础设施建设，使农产品输出更便利。
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 紫薇村 | 彭家艳组级公路 | 新建 | 彭家艳组 | 202304 | 202304 | 紫薇村 | 彭家艳组级公路硬化，长115米，宽3.5米，厚20公分 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 160 | 0 | 14 | 48 | 受益农户满意度达到98% | 通过村产业路建设，使农产品输出更便利。
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 先锋桥村 | 先锋桥村木槿园区旅游路一期建设 | 改建 | 先锋桥村 | 202305 | 202307 | 先锋桥村 | 路基建设长420米、宽3米，道路硬化长420米、宽2米、厚20厘米，铺设踩砂长420米、宽2米、厚3毫米 | 17.5 | 17.5 | 0 | 1 | 31 | 158 | 1 | 5 | 28 | 受益人口满意度100% | 优化旅游道路，扩大旅游效应，增加群众收入
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 先锋桥村 | 先锋桥村木槿园区旅游路二期建设 | 改建 | 先锋桥村 | 202305 | 202307 | 先锋桥村 | 道路围栏建设长210米，铺设环保植草砖85个平方米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 31 | 158 | 1 | 5 | 28 | 受益人口满意度100% | 优化旅游道路，扩大旅游效应，增加群众收入
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑村芭茅塘组农田机耕道建设 | 新建 | 芭茅塘组 | 2023-04-01 | 2023-04-25 | 黄花仑村 | 芭茅塘组农田机耕道建设长500米，宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 46 | 122 | 0 | 5 | 13 | 群众满意度达到100% | 方便农机通行，解决农户种田难问题、助力乡村振兴。
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 新塘村 | 新塘村龙杉仑组道路硬化 | 新建 | 新塘村龙杉仑组 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 新塘村 | 道路硬化平整路基清障115米，宽3米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 129 | 0 | 7 | 25 | 群众满意度达到100% | 改善群众出行条件，方便农产品运输，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴。
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 邹家桥村赤金塘组公路硬化项目 | 新建 | 邹家桥村 金鸡村组 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 邹家桥村 | 公路硬化600米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 50 | 186 | 0 | 10 | 32 | 群众满意度达到100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村 | 左家仑村铁鱼塘组至万家村机耕道硬化 | 新建 | 左家仑村 铁鱼塘组 | 2023年4月 | 2023年5月 | 左家仑村 | 铁鱼塘组至万家山组机耕道路基平整、硬化长300米、宽3.5米厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 43 | 175 | 0 | 7 | 16 | 群众满意度达到100% | 解决大型农业设备进出问题和群众出行问题，提高粮食产量，助力乡村振兴
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 文兴村 | 大围子组入户公路硬化 | 新建 | 文兴村 | 202304 | 202305 | 文兴村 | 硬化3米宽、0.2米厚、155米长的水泥路 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21户 | 77人 | 1 | 2 | 2 | 满意度大于95% | 解决群众出行难问题，增加了农民的经济收入
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 东城村 | 东城村七组公路硬化项目 | 新建 | 东城村七组 | 202304 | 2023-04-01 | 东城村 | 公路硬化长380米、宽2.5米、厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 103 | 320人 | 0 | 5 | 21 | 受益农户满意度达到100% | 增加村集体收入，改善提升村容村貌；
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村9-15组道路路基加固拓宽 | 改建 | 新飞村9-15组 | 202304 | 2023-04-01 | 新飞村 | 路基加固拓宽长7000米，宽1.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 23 | 68人 | 0 | 3 | 14 | 受益农户满意度达到100% | 增加村集体收入，改善提升村容村貌；
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村第4组、16组两处道路硬化项目 | 改建 | 马王山村第四组、十六组 | 202304 | 2023-04-01 | 马王山村 | 两处道路拓宽硬化共长260米、宽2.6米、厚0.2米（含路基建设） | 10 | 10 | 0 | 1 | 283 | 785人 | 0 | 87 | 257 | 受益农户满意度达到100% | 增加村集体收入，改善提升村容村貌；
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 育江村 | 育江村五组道路建设 | 新建 | 育江村五组 | 202304 | 2023-06-01 | 育江村 | 五组完成道路硬化长200米、宽3米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 158 | 542人 | 0 | 7 | 29 | 受益农户满意度达到 100%。 | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村4-8组机耕道维护 | 维修 | 邹家窖村4-8组 | 202304 | 2023-05-01 | 邹家窖村 | 邹家窖村4-8组机耕道维护长1100米、宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 200人 | 1 | 11 | 40 | 受益农户满意度达到 100 % | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
160 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村美丽庭院与美丽屋场建设 | 改建 | 马王小学向东至木湾潭沿线 | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 马王山村村民委员会 | ①村组道路拓宽、硬化长500米，宽2.6米；②建设休闲广场一处，文化墙建设2处；③公共区域设施设备安装10处；④美丽庭院与美丽屋场宣传栏设置5处。 | 40 | 20 | 20 | 1 | 251 | 899 | 0 | 17 | 58 | 推动乡村产业融合发展，改善人居环境，加快庭院经济模式建设，助力美丽乡村建设与乡村振兴。 | 受益农户满意度达到100%
161 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 沙头镇 | 华兴村 | 农村生活垃圾分类设施建设 | 新建 | 华兴村 | 2023070 | 202312 | 华兴村 | 垃圾分类桶、垃圾分类收集设施购置；再生资源回收利用、垃圾源头减量宣传引导 | 20 | 20 | 0 | 1 | 469 | 1540 | 1 | 15 | 32 | 满意度大于95% | 垃圾分类减量，提高群众环境卫生意识，改善农村人居环境
162 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村模范塘组、盛家湾组、龚家湾组菜园建设12个 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 模范塘组、盛家湾组、龚家湾组菜园建设12个 | 15 | 15 | 0 | 1 | 35 | 120 | 1 | 13.3333 | 40 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境
163 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新桥河镇 | 八一村 | 八一村人居环境整治陈年垃圾及购买环卫设施 | 新建 | 八一村 | 202304 | 202306 | 八一村 | 对全村的陈年垃圾进行处理清运，购买垃圾桶100个，垃圾拖车2台 | 10 | 10 | 0 | 1 | 500 | 1800 | 1 | 100 | 300 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境
164 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 友谊村 | 美丽庭院与美丽屋场建设 | 新建 | 沙头镇友谊村丝茅岭桥周边 | 2023.9 | 2023.12. | 友谊村 | 菜园整治（土沟硬化1500米）村组路面修整400米，畜禽围栏搭建5个，开挖排水沟1000米，入户道路硬化长400米 | 40 | 20 | 20 | 1 | 21 | 74 | 1 | 6 | 14 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 2023.02入库
165 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 东新村 | 美丽屋场与美丽庭院建设 | 新建 | 东新村 | 202307 | 202308 | 东新村 | 菜园建设面积2400平米，水塘治理面积2800平米，沟渠整修750米，公路绿化1800米（自筹） | 40 | 20 | 20 | 1 | 150 | 640 | 0 | 8 | 26 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境
166 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 美丽庭院与美丽屋场建设项目 | 新建 | 过鹿坪村 | 202307 | 202309 | 长春镇过鹿坪村集体经济合作社 | 水塘清淤硬化，农户庭院整治；道路两边绿化，休闲广场、文化墙、休闲凉亭建设（自筹） | 40 | 20 | 20 | 1 | 50 | 210 | 0 | 16 | 58 | 受益农户满意度达90% | 提高了村容村貌，方便村民出行，减少交通隐患
167 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 先锋桥村 | 世宗公组公共厕所 | 新建 | 世宗公组 | 202304 | 202305 | 先锋桥村 | 新建一体化厕所，共计8个蹲位 | 15 | 15 | 0 | 1 | 41 | 131 | 1 | 6 | 28 | 受益人口满意度100% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
168 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 先锋桥村 | 人居环境整治陈年垃圾及环卫设施 | 新建 | 先锋桥村 | 202304 | 202305 | 先锋桥村 | 对全村的陈年垃圾进行处理清运，购买垃圾桶150个，垃圾拖车2台 | 10 | 10 | 0 | 1 | 788 | 2359 | 1 | 67 | 234 | 受益人口满意度100% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
169 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用） | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区农村户厕改（新）建 | 改（新）建 | 资阳区 | 20230601 | 20231030 | 各乡镇 | 改（新）建农村户厕3082个 | 277.22 | 277.22 | 0 | 28 | 3082 | 约12300 | 4 | 约500 | 约2100 | 受益农户满意度95%以上 | 通过项目实施，改善农户生活条件。
170 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用） | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区农村户厕问题整改 | 整改 | 资阳区 | 20230701 | 20231030 | 各乡镇 | 整改农村问题户厕6957个 | 247 | 247 | 0 | 81 | 6957 | 约21800 | 15 | 约1100 | 约4500 | 受益农户满意度95%以上 | 通过项目实施，改善农户生活条件。
171 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年一季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年一季度743人次小额信贷贴息资金补助 | 33.05 | 33.05 | 0 | 93 | 743户次 | 743人次 | 16 | 743户次 | 743人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
172 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年二季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年二季度744人次小额信贷贴息资金补助 | 33.44 | 33.44 | 0 | 93 | 744户次 | 744人次 | 16 | 744户次 | 744人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
| 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年三季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年三季度约980人次小额信贷贴息资金补助 | 38.91 | 38.91 | 0 | 93 | 980户次 | 980人次 | 16 | 980户次 | 980人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
173 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 资阳区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全区25名乡村振兴致富带头人培训任务 | 18.48 | 18.48 | 0 | 21 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 受益户满意度达到100% | 加强乡 村振兴人才队伍建设，助力全面推进乡村振兴
174 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年春季雨露计划补助项目 | 新建 | 资阳区 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全区456名学生春季雨露计划补助发放工作 | 68.4 | 68.4 | 0 | 98 | 456 | 456 | 16 | 456 | 456 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
175 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年上半年补发雨露计划补助项目 | 新建 | 资阳区 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全区68人94人次学生上半年补发雨露计划补助发放工作 | 14.1 | 14.1 | 0 | 44 | 94人次 | 94人次 | 10 | 94人次 | 94人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
176 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年秋季雨露计划补助项目（含补发） | 新建 | 资阳区 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全区553人次学生秋季雨露计划补助发放（含补发）工作 | 82.95 | 82.95 | 0 | 99 | 553人次 | 553人次 | 16 | 553人次 | 553人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
177 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2022年秋季雨露计划补助项目（剩余部分） | 新建 | 资阳区 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 区乡村振兴局 | 完成2022年全区剩余未发放的232人次学生秋季雨露计划补助发放工作 | 34.79 | 34.79 | 0 | 99 | 232人次 | 232人次 | 16 | 232人次 | 232人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
178 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年项目管理费 | 新建 | 资阳区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 安排不超过资金总额1%的项目管理费，用于全区项目资金的管理 | 23 | 23 | 0 | 99 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 提高全区项目管理水平 | 提高全区项目管理水平
179 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 先锋桥村 | 先锋桥村新建抗旱井6口 | 新建 | 先锋桥村 | 202305 | 202305 | 先锋桥村 | 先锋桥村新建抗旱井6口，分别是竹山村组(1)抗旱井、义学公组抗旱井、竹山村组（2）抗旱井、许家村组抗旱井、老屋垸组抗旱井、宗塘湾组抗旱井 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 788 | 2359 | 1 | 67 | 234 | 受益人口满意度100% | 通过抗旱井建设项目的实施，改善农户生产生活条件，提高了群众满意度。
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 先锋桥村 | 新建世宗公组公路硬化及先锋桥村石桥组、枫树村组、新铺仑组产业公路扩宽硬化 | 新建 | 先锋桥村 | 202305 | 202305 | 先锋桥村 | 世宗公组公路硬化长180米，宽3米，厚0.2米；石桥组、枫树村组、新铺仑组产业公路扩宽硬化长600米，宽1.5米，厚0.2米 | 19.04 | 19.04 | 0 | 1 | 87 | 305 | 1 | 9 | 33 | 受益人口满意度100% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村12至16组道路拓宽护坡项目（美丽屋场） | 新建 | 马王山村 | 202309 | 202309 | 马王山村 | 对马王山村第十二组至十六组长1.5公里、宽2.5米道路扫障拓宽护坡。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 101 | 313 | 0 | 5 | 16 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
182 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村第12组沟渠清淤项目（美丽屋场） | 新建 | 马王山村 | 202309 | 202309 | 马王山村 | 对马王山村第十二组长500米、宽3米灌沟渠清淤 | 5 | 5 | 0 | 1 | 175 | 521 | 0 | 12 | 35 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 猕猴桃基地道路修缮硬化 | 新建 | 明朗村6组 | 202309 | 202309 | 明朗村 | 猕猴桃基地道路修缮硬化项目，硬化长约370米，宽2.5米厚0.2米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3 | 8 | 群众满意度100% | 修缮硬化产业路，方便生产及出行，增加村民收入。
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 明朗村 | 明朗村13组田间公路硬化 | 新建 | 明朗村 | 202309 | 202309 | 明朗村 | 明朗村13组田间公路硬化0.48公里、宽2.5米，厚20厘米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 27 | 80 | 0 | 2 | 7 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
185 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 明朗村大棚蔬菜种植基地 | 新建 | 明朗村12组 | 202309 | 202309 | 明朗村 | 新建两个温室大棚面积共24000平方。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 群众满意度100% | 通过新建温室大棚种植樟树港辣椒，提供就业机会，增加村民收入
186 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 美丽屋场沟渠清淤 | 新建 | 明朗村 | 202309 | 202309 | 明朗村 | 明朗村13-14组沟渠清淤平整及硬化120米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 164 | 0 | 2 | 7 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 三益村 | 三益村2组道路硬化 | 新建 | 三益村 | 202309 | 202309 | 三益村 | 三益村2组道路硬化600米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 37 | 108 | 0 | 16 | 45 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
188 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 桃林村 | 资阳区陌云生态农场稻虾套养建设项目 | 新建 | 桃林村 | 202309 | 202309 | 桃林村 | 稻虾养殖基地20亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 群众满意度100% | 通过发展生产，增加人民收入
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村产业基地硬化项目 | 新建 | 邹家窖村 | 202309 | 202309 | 邹家窖村 | 邹家窖村2、3、10、11组稻虾套养基地出行路面硬化长315米，宽2.6米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 105 | 370 | 1 | 13 | 37 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
190 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村4组沟渠清淤 | 新建 | 新飞村4组 | 202404 | 202404 | 新飞村 | 新飞村4组沟渠清淤1400米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 81 | 0 | 7 | 26 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件。
191 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 龙卫红腐乳初加工设施设备 | 改建 | 资阳区茈湖口镇农贸市场内（社区） | 20240208 | 20240308 | 湖南益阳卫红腐乳特色农产品专业合作社 | 农产品加工、产地商品化处理和初加工设施设备.封口机1台。包装盒，预计12000个；臭氧化生器1个晾晒架15个；坛食小瓶12000个；紫外线杀菌灯2个 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 30 | 1 | 4 | 11 | 受益农户满意度达到 100 % | 带动农户就业，增加家庭收入
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 马王山村 | 十二组道路硬化 | 新建 | 马王山村十二组 | 202312 | 202312 | 马王山村 | 120米长，3米宽，0.2米厚道路硬化 | 4 | 4 | 0 | 1 | 101 | 313 | 0 | 10 | 25 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
193 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 明朗村 | 二十二组道路维修 | 新建 | 明朗村二十二组 | 202312 | 202312 | 明朗村 | 明朗村22组道路塌方处将路基填满并硬化长度100米，宽2.5米，厚0.2米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 40 | 122 | 0 | 7 | 23 | 群众满意度100% | 通过I基础设施建设，改善农民生产生活条件
194 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 沙头镇 | 富兴村 | 庭院特色种植 | 新建 | 富兴村 | 202310 | 202406 | 富兴村 | 1.采购有机肥料，预计投资13万元; 2.合作社采取自主育苗或委托农户育苗的方式，培育丝瓜苗10万株，育苗玉米种子100斤，预计投资7万元 3.种植羊肚菌、赤松茸、黄金芦菌、黑皮鸡枞等食用菌12亩，预计投入10万元; | 30 | 30 | 0 | 1 | 220 | 791 | 0 | 31 | 115 | 受益对象， 满意度大于95% | 通过庭院经济发展丝瓜、玉米、食用菌等产业，增加农户收入，壮大村集体经济。
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 华兴村 | 华兴村四、五组道路建设 | 新建 | 华兴村 | 2023080 | 202311 | 华兴村 | 道路硬化长300米，3米宽，0.2米厚。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 51 | 185 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
196 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 设备购置和生产材料添置 | 新建 | 华兴村 | 2023090 | 202310 | 益阳市资阳区金鑫农机服务专业合作社 | 购置旋耕拖拉机一台，及高效低毒的农药。 | 14.13 | 14.13 | 0 | 1 | 25 | 70 | 1 | 15 | 40 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加农户收益
197 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地钢架大棚建设 | 新建 | 华兴村 | 2023090 | 202311 | 华兴村经济合作社 | 新建钢架大棚4米高，2000平方米。 | 27 | 27 | 0 | 1 | 40 | 125 | 1 | 16 | 35 | 满意度大于95% | 通过发展产业，带动农户就业，增加家庭收入
198 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 菌种和营养包的采购及栽培 | 新建 | 华兴村 | 2023090 | 202311 | 华兴村经济合作社 | 采购菌种与营养包并栽培 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 90 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加村集体收入，带动农户就业。
199 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 鱼苗采购 | 新建 | 华兴村 | 2023090 | 202311 | 华兴村经济合作社 | 采购桂鱼苗1万尾、桂鱼食用小鱼2.6万斤 | 14 | 14 | 0 | 1 | 30 | 95 | 1 | 12 | 25 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加村集体收入，带动农户就业。
200 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地设备的采购与安装 | 新建 | 华兴村 | 2023090 | 202311 | 华兴村经济合作社 | 喷水设备、烘干设备的采购和安装，20平方米烘干厂房建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 92 | 1 | 10 | 24 | 满意度大于95% | 通过发展产业，增加村集体收入，带动农户就业。
201 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 华兴村 | 华兴村四、五组沟渠清淤 | 新建 | 华兴村 | 2023080 | 202311 | 华兴村 | 沟渠清淤300米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 51 | 185 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
202 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 华兴村 | 华兴村四、五组美丽屋场建设 | 新建 | 华兴村 | 2023080 | 202311 | 华兴村 | 菜园土沟硬化建设：硬化菜园土沟2500米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 51 | 185 | 1 | 10 | 22 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
203 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村美丽屋场建设项目 | 新建 | 文兴村14组、15组 | 202308 | 202311 | 文兴村 | 38户农户菜园围墙建设：长265米，高1米，宽0.12米；菜园土沟硬化建设：硬化菜园土沟1140米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 38 | 115 | 1 | 4 | 10 | 受益农户满意度大于95% | 通过美丽屋场项目建设，提供贫困户（监测户）就业岗位。
204 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 沙头镇 | 文兴村 | 桑葚木槿种植产业 | 新建 | 文兴村14组、15组 | 202305 | 202308 | 文兴村股份经济合作社 | 248户房前屋后种植木槿8600株，桑葚4600株。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 248 | 821 | 1 | 57 | 150 | 满意度大于95% | 通过产业发展，带动收益贫困户（监测户）增加家庭收入
205 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村三组沟渠清淤 | 新建 | 友谊村三组 | 202308 | 202311 | 友谊村 | 沟渠清淤700米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42 | 1 | 2 | 4 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
206 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村二、三、五组菜园整治 | 新建 | 友谊村二、三、五组 | 202308 | 202311 | 友谊村 | 菜土沟硬化1300米，沟边衬砌填土1300米。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 42 | 168 | 1 | 9 | 19 | 满意度大于95% | 提高农民生活水平，改善农村人居环境，提升村容村貌，助力乡村振兴
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘道路拓宽并硬化 | 新建 | 爱屋湾村 | 202308 | 202309 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘道路填土加宽并硬化长600米、宽2.5米，厚0.2米。 | 15 | 15 | 0 | 1 |  | 86 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过道路加宽、衬砌，解决村民出行的问题。
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 爱屋湾村青龙山组至道德塘组公路路基加宽 | 扩建 | 爱屋湾村 | 202308 | 202311 | 爱屋湾村集体经济合作社 | 公路路基加宽630米，宽2.2-3米，土地平整，建长630米，高1.5米，砌38基脚，24挡土墙。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 126 |  |  | 23 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘公路黑化 | 改建 | 爱屋湾村 | 202311 | 202311 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘公路 黑化长790米宽5米厚6厘米 | 40 | 40 | 0 | 1 |  | 266 |  |  | 50 | 受益农户 满意度100% | 通过道路提质改造，解决脱贫户及群众的出行问题
210 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘沟渠清淤 | 新建 | 爱屋湾村 | 202308 | 202309 | 爱屋湾村 | 青龙山至道德塘组沟渠清淤，长630米、宽1.7米、深0.7米 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 72 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过沟渠清淤，解决村民农田灌溉问题
211 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 爱屋湾村集体产业-太空莲种植产业发展 | 新建 | 爱屋湾村 | 202308 | 202311 | 爱屋湾村集体经济合作社 | 建设120亩太空莲种植基地。 包括购买太空莲苗，修建田埂路5000米（硬化），打抗旱井4口，购买肥料和除虫剂，除虫施肥，塘基护坡500米（硬化），修建保护渠8000米（不硬化） | 50 | 50 | 0 | 1 |  | 162 |  |  | 4 | 受益农户满意度100% | 壮大村集体收入，带动周边群众及脱贫户就近就业
212 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 模范塘组至彭家洲组公路提质改造 | 新建 | 八一村 | 202308 | 202311 | 八一村集体经济合作社 | 公路提质改造220米，宽5米，厚0.08米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 324 | 1 |  | 106 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
213 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 益田蔬菜产业发展 | 新建 | 八一村 | 202308 | 202311 | 益田蔬菜专业种植合作社 | 购买化肥5吨 | 2.48 | 2.48 | 0 | 1 |  | 110 | 1 |  | 110 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
214 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 益田蔬菜产业发展 | 新建 | 八一村 | 202308 | 202311 | 益阳市资阳区益田蔬菜种植专业合作社 | 购买化肥11吨 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 |  | 15 | 1 |  | 8 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 车前巷村 | 人和铺组公路硬化 | 新建 | 车前巷村 | 202308 | 202311 | 新桥河镇车前巷村集体经济合作社 | 公路硬化200米宽3米厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 3211 |  |  | 173 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
216 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 东新村 | 东新村美丽屋场建设 | 新建 | 东新村 | 202308 | 202309 | 东新村 | 杨新公路沿线人居环境整治1.8公里：杨新公路沿线房前屋后砍清扫障、泥土回填 1.8公里，新建菜园4个，垃圾庭新建6个，垃圾桶购买30个。 | 20 | 20 | 0 | 1 |  | 162 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 百亩园组道路建设 | 新建 | 凤凰坝村 | 202308 | 202309 | 凤凰坝村 | 长度300米宽3.5米厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 350 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
218 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 凤凰坝村 | 凤凰坝村人居环境整治 | 新建 | 凤凰坝村 | 202308 | 202309 | 凤凰坝村 | 建设钢架垃圾棚20个，垃圾桶100个，竹篱笆600米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 3045 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
219 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 河坝村 | 云茶谷茶旅产业发展项目 | 新建 | 河坝村 | 202308 | 202311 | 益阳云茶谷生态农业科技有限公司 | 购买化肥 | 3.76 | 3.76 | 0 | 1 |  | 10 |  |  | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
220 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 抗旱基础设施建设 | 新建 | 黄甲山村 | 202308 | 202311 | 黄甲山村集体经济合作社 | 七家塘组、刘家湾组、牛栏村组、砖屋湾组各建抗旱机井一个 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 838 | 1 |  | 95 | 受益农户满意度100% | 通过水利基础设施建设，解决群众生产生活用水问题
221 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 水稻智能烘干仓储服务项目 | 扩建 | 黄甲山村 | 202308 | 202309 | 益阳市资阳区建红水稻种植农民专业合作社 | 购买并制造100吨智能钢板仓，购买智能钢板加工辅助设备一套 | 26.4 | 26.4 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 15 | 20 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
222 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 李昌港村 | 绿蔬源蔬果种植产业 | 新建 | 李昌港村 | 202308 | 202311 | 益阳市资阳区绿蔬源蔬菜种植专业合作社 | 购买有机肥60吨 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 40 |  |  | 25 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
223 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 蓼东村 | 粮康食邦黑玉米包装设计与制作 | 新建 | 蓼东村 | 202308 | 202311 | 益阳市资阳区粮心蔬菜种植农民专业合作社 | 购置制作黑玉米包装袋125936个，高温蒸煮袋100455个，快递盒7131个 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 15 |  |  | 6 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 土地河组公路新增加宽蛙稻产业路硬化建设项目 | 新建 | 廖河村 | 202308 | 202311 | 廖河村集体经济合作社 | 产业路拓宽420米，宽0.8米-2.1米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 360 | 1 |  | 12 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
225 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 廖河村 | 二支渠人居环境整治 | 新建 | 廖河村 | 202308 | 202311 | 廖河村 | 二支渠960米渠道清理，砍清扫杂。 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 |  | 200 | 1 |  | 40 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
226 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 紫罗桥拦水闸新建项目 | 新建 | 廖河村 | 202308 | 202311 | 廖河村 | 紫罗桥组新建拦水闸一座 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 |  | 50 | 1 |  | 10 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
227 | 产业发展 | 配套基础设施 | 配套基础设施 | 新桥河镇 | 廖河村 | 油菜种植基地耕地翻耕平整 | 新建 | 廖河村 | 202308 | 202309 | 廖河村 | 主要用于原葡萄园内35亩耕地土地翻耕平整，并清除园内葡萄架、支柱及其他杂物，做好油菜种植前期准备工作 | 17 | 17 | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
228 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 欧家桥组渠道衬砌 | 新建 | 廖河村 | 202308 | 202309 | 廖河村 | 渠道衬砌长190米，宽0.6米 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 52 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过沟渠清淤，解决村民农田灌溉问题
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 毛家山村 | 枚子园组和皮家湖组道路建设 | 新建 | 毛家山村 | 202308 | 202309 | 毛家山村 | 新建道路硬化200米，宽3米，厚0.2米 | 7 | 7 | 0 | 1 |  | 458 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
230 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 毛家山村 | 毛家山村中心公路加宽蔬菜水稻产业路硬化建设项目 | 新建 | 毛家山村 | 202308 | 202311 | 毛家山村集体经济合作社 | 中心公路新增加宽硬化产业路900米，宽2.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 |  | 560 |  |  | 20 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
231 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 毛家山村 | 毛家山村美丽屋场建设 | 新建 | 毛家山村 | 202308 | 202309 | 毛家山村 | 五支渠一线扫障清淤1470米，周边改造渠清淤扫障1700米。沿河一线菜地围栏1300米 | 13 | 13 | 0 | 1 |  | 458 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，方便周边群众出行
232 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 太平桥村 | 洪家坝组至上潘家坳道路硬化 | 新建 | 太平桥村 | 202308 | 202311 | 太平桥村 | 洪家坝组至上潘家坳道路硬化160米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 24 |  |  | 3 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
233 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 太平桥村 | 村集体魔芋产业发展 | 新建 | 太平桥村 | 202308 | 202311 | 新桥河镇太平桥村集体经济合作社 | 购买有机化肥8吨，魔芋种子320斤 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 8 |  |  | 5 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
234 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 田庄湾组机耕道硬化 | 新建 | 田庄湾村 | 202308 | 202309 | 田庄湾村 | 新建耕道硬化170米，宽2.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 165 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
235 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 资阳区第二批巩固产业帮扶成功重点项目 | 新建 | 田庄湾村 | 202308 | 202311 | 益阳市将士象农业科技开发有限公司 | 购买8立方拌料机1台，扎绳装袋流水线一套 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 15 |  |  | 10 | 受益农户满意度100% | 吸纳周边脱贫户及群众务工、带动群众及脱贫户增收
236 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 木港子渠道清淤 | 新建 | 田庄湾村 | 202311 | 202311 | 田庄湾村 | 木港子塘渠清淤长900米，宽3米 | 4 | 4 | 0 | 1 |  | 400 |  |  | 80 | 群众满意度100% | 通过渠塘清淤整修，改善周边群众生产条件
237 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 食用菌产业配套基础设施建设 | 新建 | 田庄湾村 | 202308 | 202309 | 益阳将士象农业科技开发有限公司 | 购买系统电源、gprs模块、传感器支架等七个元素基础设备 | 8 | 8 | 0 | 1 |  | 6 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过站点建设，促进平菇产出，推动产业稳定发展，带动周边群众就业
238 | 产业发展 | 生产 | 产地初加工和精深加工 | 新桥河镇 | 向锋村 | 冷链仓库建设 | 新建 | 向锋村 | 202308 | 202311 | 向锋村集体经济合作社 | 钢架棚建设160平米，地面回填硬化180平 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 16 |  |  | 16 | 受益农户满意度100% | 壮大村集体收入，带动周边群众及脱贫户就近就业
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 新汉公路拓宽 | 扩建 | 新风村 | 202308 | 202309 | 新风村 | 新汉公路路基拓宽3.5米、长1.2公里。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 326 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
240 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 新汉公路硬化 | 扩建 | 新风村 | 202308 | 202309 | 新风村 | 新汉公路硬化360米，宽3米，厚0.2米。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 326 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
241 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥河镇 | 2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目 | 改建 | 新桥河镇 | 202308 | 202312 | 新桥河镇 | 新桥河镇26处山塘清淤扩容 | 68 | 68 | 0 | 15 | 620 | 2480 | 5 | 46 | 164 | 受益户满意度达到100% | 通过项目建设山塘清淤施工是保障山塘灌溉功能和改善水环境的重要措施，同时确保山塘长期发挥其生态和经济价值。
242 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 蒿子板渠道整修清淤衬砌 | 新建 | 新桥山村 | 202308 | 202311 | 新桥山村 | 蒿子板渠道整修清淤衬砌1800米，宽1米，深1米 | 18 | 18 | 0 | 1 |  | 215 |  |  | 40 | 受益农户满意度100% | 通过项目建设山塘清淤施工是保障山塘灌溉功能和改善水环境的重要措施，同时确保山塘长期发挥其生态和经济价值。
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新桥山村 | 新牛线新桥山路段路面修整及硬化 | 改建 | 新桥山村 | 202308 | 202311 | 新桥山村 | 新牛线新桥山路段0.2公里*5米*0.2米路面修补及硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 192 |  |  | 30 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
244 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 新胜村村部及木槿花基地周边美丽屋场建设 | 新建 | 新胜村 | 202308 | 202309 | 新胜村 | 新胜村美丽屋场建设村部周边以及木槿花基地周边农户菜园30处进行规整以及1200米围挡建设， | 15 | 15 | 0 | 1 |  | 328 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
245 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 新胜村环境整治项目 | 新建 | 新胜村 | 202308 | 202309 | 新胜村 | 全村主干道4000米沿线杂草清理，发放40个新的垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 |  | 328 |  |  |  | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌
246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 资阳区新桥河镇长茅仑村经济合作社杨梅种植基地 | 新建 | 长茅仑村 | 202308 | 202311 | 资阳区新桥河镇长茅仑村经济合作社 | 道路挖掘平整并硬化580米宽4.5米厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 |  | 100 |  |  | 19 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的生产出行问题
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长矛仑村黄土坡组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 202311 | 202311 | 长茅仑村 | 道路硬化长210米，宽4.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 180 |  |  | 45 | 受益农户 满意度100% | 通过新建机耕道，解决脱贫户及群众的出行问题
248 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长矛仑村先锋坳组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 202311 | 202311 | 长茅仑村 | 道路硬化长960米，宽3米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 |  | 200 |  |  | 45 | 受益农户 满意度100% | 通过新建机耕道，解决脱贫户及群众的出行问题
249 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长茅仑村经济合作社杨梅种植地基灌溉系统建设 | 新建 | 长茅仑村 | 202308 | 202311 | 长茅仑村集体经济合作社 | 土地开荒85亩，喷灌系统85亩，围栏1250米，购买乌梅1600棵，人工70天，园区路基建设1000米宽4米，电力设施70米。 | 50 | 50 | 0 | 1 |  | 148 |  |  | 16 | 受益农户满意度100% | 壮大村集体收入，带动周边群众及脱贫户就近就业
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 农村饮用水提质改造工程 | 改建 | 黄花仑组水库组 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 迎风桥镇农业综合服务中心 | 购买甲型滤板122块，PE滤头1952个，更换石英过滤沙51.76立方米，更换絮凝蜂窝斜板37.8平方米 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10200 | 35000 | 1 | 679 | 1942 | 群众满意度达到100% | 提高水资源利用效率,减少水纠纷问题,保证饮水水质量,
251 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 富佳科技有限公司数字化育秧(苗)基地建设项目 | 新建 | 邹家桥村 | 2023年9月 | 2024年12月 | 富佳科技有限公司 | 添置高速育秧播种流水线成套设备1套，添置多功能转运平台2台，购置叉车2台，添置机抛育秧播种流水线1台，添置蔬菜播种流水线1台，添置田间轨道车1台，添置田间摆盘机2台，添置田间收摆盘机1台，托盘20个，催芽室204平方米，基质制作设备1套，水稻育秧播种流水线作业车间建设180平方米。 | 220 | 220 | 0 | 1 | 74 | 221 | 0 | 71 | 215 | 群众满意度达到100% | 解决农村剩余劳动力务工，带动农户增收，助力乡村振兴。
252 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 迎风桥镇邹家桥村股份经济合作社 | 新建 | 邹家桥村 | 2023年9月 | 2023年10月 | 邹家桥村经济合作社 | 购买木槿苗（大苗）20000株，购买木槿苗（中苗）16000株，木槿花种植基地机械平整、栽种270亩，木槿花基地灌溉井3个，产业路建设350米，木槿种植基地养护（除杂、打农药、除草、施肥、浇水）280亩，基地外墙护栏建设600米。 | 55 | 55 | 0 | 1 | 21 | 112 | 0 | 14 | 48 | 群众满意度达到100% | 与村民签订产品保底价回收协议，解决农村剩余劳动力务工，带动农户增收，助力乡村振兴。
253 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村、牛角仑村、邹家桥村、新塘村、迎风桥村、黄花仑村、新花园村、鲜鱼塘村 | 资阳区2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目 | 新建 | 左家仑村、牛角仑村、邹家桥村、新塘村、迎风桥村、黄花仑村、新花园村、鲜鱼塘村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 迎风桥镇农业综合服务中心 | 清淤整治山塘共14处 | 38 | 38 | 0 | 8 | 384 | 1540 | 1 | 18 | 47 | 群众满意度90% | 新增蓄水能力6.8万立方米，提升灌溉保障能力面积225.9亩
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑319国道-白屋组道路维修建设 | 维修 | 老屋塘组、芭茅塘组、白屋组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 黄花仑村 | 黄花仑319国道-白屋组1200米乡村道路维修、黑化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 311 | 821 | 0 | 23 | 55 | 群众满意度达到100% | 解决大型农机出入，提高种粮大户积极性，增加农民的经济收入，助力美丽乡村。
255 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场新建公厕一座 | 新建 | 大潭洲村6组 | 20230901 | 20231030 | 大潭洲村 | 新建公厕一处 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2588 | 6358 | 1 | 107 | 287 | 满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
256 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场菜园整治一处 | 新建 | 大潭洲村6组 | 20230901 | 20231030 | 大潭洲村 | 硬化宽1.5米，长50米，厚0.1米，新建围栏960米，土地平整翻耕除草。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2588 | 6358 | 1 | 107 | 287 | 满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
257 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场沟渠清淤 | 新建 | 大潭洲村6组 | 20230901 | 20231030 | 大潭洲村 | 沟渠护坡清淤宽20米，长100米， 护坡硬化长100米厚0.08米， | 10 | 10 | 0 | 1 | 2588 | 6358 | 1 | 107 | 287 | 满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
258 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 张家塞乡 | 富民村 | 擦菜子产业项目扩容 | 新建 | 富民村 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 富民村经济合作社 | 新砌晾晒功能墙1.4公里；新修产业路550米；新增擦菜子存储坛300个； 新增切菜机1台；真空包装机1台；加工场所1处。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 290 | 810 | 1 | 55 | 161 | 满意度大于100% | 引导脱贫户和监测对象参与擦菜子产业发展。增加农户收入，同时也增加村集体经济收入
259 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 富民村 | 和美湘村建设 | 新建 | 富民村 | 2023-07-01 | 2024-03-01 | 富民村委 | 打造茅山公路美丽屋场，百年古树的打造，打造栈道桥85米，修整鱼耕文化，改造好“留守儿童”画室，增设垃圾站，增添垃圾桶。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1775 | 6128 | 1 | 65 | 225 | 满意度大于100% | 改善了农户生活环境，同时为富民村打造重点旅游乡村奠定了基础。
260 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 张家塞乡 | 富民村 | 擦菜子种植 | 新建 | 富民村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 富民村经济合作社 | 土地平整100亩，修衬扫障庭院80亩，采购肥料0.5吨，发放擦菜子储存设施和晾晒设施等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 446 | 1568 | 1 | 55 | 161 | 满意度大于100% | 引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济等到户产业的发展。增加农户收入
261 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 环湖产业路护坡长890米、宽2.5米 | 新建 | 富民村 | 20230901 | 20230930 | 富民村 | 环湖产业路护坡长890米、宽2.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 50 | 1 | 5 | 10 | 满意度大于100% | 解决了通行问题，聘用脱贫户、监测户临时务工，增加收入
262 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 合兴村 | 乌龙干堤合兴齐头段道路硬化项目 | 新建 | 合兴村 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 合兴村 | 硬化2.1公里，拓宽2米，土建1.5米，高21厘米。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 108 | 378 | 0 |  |  | 满意度大于100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
263 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院手工 | 张家塞乡 | 合兴村 | 甜酒产业 | 新建 | 合兴村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 合兴村经济合作社 | 酒厂冻库前新建路坪6米*100米，小计600²土地平整及硬化， 给甜酒小加工厂的庭院人居环境整治及甜酒制作设备的购买， 与25家小民宿购置相关物品及庭院的人居化境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 396 | 1339 | 0 | 16 | 45 | 满意度大于100% | 通过甜酒小作坊带动周边村民务工，并以小民宿加入集体经济合作社给与小民宿户主积分并在年终给予相关的分红资金。
264 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 金垅村 | 精扶稻虾种养基地鱼塘加固整修 | 维修 | 金垅村5组 | 202309 | 202310 | 金垅村集体经济合作社 | 精扶稻虾种养基地鱼塘加固整修2084米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1673 | 4806 | 1 | 185 | 517 | 满意度大于100% | 通过吸纳脱贫户务工，增加收入
265 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村美丽屋场 | 新建 | 金垅村 | 20230715 | 20231215 | 金垅村 | 金垅村1、2、3、4、9、10组人居环境整治全长4000米、渠道清淤334米，渠道衬砌长100米、高2米，垃圾桶100个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 56 | 196 | 1 | 12 | 42 | 村容村貌美化提升 | 改善金垅村1、2、3、4、9、10组环境卫生，提升村容村貌
266 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村村部周边清淤扫障及菜园整治（美丽屋场） | 新建 | 三星村 | 202309 | 202310 | 三星村 | 一沟清淤扫障1500米，周边人居环境整治清障平整1000米，菜园整治1处 | 11 | 11 | 0 | 1 | 350 | 1225 | 0 | 11 | 35 | 满意度大于100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
267 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村村部周边砌沟及桥面加宽（美丽屋场） | 新建 | 三星村 | 202309 | 202310 | 三星村 | 砌沟200米，桥面加宽2.5宽，2.4长 | 9 | 9 | 0 | 1 | 350 | 1225 | 0 | 11 | 35 | 满意度大于100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
268 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 金山村16组渠道清淤 | 恢复 | 金山村16组 | 20231110 | 20231120 | 金山村 | 渠道清淤长2000米、宽4.2米，深1.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 120 | 340 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 改善了农户生产生活环境
269 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 金山村1组机耕道硬化 | 新建 | 金山村1组机耕道硬化 | 20231110 | 20231128 | 金山村 | 机耕道硬化长500米、宽2.5米、厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 264 | 500 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 改善了农户生产生活环境
270 | 产业发展 | 加工流通 | 品牌打造和展销平台 | 张家塞乡 | 金山村 | 乡村振兴农产品展示展销中心 | 扩建 | 大码头街道临兴街社区 | 20231110 | 20231120 | 湖南美仓农业科技有限公司 | 扩建农产品展示站销中心 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 促进农产品销售
271 | 产业发展 | 生产 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 稻鱼养殖基地建设 | 新建 | 乌龙堤 | 20231120 | 20231220 | 乌龙堤 | 挖机开挖鱼池面积46亩、深1.5米；购买增氧机2.2千瓦6台、水泵7.5千瓦8台；购买桂鱼苗26亩，鱼苗饲料60亩；人工工资每月1000元/2人、1年/2人 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 152 | 0 | 11 | 32 | 满意度大于95% | 带动务、工就业、技术培训带动、配套服务带动，增加村集体经济收入
272 | 产业发展 | 生产 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 大谭洲村 | 益阳市诺承稻虾养殖 | 新建 | 大谭洲村 | 20230301 | 20231030 | 益阳市诺承稻虾养殖专业合作社 | 购买100亩地农药，化肥 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 60 | 0 | 3 | 6 | 满意度大于95% | 通过土地流转增加村民收入
273 | 产业发展 | 生产 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤稻鱼养殖基地扩建 | 扩建 | 乌龙堤 | 20231016 | 2023115 | 乌龙堤村集体经济合作社 | 购买基地扩建材料、发放人工工资，建设护栏1200米，沟渠清淤500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 30 | 0 | 15 | 45 | 满意度大于95% | 促进村集体经济发展
274 | 产业发展 | 生产 | 产地初加工和精深加工 | 张家塞乡 | 合兴村 | 旭蓝甜酒厂收购生产材料 | 新建 | 合兴村 | 20230615 | 20230815 | 旭蓝种养专业合作社 | 收购糯谷10.9吨 | 3.76 | 3.76 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 3 | 6 | 满意度大于95% | 带动农场品销售，促进村民增收
275 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 打伞树村 | 中盛生态鱼沟基地 | 新建 | 打伞树村 | 202307 | 202410 | 益阳市中盛现代农业科技有限公司 | 新建稻鱼种养生态沟350米；新建泥基石机耕道1500米；新建稻鱼看护房一个；新建稻鱼养殖沟1500米；新增配肥生产线1条、新增颗粒氮肥生产线1条、新购缝包机两台、生产线土建及辅助材料120㎡、配送车辆（江淮N5）1台、生产车间地面改造2400㎡、成品车间地面改造3600㎡、智能扫地车1台、配肥成品托盘50个、消防设施升级改造1套、安装太阳能杀虫灯10盏、新购叉车1台、沟港清淤1000米、肥料原料、成品检测化验室30㎡、肥料原料、成品化验设备1套、烘干除尘房新建400㎡、新建100吨钢板粮仓3套 | 230 | 230 | 0 | 4 | 31 | 102 | 1 | 31 | 102 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
276 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 过鹿坪村木槿花基地 | 新建 | 过鹿坪村 | 202307 | 202410 | 长春镇过鹿坪村股份经济合作社 | 平整280亩基地；80亩大苗；中苗、小苗各100亩；木槿种植基地扩建120亩；木槿花基地灌溉井4个；产业路拓宽硬化1800米；新修产业路100米；抗旱沟渠建设650米 | 150 | 150 | 0 | 3 | 31 | 129 | 0 | 31 | 129 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
277 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 苗木产业-省级庭院经济扶持项目 | 新建 | 过鹿坪村 | 202310 | 202312 | 过鹿坪村集体经济合作社 | 45亩苗木 | 30 | 30 | 0 | 1 | 198 | 732 | 0 | 44 | 132 | 受益对象， 满意度90% | 通过庭院经济发展，改善村居环境，带动群众就业，增加经营性收入
278 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 李家坪村 | 卫星组衬渠暗管铺设及机耕道路基拓宽 | 新建 | 卫星组 | 202309 | 202310 | 李家坪村 | 衬渠暗管铺设全长150米，机耕道拓宽至3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | 6 | 受益对象满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
279 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 先锋桥村 | 创意生态农业木槿基地 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202410 | 湖南创意生态农业有限公司 | 引进5种新木槿品种；建设50亩基地；引进10台设备；培育基地养护；创建500㎡车间；烘干设备19台；冷藏设备3台；建设200㎡木槿系列产品销售门店建设 | 100 | 100 | 0 | 2 | 12 | 45 | 1 | 12 | 45 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
280 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 先锋桥村 | 木槿花全产业生态打造 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202410 | 长春镇先锋桥村经济合作社 | 木槿种植基地扩建两期（一期120亩、二期150亩）；冻干厂房200㎡；变压器1台；冻库40㎡；土地平整146520㎡；篱笆42000米；木槿花厂房1200㎡；配套设施设备1套；木槿产品销售门店 | 265 | 265 | 0 | 8 | 51 | 264 | 1 | 51 | 264 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
281 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 先锋桥村 | 木槿花研发室创建 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202410 | 匠人心食品有限公司 | 通风柜1台；操作台一个；搅拌机一台；烤炉一个；600㎡生产车间建设；开酥机一个；酥皮机一个；自动排盘机一台；打浆机一台；包陷机一台；全自动排盘机一台 | 100 | 100 | 0 | 2 | 11 | 45 | 0 | 11 | 45 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
282 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 长春镇 | 先锋桥村 | 庭院特色种植-省级庭院经济扶持项目 | 新建 | 先锋桥村 | 202307 | 202312 | 先锋桥村集体合作社 | 木槿篱笆263户×30米/户 | 30 | 30 | 0 | 1 | 263 | 995 | 1 | 32 | 107 | 受益对象， 满意度90% | 通过庭院经济发展木槿产业，增加农户收入，壮大村集体经济。
283 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 新源村 | 鲫鱼加工生产线提质 | 改建 | 新源村 | 202307 | 202410 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 购置自动灌装设备6台；自动油炸设备2台；高压灭菌釜2台；灭菌车10台；拌料机2台；产品输送带一条；仓储物流库房建设2000㎡ | 210 | 210 | 0 | 4 | 24 | 93 | 0 | 24 | 93 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
284 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 新源村 | 丘源食品生产线扩建 | 新建 | 新源村 | 202307 | 202410 | 湖南丘源食品有限责任公司 | 1.给带式智能包装机6台；2.碗装热收缩膜自动包装机2台；3.自动喷码机3台；4.消防设备设施建设1项；5.高温杀菌釜3台；6.空压机配套设施1项；7.不锈钢货架20台；8.周转框4000个；9.托盘500个；10.杀菌盘5套；11.生产车间货梯1台 | 190 | 190 | 0 | 3 | 20 | 85 | 0 | 20 | 85 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
285 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 幸福村 | 木槿产业-壮大村级集体经济支持项目 | 新建 | 幸福村 | 202310 | 202312 | 幸福村经济合作社 | 平整土地，扩建280亩新木槿基地；园区路基建设1000米；电力设施300米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 131 | 658 | 1 | 11 | 54 | 受益对象， 满意度90% | 扩大种植面积，带动群众就业，增加合作社收入，提高分红收入
286 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 幸福村 | 幸福村木槿基地建设 | 新建 | 幸福村 | 202307 | 202410 | 幸福村经济合作社 | 木槿花大苗1.2万株；中苗1.8万株；小株2.6万株；种植基地机械平整328亩；基地扩建280亩；抗旱灌溉设备3个；产业道路硬化700米 | 80 | 80 | 0 | 2 | 18 | 64 | 1 | 18 | 64 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
287 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 木槿养殖标准化基地 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 湖南叶姿木槿生态农业发展有限公司 | 木槿叶鼓泡清洗机、木槿叶沥干机、木槿叶提升搅碎机、木槿叶粉碎机、木槿叶榨汁机、木槿叶过滤设备、静置罐、木槿汁提取反应釜、木槿花提取管罐、真空浓缩罐、厂房其他配套设施设备各一套 | 150 | 150 | 0 | 2 | 19 | 67 | 1 | 19 | 67 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
288 | 产业发展 | 生产 | 休闲农业与乡村旅游 | 长春镇 | 紫薇村 | 木槿花文化旅游创建 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 古韵水乡文化产业发展有限公司 | 新建木槿花系列产品销售门店2个；木槿花种植技术培训厅；木槿花品牌宣传；研发木槿花种植技术 | 100 | 100 | 0 | 2 | 9 | 44 | 0 | 9 | 44 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
289 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 益炫农业木槿花产业链打造 | 新建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 益炫农业科技有限公司 | 2亩木槿大棚反季种植试验；12亩木槿露天高效种植试验；100㎡冷库；中型、微型冷链运输车各一台；100㎡木槿花体验展示馆；U型槽排水沟800米；木槿花加工设备1套 | 110 | 110 | 0 | 2 | 12 | 48 | 2 | 12 | 48 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
290 | 产业发展 | 生产 | 养殖业基地 | 长春镇 | 紫薇村 | 鲫鱼养殖基地升级 | 改建 | 紫薇村 | 202307 | 202410 | 湖南省吉福茶旅文化有限公司 | 鲫鱼养殖池清淤护埂15000mm³、配套道路建设400m、增氧设备8台；投料机8台；鲫鱼苗种采购50万尾；新建蛋白鲫鱼活饵料养殖场；其它养殖设备1套；鲫鱼苗种采购30万条；工具车1台 | 40 | 40 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 5 | 18 | 受益农户满意度达90% | 带动周边农户就业，农户入股分红，提高群众收入
291 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 |  | 山上经济林周边山塘清淤维修 | 改建 | 长春镇 | 202310 | 202312 | 长春镇人民政府水利服务中心 | 山塘清淤维修15口 | 34 | 34 | 0 | 12 | 189 | 720 | 3 | 24 | 113 | 受益户满意度达到90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
292 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 香山村 | 王家咀组道路硬化 | 新建 | 王家咀组 | 202311 | 202311 | 香山村 | 全长180米，宽3米、厚20cm | 6 | 6 | 0 | 1 | 32 | 118 | 0 | 4 | 17 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件，方便群众农产品运输
293 | 产业发展 | 生产 | 种植业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 术希柑橘合作社柑橘产业 | 新建 | 资阳区长春镇李家坪村 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 柑橘基地购买复合肥10吨，每吨5680元，共计5.68万元，生物农药32件，每件850元，共计2.72万元，总计8.4万元 | 8.4 | 7 | 1.4 | 1 | 7 | 20 | 0 | 3 | 10 | 受益群众满意度90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 七鸭子村 | 楠竹山公路硬化 | 新建 | 七鸭子村 | 202310 | 202412 | 七鸭子村 | 楠竹山公路硬化全长240米，宽2.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 103 | 0 | 6 | 11 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，使农产品输出更便利
295 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 香山村 | 周基仑抗旱渠改建 | 改建 | 周基仑 | 202311 | 202312 | 香山村 | 周基仑抗旱渠翻新改建50米，2.4米宽，埋管50米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 115 | 482 | 0 | 17 | 81 | 受益对象满意度90% | 通过小型水利项目建设项目的实施，改善农户生产生活条件，提高了群众满意度
296 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 凤形山村 | 杜仁组公路道路建设Ⅱ期 | 新建 | 杜仁组 | 202311 | 202312 | 凤形山村 | 杜仁组公路新建100米，宽3.5米，厚0.2米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 3 | 11 | 受益对象满意度90% | 通过公路建设项目的实施，改善农户生产生活条件，便于农户出行。
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 南门桥村 | 毛连湾组新建机耕道路 | 新建 | 毛连湾组 | 202311 | 202312 | 南门桥村 | 新建毛连湾组机耕道路路长200米、宽2.5米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 7 | 24 | 受益对象满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
298 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 先锋桥村 | 世宗公东湖池塘改造 | 新建 | 先锋桥村 | 202311 | 202312 | 先锋桥村 | 世宗公组东湖清淤改造12亩，池塘周边道路硬化190m×2m×0.2m，沟渠清淤230m | 15.88 | 15.88 | 0 | 0 | 72 | 290 | 1 | 19 | 67 | 受益人口满意度90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 幸福村 | 阳家湾组至赵家仑组公路拓宽硬化改造 | 改建 | 阳家湾组至赵家仑组 | 202312 | 202403 | 幸福村 | 阳家湾组至赵家仑组公路拓宽硬化改造，长1000米，拓宽1.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 396 | 1546 | 1 | 51 | 176 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
300 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 幸福村 | 柳家村组至铜钱村组拓宽硬化改造 | 改建 | 柳家村组至铜钱村组 | 202312 | 202403 | 幸福村 | 柳家村组至铜钱村组拓宽硬化改造，长1000米，拓宽1.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 372 | 1275 | 1 | 51 | 176 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
301 | 产业发展 | 金融保险配套 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区2022年新型农业经营主体贷款贴息项目 | 新建 | 资阳区 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 益阳市资阳区农业农村局 | 对资阳区72家新型农业经营主体贷款实施贴息补贴 | 132 | 132 | 0 | 52 | 1016 | 2501 | 31 | 609 | 1500 | 完成72家农业经营主体的贴息，受益主体和农户满意度达到100% | 联农带农机制完善，提供周边村民就近就业岗位2501个
302 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区2023年度小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 资阳区 | 20230401 | 20231220 | 资阳区水利局 | 清淤整治山塘共95处，新建、节水改造及清淤渠道共23公里 | 567 | 567 | 0 | 62 | 5007 | 17581 | 19 | 607 | 1725 | 新增蓄水能力40万亩，恢复和改善灌溉面积0.35万亩 | 新增蓄水能力40万亩，恢复和改善灌溉面积0.35万亩
303 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年就业脱贫劳动力一次性交通补助 | 新建 | 资阳区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全年约700人就业一次性交通补助发放工作 | 14 | 14 | 0 | 0 | 约700户次 | 约700人 | 0 | 约700户次 | 约700人 | 受益户满意度达到100% | 鼓励脱贫人口外出务工，增加务工收入
304 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年就业帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 资阳区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2023年全年全区10家就业帮扶车间78人稳岗补贴发放工作 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 78户次 | 78人 | 0 | 60户次 | 60人 | 受益户满意度达到100% | 通过吸纳脱贫（监测）户人口就业带动农户增收
305 | 产业发展项目 | 加工流通 | 2023年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 资阳区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 区农业农村局 | 9个项目实施主体新建冷库12个 | 305 | 305 | 0 | 20 | 355 | 1072 | 6 | 42 | 102 | 受益户满意度达到100% | 通过冷藏保鲜基础设施建设，带动农户发展产业，增加就业，农户满意度达到100%
306 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2023年农村人居环境整治 | 新建 | 资阳区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 区农业农村局 | 6个乡镇、1个经开区开展农村人居环境整治 | 120 | 120 | 0 | 89 | 5210 | 8553 | 8 | 542 | 779 | 受益户满意度达到100% | 通过农村人居环境整治，农民幸福指数得到进一步提高，带动了农户就业率，群众满意度100%。