## 2024
资阳区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级 项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
合 计 | [12 empty] | 5556.27 | 5023.02 | 533.25 | 1130 | 28837 | 92535 | 215 | 3374 | 9814
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 明朗村2-3组田间路硬化 | 新建 | 明朗村2-3组 | 2024年 | 2024年 | 明朗村 | 明朗村2-3组田间路硬化1200米，宽2.5米，厚20厘米。（包括路基平整、扫障） | 28.4 | 20 | 8.4 | 1 | 123 | 447 | 0 | 6 | 20 | 改善群众出行条件，利于农作物运输，美化人居环境，助力乡村振兴 | 为脱贫户提供务工机会，受益群众满意度达到100%。
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村主沟港清淤 | 改建 | 邹家窖村组主沟港1-19组 | 2024.3.1 | 2024.9.30 | 邹家窖村 | 邹家窖村组主沟港清淤6000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 598 | 2148 | 1 | 96 | 308 | 受益农户满意度达到 100 % | 改善生产条件。能够增加农民的收入。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村机耕道路维护1-19组 | 改建 | 邹家窖村1-19组 | 2024.3.18 | 2024.10.31 | 邹家窖村 | 邹家窖村机耕维护1-19组长2000米，宽3.5米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 598 | 2148 | 0 | 96 | 308 | 受益农户满意度达到 100%。 | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 桃林村 | 桃林村20组徐家山公路硬化 | 新建 | 桃林村20组 | 2024 | 2024 | 桃林村 | 公路硬化280米，宽3米，厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 52 | 198 | 0 | 4 | 12 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 三益村 | 三益村1.7.8.9.10.12.13组沟渠清淤 | 改建 | 三益村 | 2024.8 | 2024.9 | 三益村 | 三益村1.7.8.9.10.12.13组沟渠清淤5000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 108 | 528 | 0 | 30 | 72 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 三益村 | 三益村1、2.4组公路硬化 | 新建 | 三益村 | 2024.8 | 2024.9 | 三益村 | 三益村1、2.4组公路硬化1600米、宽3.5米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 92 | 218 | 0 | 25 | 82 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 均安垸村 | 十八组沟渠清淤除杂 | 新建 | 均安垸村 | 2024.8 | 2024.9 | 均安垸村十八组 | 均安垸村十八组沟渠清淤1000米宽3米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 127 | 383 | 0 | 11 | 34 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 均安垸村 | 十六组沟渠清淤除杂 | 新建 | 均安垸村 | 2024.8 | 2024.9 | 均安垸村十六组 | 均安垸村十六组沟渠清淤除杂1200米宽3米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 156 | 432 | 0 | 13 | 42 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 育江村 | 育江村三合片沿线公路硬化 | 新建 | 育江村 | 2024.8 | 2024.9 | 育江村三合片 | 三合片完成500米的道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 355 | 1100 | 0 | 8 | 29 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 育江村 | 育江村二组电排的新建 | 新建 | 育江村 | 2024.8 | 2024.9 | 育江村二组 | 在育江村二组新建一个电排 | 20 | 20 | 0 | 1 | 221 | 625 |  | 8 | 26 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 洞庭村 | 洞庭村12组至15组田间道路硬化 | 新建 | 洞庭村12组至15组 | 2024.3 | 2024.9 | 洞庭村 | 在洞庭村12组至15组硬化一条长500米、宽2.5米、厚0.2米的田间道路 | 14 | 14 | 0 | 1 | 171 | 617 | 0 | 32 | 109 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 洞庭村 | 洞庭村6组北线码头公路硬化 | 新建 | 洞庭村6组 | 2024.8 | 2024.9 | 洞庭村 | 在洞庭村6组北线码头硬化一条长300米、宽2.5米、厚0.2米的道路 | 6.7 | 6.7 | 0 | 1 | 63 | 236 | 0 | 6 | 12 | 受益农户满意度达到 100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 刘家湖村 | 刘家湖村主干道提质改造项目 | 扩建 | 刘家湖村珍珠队至刘家湖学校 | 2024 | 2024 | 刘家湖村 | 部分沟渠衬砌800米，涵管6处，路基平整，由原来的3.5米道路拓宽至6米宽，硬化道路长1200米，宽2.5米，厚0.2米； | 50 | 50 | 0 | 1 | 216 | 764 | 0 | 18 | 47 | 受益农户满意度达到100% | 通过发展基础设施建设，改善农民生产生活条件。
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茈湖口镇 | 东城村 | 东城村美丽屋场建设 | 新建 | 东城村十一组 | 2024年 | 2024年 | 茈湖口镇东城村 | 道路硬化880米，宽2.5米，厚0.2米，护栏1200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 350 | 1080 | 1 | 16 | 37 | 农户满意度100% | 改善群众居住环境
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 东城村 | 益阳市资阳区翔仁水产养殖专业合作社果园建设 | 新建 | 东城村十一组 | 2024年 | 2024年 | 茈湖口镇东城村 | 32亩果园建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 120 | 0 | 7 | 21 | 农户满意度100% | 带动发展产业和就业、提高农户收入
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 东城村 | 十一组公路硬化项目 | 新建 | 东城村十一组 | 2024年 | 2024年 | 茈湖口镇东城村 | 硬化长790米宽2.5米道路、厚0.2米、3.5米宽路面平整 | 21 | 21 | 0 | 1 | 35 | 92 | 0 | 6 | 17 | 农户满意度100% | 解决群众生产生活出行问题
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 东城村 | 十四组公路硬化项目 | 新建 | 东城村十四组 | 2024年 | 2024年 | 茈湖口镇东城村 | 硬化长880米宽2.5米道路、厚0.2米、3.5米宽路面平整 | 25 | 25 | 0 | 1 | 58 | 146 | 0 | 6 | 13 | 农户满意度100% | 解决群众生产生活出行问题
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 祁青村 | 祁青16组抗旱电排渠硬化、涵洞建设 | 新建 | 祁青村16组 | 2024.3 | 2024.3 | 祁青村 | 祁青村16组抗旱电排渠硬化50米及涵洞建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 62户 | 182人 | 0 | 14 | 39 | 完成祁青村16组抗旱电排渠硬化50米及涵洞建设 | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 和利村 | 1-2组产业路硬化 | 新建 | 和利村 | 2024.4 | 2024.4 | 和利村 | 1-2组稻虾产业路硬化800米，宽3米，厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 58 | 238 | 0 | 20 | 68 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村瓜蒌生产基地建设项目 | 新建 | 第六组河洲 | 2024.4 | 2024.4 | 马王山村 | 建设瓜蒌生产基地30亩。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 918 | 3310 | 0 | 94 | 253 | 农户满意度100% | 提供村集体收益，带动农民致富。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 稻虾套养产业配套马王山村第八组道路平整硬化项目 | 改建 | 第八组 | 2024.4 | 2024.4 | 马王山村 | 对第八组稻虾套养产业配套机耕道长600米、宽2.6米、高0.2米道路平整硬化。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 57 | 257 | 1 | 5 | 13 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件，为350亩稻田套养提供运输保障。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村14组公路硬化 | 新建 | 新飞村14组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 新飞村 | 新飞村14组公路硬化400米。宽3.5米，厚0.2米 | 17 | 17 | 0 | 1 | 27 | 95 | 1 | 7 | 24 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村9-11组电排引水沟渠清淤硬化 | 新建 | 新飞村9-11组 | 2024.4 | 2024.4 | 新飞村 | 新飞村9-11组电排引水沟渠清淤硬化200米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 113 | 398 | 0 | 24 | 87 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 稻虾产业精养池修复 | 新建 | 稻虾公园 | 2024.4 | 2024.4 | 新飞村 | 稻虾产业精养池修复150亩 | 12 | 12 | 0 | 1 | 99 | 338 | 0 | 8 | 13 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村1-20组沟渠清淤 | 新建 | 新飞村1-20组 | 2024.4 | 2024.4 | 新飞村 | 新飞村1-20组沟渠清淤硬化13500米 | 270 | 270 | 0 | 1 | 695 | 2433 | 0 | 110 | 385 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 富兴村 | 富兴村高效芦菇厂房改扩建及配套设施项目 | 改扩建 | 富兴村 | 202402 | 202404 | 富兴村经济合作社 | 1000平方米厂房改造，硬化1000平方米、0.1米厚的生产车间地面及通道；水电及配套基础设施建设设备购置（雾化机器设备数量5套、购置恒温机器设备数量5套），采购7000个芦菇培养筐 | 100 | 75 | 25 | 1 | 102 | 291 | 0 | 70 | 171 | 受益农户满意度大于95% | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，提供产业分红
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 永明村 | 食用菌生产及配套基础设施建设 | 新建 | 永明村15组 | 2024.4 | 2024.4 | 永明村经济合作社 | 食用菌菌包购买4000个、出水沟衬砌200米、设备添置恒温机1个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 29 | 102 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展，为脱贫户、监测户提供就业岗位
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 永明村 | 永明村高效芦菇厂房改扩建项目及配套设施建设 | 改扩建 | 寓民村26组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 永明村经济合作社 | 1000平方米厂房改造，硬化1000平方米、0.1米厚的生产车间地面及通道；水电及配套基础设施建设设备购置（雾化机器设备数量5套、购置恒温机器设备数量5套），采购7000个芦菇培养筐 | 100 | 75 | 25 | 1 | 162 | 346 | 1 | 44 | 122 | 受益农户满意度大于95% | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，提供产业分红
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 金桥村 | 鳜鱼基地道路硬化 | 新建 | 金桥村长泊湖 | 2024.1. | 2024.12. | 沙头镇金桥村集体经济合作社 | 道路基地建设，硬化1500米，宽3.5米，厚0.2米。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15 | 45 | 0 | 4 | 12 | 受益农户满意度大于95% | 通过发展产业，带动农户就业，增加家庭收入
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 金桥村 | 金桥村8组至洋泥桥沟渠清淤、护坡 | 新建 | 和平片 | 2024.1. | 2024.12. | 沙头镇金桥村经济合作社 | 8组至洋泥桥沟渠清2000米，杂草杂树清理2000米，护坡200米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 312 | 1080 | 0 | 21 | 61 | 满意度大于95% | 解决农户农田抗旱排渍问题，提高农田效益。
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 双枫树村 | 耕地地力提升及设备建设项目 | 新建 | 双枫树村1-17组 | 2024.2 | 2024.2 | 雪安农机合作社 | 雪安农机合作社需购买旋耕机1台10万，植保飞机1架5万，测土配方肥料70旽（1旽2600元）18万 | 33 | 27.5 | 5.5 | 1 | 450 | 1865 | 0 | 79 | 173 | 满意度大于95% | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，提供产业分红
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 双枫树村 | 双枫树村民兵渠西线木槿花种植 | 新建 | 双枫树村民兵渠西线 | 2024.3 | 2024。3 | 双枫树村经济合作社 | 双枫树村民兵渠西线两侧7000米种栽木槿花 | 10 | 10 | 0 | 1 | 175 | 352 | 0 | 79 | 173 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展为脱贫户、监测户提供就业岗位，提供产业分红
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村高效芦菇厂房新建项目 | 新建 | 富兴村2组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 友谊村经济合作社 | 新建1000平方米厂房及设备购置采购7000个芦菇培养筐；硬化1000平方米、0.1米厚的生产车间地面及通道；水、电等配套设施建设；设备购置（雾化机器设备数量3套、购置恒温机器设备数量3套） | 100 | 75 | 25 | 1 | 102 | 305 | 1 | 69 | 185 | 受益农户满意度大于95% | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，提供产业分红
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 寓民村 | 寓民村高效芦菇厂房改扩建项目 | 改扩建 | 寓民村26组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 寓民村经济合作社 | 1000平方米厂房改造，硬化1000平方米、0.1米厚的生产车间地面及通道；水电及配套基础设施建设设备购置（雾化机器设备数量5套、购置恒温机器设备数量5套），采购7000个芦菇培养筐 | 100 | 100 | 0 | 1 | 197 | 350 | 1 | 71 | 187 | 受益农户满意度大于95% | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，提供产业分红
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地道路硬化 | 新建 | 沙头镇华兴村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 华兴村合作社 | 道路硬化长400米，宽3米，厚0.2米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 42 | 154 | 1 | 19 | 46 | 受益农户满意度大于95% | 通过基础设施建设，改善农民生产生活条件。
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖8、9组沟渠清淤 | 新建 | 沙头镇华兴村 | 2024-03-01 | 2023-05-01 | 华兴村合作社 | 沟渠清淤1000米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 30 | 97 | 1 | 12 | 27 | 受益农户满意度大于95% | 通过基础设施建设，改善农民生产生活条件。
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地粮食生产 | 新建 | 沙头镇华兴村 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 益阳市勤诚善信水产养殖农民专业合作社 | 栽种油菜生态肥400亩，购买化肥、农药两万元 | 8 | 8 | 0 | 1 | 27 | 85 | 1 | 11 | 29 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展，提高农民生产生活水平。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 富兴村 | 10-19组道路硬化 | 新建 | 富兴村 | 2024.02 | 2024.03 | 富兴村 | 道路硬化：长900米*3米*厚0.2米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 40 | 117 | 0 | 12 | 29 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 富兴村 | 忠明渠道路油化 | 新建 | 富兴村 | 2024.01 | 2024.02 | 富兴村 | 道路油化：长1200米*宽5米*0.08米 | 54 | 54 | 0 | 1 | 42 | 133 | 0 | 5 | 11 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 富兴村 | 金湖片区1-3组道路硬化 | 新建 | 富兴村 | 2024.02 | 2024.03 | 富兴村 | 道路硬化：长 2000米*3米*厚0.2米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 47 | 196 | 0 | 4 | 7 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件。
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 金桥村 | 金桥村美丽庭院建设 | 新建 | 金桥村7组8组9组 | 2024.1 | 2024.12 | 沙头镇金桥村 | 完成8户左右的菜园规整、杂屋整理、实现畜禽圈养。完成40户左右房前屋后环境卫生整治 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95 | 285 | 0 | 16 | 41 | 受益农户满意度大于95% | 提供就业岗位，改善人居环境，提高群众生活水平
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村2组、3组、5组、6组、7组生产路整修项目 | 维修 | 文兴村2组、3组、5组、6组、7组 | 2024.07 | 2024.09 | 文兴村 | 整修文兴村2组、3组、5组、6组、7组生产路3000米 | 15.8 | 15.8 | 0 | 1 | 83 | 280 | 1 | 12 | 32 | 受益农户满意度大于95% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村十四组道路硬化 | 新建 | 友谊村十四组 | 2024.2 | 2024.3 | 友谊村 | 硬化生产道长650米、宽3米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 64 | 1 | 4 | 12 | 受益农户满意度大于95% | 优化生产环境，解决脱贫户就业，巩固脱贫成果。
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村十至十六组道路硬化 | 新建 | 友谊村十组至十六组 | 2024.4 | 2024.5 | 友谊村 | 硬化生产道长1650米、宽3米、厚0.2米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 56 | 168 | 1 | 10 | 34 | 受益农户满意度大于95% | 优化生产环境，解决脱贫户就业，巩固脱贫成果。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 双枫树村 | 双枫树村稻蛙基地产业路 | 改扩建 | 双枫树村6-7组 | 2024.3 | 2024。3 | 双枫树村经济合作社 | 双枫树村6、7组产业路硬化长500米，宽3.5米，厚0.15米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80 | 230 | 0 | 5 | 12 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 寓民村 | 寓民村美丽屋场建设 | 新建 | 16组、17组、18组、19组 | 2024.7 | 2024.8 | 沙头镇寓民村 | 完成10户菜园规整、杂屋整理、实现畜禽圈养；完成80户房前屋后环境卫生整治。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 165 | 318 | 1 | 10 | 25 | 受益农户满意度大于95% | 通过乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 南风塘组至春公组公路黑化 | 改建 | 爱屋湾村 | 2024.1 | 2024.12 | 爱屋湾村 | 南风塘组至春公组公 路黑化长600米、宽5米、厚6CM | 20 | 20 | 0 | 2 | 50 | 214 | 0 | 4 | 17 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 爱屋湾村木槿花种植 | 新建 | 爱屋湾村 | 2024.1 | 2024.12 | 爱屋湾村 | 全村公共渠道旁种植木槿花50亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 97 | 0 | 4 | 11 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 八一村 | 胡家咀至周家咀机耕道路硬化 | 改建 | 八一村 | 2024.1 | 2024.12 | 八一村 | 路基平整且硬化长500米，宽3.2米，厚0.2米 | 19 | 19 | 0 | 1 | 45 | 90 | 1 | 20 | 45 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 龙头湾至鲁家湾组公路提质改造 | 改建 | 八一村 | 2024.1 | 2024.12 | 八一村 | 提质改造长300米，宽3.5米，厚0.06米 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 60 | 180 | 1 | 20 | 45 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 益田蔬菜产业发展 | 改建 | 八一村 | 2024.1 | 2024.12 | 益田蔬菜专业种植合作社 | 购买化肥10吨，果蔬种植20亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 52 | 1 | 10 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 八一村 | 迷迭香产业发展 | 改建 | 八一村 | 2024.1 | 2024.12 | 诺亚药材种植合作社 | 购买化肥10吨，中药材种植20亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 52 | 1 | 10 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 东新村 | 杨新公路沿线人居环境整治 | 新建 | 东新村 | 2024.1 | 2024.12 | 东新村 | 陈年垃圾治理长3800米，购买环卫设施（垃圾桶：50个、垃圾亭6个） | 5 | 5 | 0 | 1 | 160 | 1300 | 0 | 6 | 15 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 东新村 | 紫罗桥至大公坝道路路基黑化 | 新建 | 东新村 | 2024.1 | 2024.12 | 东新村 | 道路黑化长750米，宽6米，厚：6公分 | 35 | 35 | 0 | 1 | 90 | 800 | 0 | 5 | 8 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 黄溪桥村 | 木槿花种植 | 新建 | 黄溪桥村 | 2024.1 | 2024.12 | 黄溪桥村 | 黄溪桥村沟、渠、道路两侧、屋场庭院、荒山、荒土全覆盖种植木槿花350亩 | 70 | 70 | 0 | 1 | 896 | 3562 | 0 | 78 | 196 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 黄溪桥村 | 黄溪桥村美丽屋场建设 | 新建 | 黄溪桥村 | 2024.1 | 2024.12 | 黄溪桥村 | 黄溪桥村台家坝组、郭家老屋、毛园、团湖村、竹山湾、刘家屋、谢家湾、孔仙桥楼子屋、同春公、自天巷、周家山280户菜园整理建设 | 40 | 40 | 0 | 1 | 280 | 1258 | 0 | 30 | 75 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 金杉村 | 彭家湾组至李家湾组机耕道硬化 | 新建 | 金杉村 | 2024.1 | 2024.12 | 金杉村 | 机耕道硬化长600米*宽3米*高0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 70 | 260 | 0 | 10 | 30 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 李昌港村 | 国玉湾至祝家湾公路拓宽硬化 | 改建 | 李昌港村 | 2024.1 | 2024.12 | 李昌港村 | 公路拓宽并硬化长1500米，宽1.5米，厚度0.2米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 120 | 660 | 0 | 10 | 23 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 蓼东回民村 | 可以咀组至王家湾组机耕道硬化 | 新建 | 蓼东回民村 | 2024.1 | 2024.12 | 蓼东回民村 | 可以咀组至王家湾组机耕道硬化长1500米宽3.5米厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 415 | 0 | 12 | 30 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 蓼东回民村 | 甘村里塘整修 | 改建 | 蓼东回民村 | 2024.1 | 2024.12 | 蓼东回民村 | 甘村里山塘护坡硬化清淤 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 6 | 18 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
61 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 蓼园村 | 巩固村集体经济甲鱼及鱼养殖产业发展 | 扩建 | 蓼园村 | 2024.1 | 2024.12 | 蓼园村 | 养殖池护坡1000平方，围栏1100米，购买甲鱼饲料6吨 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | 62 | 0 | 8 | 28 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新桥河镇 | 蓼园村 | 蓼园村农居环境整治 | 新建 | 蓼园村 | 2024.1 | 2024.12 | 蓼园村 | 全村垃圾分类新建10个点（不锈钢垃圾棚） | 8 | 8 | 0 | 1 | 366 | 1354 | 0 | 39 | 104 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 廖河村 | 防汛大堤至资北干线道路油化 | 改建 | 廖河村 | 2024.1 | 2024.12 | 廖河村 | 道路油化长800米，宽5米，厚0.06米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 30 | 300 | 1 | 10 | 28 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 廖河村 | 资北干线至兰山巷道路油化 | 改建 | 廖河村 | 2024.1 | 2024.12 | 廖河村 | 道路油化长710米，宽5米，厚0.06米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 25 | 200 | 1 | 8 | 21 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
65 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新桥河镇 | 龙光桥村 | 龙光桥村村集体经济合作社冷链冷藏建设 | 新建 | 龙光桥村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙光桥村 | 购买冷藏用电变压器一台 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 5 | 20 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 梅花园村 | 胡家湾组级公路硬化 | 新建 | 梅花园村 | 2024.1 | 2024.12 | 梅花园村 | 胡家湾组400米路程硬化，宽3.5米，厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1187 | 3800 | 0 | 75 | 233 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新桥河镇 | 梅花园村 | 2024年梅花园村人居环境整治 | 扩建 | 梅花园村 | 2024.1 | 2024.12 | 梅花园村 | 新添置100个垃圾桶，新增建1个垃圾站点 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1187 | 3800 | 0 | 75 | 233 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 秋婆塘水库至下马园组公路硬化 | 新建 | 牛眠石村 | 2024.1 | 2024.12 | 牛眠石村 | 秋婆塘水库至下马园组公路延线硬化长800米，宽3米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 145 | 621 | 1 | 19 | 57 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 胜利组至夏塘组渠道维修 | 新建 | 牛眠石村 | 2024.1 | 2024.12 | 牛眠石村 | 渠道清淤整修1500米，宽1米，高0.8米，安装U型槽3000块 | 15 | 15 | 0 | 1 | 73 | 289 | 1 | 19 | 59 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 关公塘沟渠清淤衬砌 | 新建 | 田庄湾村 | 2024.1 | 2024.12 | 田庄湾村 | 关公塘沟渠清淤长1000米X宽3米X高4米 ；衬砌长190米X宽3米X高4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 66 | 280 | 0 | 2 | 7 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 五房洲村 | 塘咀村组公路硬化 | 新建 | 五房洲村 | 2024.1 | 2024.12 | 五房洲村 | 400米×3米公路硬化*0.2米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 向锋村 | 白屋组道路路基平整硬化 | 新建 | 向锋村 | 2024.1 | 2024.12 | 向锋村 | 道路路基平整且硬化长300米、宽3米、厚20公分 | 10 | 10 | 0 | 1 | 55 | 269 | 0 | 7 | 23 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新桥山村 | 大塘坳组公路硬化 | 新建 | 新桥山村 | 2024.1 | 2024.12 | 新桥山村 | 公路硬化1500米、宽3.5米、厚20公分 | 48 | 48 | 0 | 1 | 28 | 101 | 0 | 5 | 13 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 黑泥塘山塘清淤整修 | 新建 | 新桥山村 | 2024.1 | 2024.12 | 新桥山村 | 山塘清淤整修70米长、宽40米、深6米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45 | 123 | 0 | 9 | 26 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 新胜村 | 木槿花基地生产道路硬化 | 新建 | 新胜村 | 2024.1 | 2024.12 | 新胜村 | 木槿花基地产业路硬化1千米，宽3米，厚0.2米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 120 | 248 | 0 | 15 | 42 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 新胜村 | 木槿花基地抗旱设施建设 | 新建 | 新胜村 | 2024.1 | 2024.12 | 新胜村 | 修建蓄水池300立方米，深埋管道25千米，修建机井（电机一台，电力，线路） | 43 | 43 | 0 | 1 | 120 | 248 | 0 | 15 | 42 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 村部至木槿花基地两侧道路清理 | 新建 | 新胜村 | 2024.1 | 2024.12 | 新胜村 | 村部至木槿花基地两侧2千米道路清理 | 20 | 20 | 0 | 1 | 150 | 305 | 0 | 12 | 38 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 杨林坳村 | 刘家湾组公路硬化 | 新建 | 杨林坳村 | 2024.1 | 2024.12 | 杨林坳村 | 公路硬化长500米*宽3.5米*高0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 90 | 330 | 1 | 19 | 70 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
79 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 杨林坳村 | 竹咀村组至新屋里组联组渠道维修项目 | 改建 | 杨林坳村 | 2024.1 | 2024.12 | 杨林坳村 | 维修长度900米，宽度0.5米、高度0.4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 132 | 429 | 1 | 20 | 64 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 杨林坳村 | 杨林坳水库大坝至发明村组-东干渠渠道维修硬化 | 改建 | 杨林坳村 | 2023.12.20 | 2024.5.30 | 杨林坳村 | 维修硬化长度1000米，宽度0.8米、高度12米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 79 | 255 | 1 | 1 | 1 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长茅仑村石港村组至黄泥塘组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 2024.1 | 2024.12 | 长茅仑村 | 道路硬化长1500米，宽2米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 80 | 280 | 0 | 13 | 25 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长茅仑村老爷村组至新桥山村组道路拓宽 | 新建 | 长茅仑村 | 2024.1 | 2024.12 | 长茅仑村 | 路基拓宽长4千米，宽2米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 380 | 0 | 9 | 18 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 长茅仑村八家湾组美丽屋场建设 | 新建 | 长茅仑村 | 2024.1 | 2024.12 | 长茅仑村 | 200平方美丽屋场建设，5个菜园子建设，2000米道路清杂扫障。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 55 | 160 | 0 | 3 | 5 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 施家村公路硬化 | 新建 | 新风村 | 2024.1 | 2024.12 | 新风村 | 公路硬化长1200米*宽3.5米*高0.2米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 35 | 112 | 1 | 7 | 21 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村 | 大山仑组机耕道硬化 | 新建 | 左家仑村 大山仑组 | 2024年1月 | 2023年2月 | 左家仑村 | 大山仑组 机耕道硬化长300米宽3厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 94 | 365 | 1 | 6 | 19 | 群众满意度达到100% | 解决群众出行难问题，增加了农民的经济收入
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村 | 夹咀塘组至老屋山组机耕道硬化 | 新建 | 左家仑村 夹咀塘组 | 2024年1月 | 2023年2月 | 左家仑村 | 夹咀塘组至 老屋山组机耕道硬化长300米、宽1米、厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 59 | 248 | 1 | 5 | 17 | 群众满意度达到100% | 解决群众出行难问题，增加了农民的经济收入
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新花园 | 红星片抗旱井建设3个 | 新建 | 莲花塘、杨水塘、大屋 | 2024.7 | 2024.8 | 新花园村 | 新建抗旱井及水泵、水管，电线配套设施更换 | 9 | 9 | 0 | 1 | 168 | 642 | 1 | 7 | 24 | 群众满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新花园 | 乌咀塘塘基硬化 | 改建 | 新兴组 | 2024.5 | 2024.6 | 新花园村 | 塘基硬化440 宽2.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 132 | 498 | 1 | 5 | 15 | 群众满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 新花园 | 乌咀塘周边公路油化 | 改建 | 新兴 | 2024.5 | 2024.6 | 新花园村 | 公路油化长240米 、宽5米、厚度0.06米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 850 | 3280 | 1 | 47 | 168 | 群众满意度达到100% | 解决村民出行问题，方便群众出行，助力乡村振兴。
90 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑村凤可塘组红薯片加工厂建设 | 新建 | 凤可塘组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 黄花仑村 | 凤可塘组红薯片加工厂建设500平方米，长25、宽20米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 31 | 116 | 0 | 6 | 17 | 群众满意度达到100% | 打造特色产业，提高村民收入，助力乡村振兴
91 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑村堤脚下组、水库组滴灌、菜园改造 | 改建 | 堤脚下组、水库组 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 黄花仑村 | 堤脚下组、水库组滴灌、菜园改造15个 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 276 | 0 | 5 | 14 | 群众满意度达到100% | 提高产量、节约用水，提升村容村貌
92 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 邹家桥村公共厕所建设项目 | 新建 | 邹家桥村部旁 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 邹家桥村 | 建设公共厕所1个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 182 | 0 | 53 | 162 | 群众满意度达到100% | 改善人居环境，提升村容村貌
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 邹家桥村村部前坪塘清淤整修项目 | 改建 | 邹家桥村 部前坪 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 邹家桥村 | 清淤整修5亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 42 | 118 | 0 | 20 | 78 | 群众满意度达到100% | 解决良田灌溉问题，提高粮食产量，提升村容村貌
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 迎风桥 | 迎风桥村腰塘组瓦泥塘清淤、安装出水涵 | 维修 | 迎风桥村 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 迎风桥村 | 瓦泥塘10亩清淤、安装出水涵 | 6 | 6 | 0 | 1 | 62 | 243 | 0 | 2 | 3 | 群众满意达100% | 解决良田灌溉问题，提高粮食产量，助力乡村振兴
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 迎风桥 | 迎风桥镇迎风桥村毛塘组、老顶上组、杨文村组新建3个抗旱井 | 新建 | 迎风桥村 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 迎风桥村 | 迎风桥村毛塘组、老顶上组、杨文村组三个抗旱井维修；水泵、水管，电线配套设施更换 | 9 | 9 | 0 | 1 | 122 | 450 | 0 | 7 | 9 | 群众满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
96 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 迎风桥镇 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村鲜鱼塘组修建公共厕所 | 新建 | 鲜鱼塘组 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村鲜鱼塘组修建公共厕所4间 | 5 | 5 | 0 | 1 | 54 | 141 | 0 | 5 | 14 | 群众满意度达到100% | 提升村容村貌、提高群众满意度、助力乡村振兴
97 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村黄家排组小塘清淤 | 维修 | 黄家排组 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村黄家排组小塘清淤2亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 46 | 129 | 0 | 1 | 1 | 群众满意度达到100% | 解决良田旱涝保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
98 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新塘村 | 新塘村新修抗旱井6个 | 新建 | 新塘村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 新塘村 | 罗家湾组、胡家湾组、王七村组、李子村组、老屋村组、长资村组六个抗旱井新建；水泵、水管，电线配套设施购买。 | 24 | 24 | 0 | 1 | 175 | 890 | 1 | 15 | 41 | 群众满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
99 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 迎风桥镇 | 新塘村 | 新塘村雷公塘组菜园修建，改造 | 新建 | 新塘村 雷公塘组 | 2024年4月 | 2024年5月 | 新塘村 | 雷公唐组菜园修建，改造10个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 28 | 125 | 1 | 4 | 13 | 群众满意度达到100% | 提升村容村貌，提高群众满意度，助力乡村振兴
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 牛角仑村 | 牛角仑村长塘组、楼子组、双塘组、排子组、方塘组新建抗旱井 | 新建 | 牛角仑村光荣片区 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 牛角仑村 | 长塘组、楼子组、双塘组、排子组、方塘组新建抗旱井各一口（50米）一口 | 12 | 12 | 0 | 1 | 156 | 515 | 1 | 15 | 53 | 群众满意达100% | 解决良田抗旱保收问题、增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
101 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村美丽屋场菜园整治七处 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 三星村 | 三星村10组美丽屋场菜园整治7处 | 14 | 14 | 0 | 1 | 16 | 52 | 1 | 7 | 13 | 满意度大于95% | 菜园整治带动就业，改善人居环境
102 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村美丽屋场围墙整治 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 三星村 | 三星村村部围墙整治120米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 16 | 52 | 1 | 7 | 13 | 满意度大于95% | 围墙整治带动就业，改善人居环境
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村新型农业孵化基地产业路路基建设及硬化 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 三星村 | 对三星村新型农业孵化基地产业路扩宽路基长400米、宽4米路，硬化长400米、宽4米，高0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 28 | 76 | 0 | 2 | 6 | 满意度大于95% | 壮大村集体收入，带动农户务工并增加农户收入
104 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张家塞乡 | 合兴村 | 甜酒产业 | 新建 | 合兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 合兴村村集体合作社 | 甜酒产业设备购买（甜酒成品罐 1000L1件、消毒罐1件、碱液罐1件、热水罐1件、酒曲粉碎机1件、洗涤泵2个、自动冲瓶机1个 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1313 | 4860 | 0 | 63 | 197 | 满意度大于95% | 增加集体经济收入，以入股分红的方式带动周边群众致富，带动周边群众务工。
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 合兴村 | 合兴村一片公路拓宽及硬化 | 新建 | 合兴村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 合兴村 | 一片公路路基填充及拓宽3米，长600米，硬化高0.2米、宽3米，长度600米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 56 | 172 | 0 | 16 | 53 | 满意度大于95% | 改善农民生产出行条件，促进农户持续稳定增长
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 富明村蛇咀上、胜利十二组、渡口、戏阳坪电排维修改造 | 更新改造 | 富民村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 富民村委 | 蛇咀上、胜利十二组、渡口、戏阳坪等电排机埠更新改造两处 | 10 | 10 | 0 | 1 | 110 | 450 | 0 | 20 | 58 | 满意度大于95% | 增加临时性务工岗位，解决农田抗旱问题，提高了农作物的产量，增加了农户的经济收入
107 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 烘干机厂维修 | 恢复 | 富民村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 富民村委 | 烘干机厂机组维修及粮仓的维护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 110 | 450 | 0 | 10 | 30 | 满意度大于95% | 增加了务工岗位，带动了周围群众务工就业，增加了村集体经济收入
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 产业环湖路一期硬化 | 新建 | 富民村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 富民村委 | 产业路1公里硬化宽5米、厚20公分 | 50 | 50 | 0 | 1 | 290 | 810 | 0 | 35 | 85 | 满意度大于95% | 流转土地，改善农户生产生活条件
109 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 张家塞乡 | 富民村 | 富民村1-35组垃圾清运及垃圾桶购置 | 新建 | 富民村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 富民村委 | 全村1-35组垃圾的拖运清理，添置垃圾桶100个 | 8 | 8 | 0 | 1 | 290 | 810 | 0 | 55 | 161 | 满意度大于95% | 改善了农户生活环境，提升村容村貌。
110 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 张家塞乡 | 富民村 | 和美湘村二期建设 | 新建 | 富民村 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 富民村委 | 陈家湾、798、石门头美丽屋场的打造 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1775 | 6128 | 0 | 20 | 55 | 满意度大于95% | 改善了农户生活环境，同时为富民村打造重点旅游乡村奠定了基础。
111 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村吊瓜子种植 | 新建 | 大潭洲村潭洲片6组 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 大潭洲村 | 购买18亩地的吊瓜子种子 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 49 | 1 | 5 | 18 | 满意度大于95% | 吊瓜子种植带动周边村民务工，收入壮大集体经济。
112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村美丽屋场菜园整治一处 | 新建 | 大潭洲口旧学校 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 大潭洲村 | 美丽屋场 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 | 52 | 1 | 7 | 13 | 满意度大于95% | 菜园整治带动就业，改善人家环境
113 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村新建食品加工厂房 | 新建 | 大潭洲口旧学校 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 大潭洲村 | 大潭洲村新建食品加工厂房一座 | 25 | 25 | 0 | 1 | 19 | 30 | 1 | 6 | 20 | 满意度大于95% | 新建厂房带动务工就业，食品加工带动农户就业
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 金山村15.16.17组机耕道硬化一期 | 新建 | 金山村15.16.17组 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 金山村 | 机耕道硬化长800米、宽2.5米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 264 | 780 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 改善了农户生产生活环境
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 金山村15.16.17组机耕道硬化二期 | 新建 | 金山村15.16.17组 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 金山村 | 机耕道硬化长700米、宽2.5米、厚0.2米 | 17.5 | 17.5 | 0 | 1 | 264 | 780 | 0 | 9 | 26 | 满意度大于95% | 改善了农户生产生活环境
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 高坪村 | 高坪村14组公路硬化 | 新建 | 高坪村14组 | 2024-07-19 | 2024-08-19 | 高坪村村委 | 高坪村14组公路硬化长200米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 38 | 0 | 10 | 20 | 满意度大于95% | 改善农民生产出行条件，促进农户持续稳定增长
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 高坪村 | 高坪村15组公路硬化 | 新建 | 高坪村15组 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 高坪村村委 | 高坪村15组公路硬化长200米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | 40 | 0 | 11 | 19 | 满意度大于95% | 改善农民生产出行条件，促进农户持续稳定增长
118 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村桂鱼养殖产业 | 新建 | 乌龙堤村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 乌龙堤村集体经济合作社 | 采购鱼苗30000尾单价1.3元，开挖鱼池，宽60米，长200米，2条1.5米18000立方米，人工工资 | 10 | 10 | 0 | 1 | 23 | 52 | 0 | 3 | 6 | 满意度大于95% | 开挖鱼池，喂养鱼带动农户就业。
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村桂鱼养殖产业下资3组新建公路硬化 | 新建 | 乌龙堤村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 乌龙堤村集体经济合作社 | 乌龙堤村下资3组新建公路硬化长600米，宽2.5米，厚度0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 52 | 93 | 0 | 26 | 68 | 满意度大于95% | 公路硬化带动就业，完善道路带动集体经济发展
120 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤坛子菜原材料收购 | 新建 | 乌龙堤村 | 2024.6.2 | 2024.9.20 | 乌龙堤村集体经济合作社 | 收购坛子菜卜豆角3000斤/15元，45000元，卜辣椒5000斤/10元，50000元，芋头莴子3000斤/20元，60000元，梅干菜10000斤/10元，100000元，剁辣椒4500斤/10元，45000元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 269 | 1153 | 0 | 19 | 33 | 满意度大于95% | 原材料收购带动农户增收
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 金垅村 | 乌龙干堤提质改造（一期） | 新建 | 金垅村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 金垅村 | 乌龙干堤-黄金学校至下资路口提质改造黑化1500米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 403 | 1208 | 1 | 40 | 127 | 满意度大于95% | 通过道路提质改造，改善人居环境，方便村民出行
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村美丽屋场后续建设 | 新建 | 金垅村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 金垅村 | 金垅村菜园整改建设7处、围墙整改长5000米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 190 | 558 | 1 | 26 | 86 | 满意度大于95% | 通过改善人居环境，提升村容村貌
123 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 张家塞乡 | 柞树村 | 柞树村村甲鱼苗购买 | 新建 | 柞树村 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 柞树村 | 购买甲鱼苗2万斤 | 50 | 50 | 0 | 1 | 78 | 234 | 0 | 25 | 78 | 满意度大于95% | 增加集体经济收入
124 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业发展 | 张家塞乡 | 柞树村 | 稻鱼基地建设 | 新建 | 柞树村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 柞树村 | 土地平整357亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 257 | 1028 | 0 | 35 | 123 | 满意度大于95% | 改善农业生产环境
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 堤南村 | 杨树港电排至电排渠衬基硬化 | 新建 | 堤南村杨树港电排 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 堤南村 | 杨树港电排至电排渠衬基硬化，长800米，宽4米，深2米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 62 | 186 | 0 | 24 | 62 | 满意度大于95% | 通过改善水利设施，提高稻田产量，增加已脱贫困户、监测户产量，提高收入
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村16-17组公路硬化 | 新建 | 堤南村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 堤南村 | 堤南村16-17组公路硬化长200米，宽2.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 82 | 0 | 20 | 52 | 满意度大于95% | 通过道路建设，提高部份脱贫监测户和大部分村民的出行安全、提升农副产品运输能力
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村杨树港渠道两侧砌墙，底部清淤（一期） | 新建 | 堤南村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 堤南村 | 堤南村杨树港14-16组两侧各砌墙500,米，高2米，清淤500米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 56 | 142 | 0 | 24 | 55 | 满意度大于95% | 通过改善水利设施，提高稻田产量，增加已脱贫困户、监测户产量，提高收入
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 白鹿铺社区 | 何家塘组、燕子坪组、垸子塘组、丁家村组道路硬化 | 改建 | 白鹿铺社区 | 202403 | 202405 | 白鹿铺社区 | 长1000米，宽3.6米、厚0.19米路基建设和道路硬化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 138 | 628 | 0 | 23 | 58 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 打伞树 | 丰茅公路硬化 | 新建 | 打伞树村 | 202403 | 202405 | 打伞树村 | 硬化扩宽打伞树村幼儿园至香山村界组级公路长1000米、宽2.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 156 | 0 | 6 | 19 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
130 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 凤形山村 | 香椿种植 | 新建 | 王家村组 | 202403 | 202405 | 凤形山村 | 香椿种植30亩 | 15 | 10 | 5 | 1 | 21 | 73 | 0 | 8 | 16 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
131 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 长春镇 | 凤形山村 | 指点蔬菜合作社种植及农产品加工 | 新建 | 欧家仑组 | 202403 | 202405 | 凤形山村 | 蔬菜种植230亩 | 15 | 10 | 5 | 1 | 13 | 58 | 0 | 8 | 16 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 凤形山村 | 茶下村组级公路硬化 | 新建 | 茶下村组 | 202403 | 202405 | 凤形山村 | 硬化茶下村组级公路500米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 22 | 101 | 0 | 6 | 20 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农户出行条件
133 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 甘溪港村 | 甘溪港沟渠清淤 | 改建 | 甘溪港村 | 202403 | 202405 | 甘溪港村 | 甘溪港沟渠清淤2400米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 220 | 820 | 0 | 26 | 65 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 和平村 | 刘家桥至界碑清淤、沟渠硬化、衬砌 | 新建 | 和平村 | 202403 | 202405 | 和平村 | 刘家桥至界碑清淤长3200米，沟渠硬化、衬砌里程3200米，宽3米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 81 | 290 | 0 | 30 | 185 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
135 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 皇家湖村 | 黄桃种植基地 | 新建 | 蔡家村组 | 202403 | 202405 | 长春镇皇家湖村 | 2000株黄桃苗木覆盖基地70亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 55 | 320 | 0 | 25 | 122 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 黄箭村 | 杉树组道路硬化 | 新建 | 黄箭村 | 202403 | 202405 | 黄箭村 | 路基建设和硬化长500米、宽3米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 22 | 90 | 0 | 4 | 16 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
137 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 黄花种植基地配套设施 | 新建 | 黄园山鸟窝山蔡家山 | 202403 | 202405 | 李家坪村 | 黄园山、鸟窝山、蔡家山黄花种植基地产业路及80亩灌溉设施 | 30 | 20 | 10 | 1 | 100 | 400 | 0 | 30 | 100 | 受益农户满意度达90% | 新增产业，带动周边农户就业，提高群众收入
138 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 龙凤港村 | 种植维护木槿 | 改建 | 龙凤港村 | 202403 | 202405 | 龙凤港村 | 种植木槿10亩，养护木槿120亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 111 | 350 | 1 | 13 | 30 | 受益农户满意度达90% | 带动农户就业，增加家庭收入
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 龙凤港村 | 龙凤港村抗旱衬渠与机埠维修 | 改建 | 龙凤港村 | 202403 | 202405 | 龙凤港村 | 衬渠维修4000米、清淤衬砌水塘4口、机部维修3个 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 480 | 1 | 11 | 30 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 龙凤港村 | 村级主干道（原九条仑村部至仑上组）拓宽硬化 | 改建 | 龙凤港村 | 202403 | 202405 | 龙凤港村 | 原九条龙村部至仑上组拓宽硬化长1.5公里，宽1.5米（由原3.5米拓宽到5米），厚20公分。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 180 | 580 | 1 | 6 | 25 | 受益农户满意度达90% | 方便老百姓的出行并能改善村容村貌
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 南门桥村 | 月塘组机耕道新建 | 新建 | 月塘组 | 202403 | 202405 | 南门桥村 | 月塘组机耕道路基建设硬化长400米、宽2.5米、厚20公分 | 10 | 10 | 0 | 1 | 45 | 110 | 0 | 5 | 17 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 南门桥村 | 曾家山组机耕道新建 | 新建 | 曾家山组 | 202403 | 202405 | 南门桥村 | 曾家山组机耕道路基建设硬化长600米、宽2.5米、厚20公分 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50 | 210 | 0 | 6 | 19 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
143 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 南门桥村 | 东风至王家垸组沟渠改建 | 改建 | 东风至王家垸组 | 202403 | 202405 | 南门桥村 | 东风至王家垸组沟渠清淤长1000米、宽1.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 260 | 0 | 8 | 32 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农户生产条件，提高产量，提高了群众满意度
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 南门桥村 | 孙家湾组沟渠清淤改建 | 改建 | 孙家湾组 | 202403 | 202405 | 南门桥村 | 孙家湾组沟渠清淤长2000米、宽1.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 85 | 345 | 0 | 15 | 67 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农户生产条件，提高产量，提高了群众满意度
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 曙光村 | 围山渠清淤衬砌硬化 | 改建 | 曙光村 | 202403 | 202405 | 曙光村 | 围山渠清淤长度300米，修衬砌长300米，深度3米，厚0.2米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 60 | 190 | 0 | 2 | 4 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件、提高产量、增加收入
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 双利村 | 长春镇双利村前进产业路硬化 | 新建 | 双利村前进组 | 202403 | 202405 | 双利村 | 产业路路基建设及硬化长1200米，宽2.5米，厚0.2米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 128 | 483 | 0 | 17 | 49 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
147 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 先锋桥村 | 木槿园区喷灌系统 | 新建 | 先锋桥村 | 202403 | 202405 | 先锋桥村 | 120亩，每亩4000元，用于管道、喷头、喷灌、水喷、过滤系统 | 48 | 48 | 0 | 1 | 102 | 398 | 1 | 13 | 49 | 受益农户满意度达90% | 通过喷灌系统安置，提高产业质量和产量。
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 香山村 | 香山村道路硬化 | 改建 | 香山村 | 202403 | 202405 | 香山村 | 香山村道路硬化1000米、宽2米、厚0.2米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 112 | 448 | 0 | 18 | 68 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 香山村 | 油茶种植基地 | 新建 | 香山村 | 202403 | 202405 | 香山村 | 新建香山村油茶种植基地40亩 | 48 | 48 | 0 | 1 | 78 | 273 | 0 | 12 | 48 | 受益农户满意度达90% | 通过新引入产业，提高群众收入
150 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 长春镇 | 油狮村 | 民达生态农业农场水产养殖 | 新建 | 油狮村 | 202403 | 202405 | 益阳市资阳区民达生态农业农场 | 水产养殖35亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 受益农户满意度达90% | 通过产业发展，促进附件农户就业，提高群众收入
151 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 油狮村 | 罗鼓村组至皇家湖抗旱渠硬化、抗旱井建设 | 新建 | 油狮村 | 202403 | 202405 | 油狮村 | 沟渠硬化700米、新建抗旱深井5口 | 40 | 40 | 0 | 1 | 60 | 260 | 1 | 18 | 50 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村2024年村级道路硬化 | 改建 | 紫薇村 | 202403 | 202405 | 紫薇村 | 紫薇村道路硬化及路基建设1000米、宽3.5米、厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 184 | 732 | 0 | 15 | 45 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
153 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村钟家坪组围子里沟渠清淤、硬化、改造里程 | 改建 | 紫薇村 | 202403 | 202405 | 紫薇村 | 钟家坪组围子里排渍沟渠清淤里程1200米、硬化、改造里程1200米 | 21.6 | 21.6 | 0 | 1 | 184 | 732 | 0 | 15 | 45 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 幸福村 | 阳家湾组至赵家仑组公路拓宽 | 改建 | 幸福村 | 202403 | 202405 | 幸福村 | 阳家湾组至赵家仑组公路拓宽1公里、拓宽1.5米、厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 67 | 129 | 1 | 28 | 98 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 幸福村 | 柳家村组至铜钱村组提质改造 | 改建 | 幸福村 | 202403 | 202405 | 幸福村 | 肖家村组至铜钱村组提质改造1公里、拓宽1.5米、厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 45 | 117 | 1 | 24 | 82 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
156 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 幸福村 | 黄虎村组、小塘村组沟渠建设、六个一打造 | 改建 | 幸福村 | 202403 | 202405 | 幸福村 | 黄虎村组、小塘村组沟渠建设、六个一打造 | 50 | 50 | 0 | 1 | 26 | 105 | 1 | 4 | 12 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
157 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 益阳杏仙养殖专业合作社过鹿坪养殖基地建设项目 | 新建 | 张家坝组 | 202403 | 202405 | 益阳市杏仙养殖专业合作社 | 1.建设一栋1600平方米的养鸡厂房；2.购买一套养殖4万只蛋鸡养鸡设备；3.购买4万只蛋鸡苗；4.购买饲料350吨。 | 416 | 50 | 366 | 1 | 650 | 2840 | 0 | 44 | 101 | 受益农户满意度达90% | 通过新产业引入，带动附近农户就业，脱贫户监测户享受产业分红
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 万家园产业路建设 | 新建 | 万家园组 | 202403 | 202405 | 过鹿坪村 | 修长800米，宽3.5米，厚0.2米水泥路，包含路基建设与硬化 | 36 | 30 | 6 | 1 | 80 | 320 | 0 | 26 | 48 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，使农产品输出更便利
159 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 长春镇 | 黄箭村、紫薇村、曙光村、过鹿坪村 | 长春镇2024年安置点公共服务 | 新建 | 黄箭村、紫薇村、曙光村、过鹿坪村 | 202401 | 202412 | 长春镇人民政府 | 聘请20名脱贫户公益性岗位 | 24 | 24 | 0 | 23 | 20 | 68 | 4 | 20 | 68 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善安置点群众生产生活条件；增加就业，提高安置点群众收入
160 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 凤形山村 | 中盛农业优质稻种植基地建设 | 新建 | 凤形山村 | 202403 | 202405 | 益阳市中盛现代农业科技有限公司 | 种植基地水沟硬化，采用空心预制板铺设。沟宽0.8米，高1.4米，长1079米。/ | 56.75 | 30 | 26.75 | 1 | 430 | 960 | 1 | 56 | 160 | 受益农户满意度达90% | 产业引入，带动附近农户务工就业，同时土地流转增加农户收入
161 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 长春镇 | 打伞树 | 中盛农业测土配肥扶贫车间配套存储仓库建设 | 新建 | 打伞树村 | 202403 | 202405 | 益阳市中盛现代农业科技有限公司 | 新建测土配肥扶贫车间配套存储仓库，宽8米，长38米，面积304平方米。 | 45.6 | 30 | 15.6 | 1 | 160 | 483 | 1 | 56 | 160 | 受益农户满意度达90% | 产业引入，带动附近农户务工就业，同时土地流转增加农户收入
162 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 紫薇村 | 香铺仑集镇人居环境改造 | 新建 | 紫薇村 | 202403 | 202405 | 长春镇人民政府 | 清运、清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理 | 15 | 15 | 0 | 3 | 130 | 410 | 0 | 31 | 117 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
163 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 曙光村 | 过鹿坪集镇人居环境改造 | 新建 | 曙光村 | 202403 | 202405 | 长春镇人民政府 | 清运、清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理 | 15 | 15 | 0 | 3 | 141 | 507 | 0 | 47 | 134 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
164 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 打伞树、官楼坪、香山村、李家坪村、油狮村、七鸭子村 | 益七公路沿线人居环境改造 | 新建 | 打伞树、官楼坪、香山村、李家坪村、油狮村、七鸭子村 | 202403 | 202405 | 长春镇人民政府 | 清运、清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理 | 19.5 | 19.5 | 0 | 6 | 175 | 710 | 1 | 60 | 171 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
165 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 李家坪村 | 智慧农业喷灌设施 | 新建 | 资阳区长春镇李家坪村 | 202403 | 202405 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 智慧农业喷灌设施面积二十亩 | 25 | 20 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 受益农户满意度达90% | 通过喷灌系统安置，提高产业质量和产量。
166 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 长春镇 | 李家坪村 | 柑橘种植扩建 | 新建 | 资阳区长春镇李家坪村 | 202403 | 202405 | 益阳市资阳区术希柑橘种植专业合作社 | 购买柑橘苗3000株X35元/株=105000元，化肥45000元共计150000元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 10 | 受益农户满意度达90% | 通过新产业引入，带动附近农户就业，脱贫户监测户享受产业分红
167 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用） | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区农村户厕改（新）建 | 改（新）建 | 资阳区 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 各乡镇 | 改（新）建农村户厕500个 | 105 | 105 | 0 | 10 | 500 | 约2500 | 2 | 约100 | 约300 | 受益农户满意度95%以上 | 通过项目实施，改善农户生活条件。
168 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用） | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区农村户厕问题整改 | 整改 | 资阳区 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 各乡镇 | 整改农村问题户厕2000个 | 100 | 100 | 0 | 88 | 2000 | 约8000 | 16 | 约400 | 约1600 | 受益农户满意度95%以上 | 通过项目实施，改善农户生活条件。
169 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年就业脱贫劳动力一次性交通补助 | 新建 | 资阳区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年全年约3681人就业一次性交通补助发放工作 | 102.24 | 102.24 | 0 | 99 | 3681户次 | 3681人 | 16 | 3681户次 | 3681人 | 受益户满意度达到100% | 鼓励脱贫人口外出务工，增加务工收入
170 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年就业帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 资阳区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年全年全区44家就业帮扶车间468人稳岗补贴发放工作 | 93.6 | 93.6 | 0 | 45 | 468户次 | 468人 | 8 | 468户次 | 468人 | 受益户满意度达到100% | 通过吸纳脱贫（监测）户人口就业带动农户增收
171 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年一季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年一季度约878户次小额信贷贴息资金补助 | 33.15 | 33.15 | 0 | 93 | 878户次 | 878户次 | 16 | 880户次 | 880户次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
172 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年二季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年二季度约878户次小额信贷贴息资金补助 | 33.15 | 33.15 | 0 | 93 | 878户次 | 878户次 | 16 | 880户次 | 880户次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
173 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年三季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年三季度约878户次小额信贷贴息资金补助 | 33.15 | 33.15 | 0 | 93 | 878户次 | 878户次 | 16 | 880户次 | 880户次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
174 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年四季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年四季度约878户次小额信贷贴息资金补助 | 33.15 | 33.15 | 0 | 93 | 878户次 | 878户次 | 16 | 880户次 | 880户次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
175 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 资阳区 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年全区25名乡村振兴致富带头人培训任务 | 18.48 | 18.48 | 0 | 21 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 受益户满意度达到100% | 加强乡 村振兴人才队伍建设，助力全面推进乡村振兴
176 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年春季雨露计划补助项目（含补发） | 新建 | 资阳区 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年全区550人次学生春季雨露计划补助发放（含补发）工作 | 82.5 | 82.5 | 0 | 99 | 550人次 | 550人次 | 16 | 550人次 | 550人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
177 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年秋季雨露计划补助项目（含补发） | 新建 | 资阳区 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 区乡村振兴局 | 完成2024年全区550人次学生秋季雨露计划补助发放（含补发）工作 | 82.5 | 82.5 | 0 | 99 | 550人次 | 550人次 | 16 | 550人次 | 550人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
178 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年项目管理费 | 新建 | 资阳区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 安排不超过资金总额1%的项目管理费，用于全区项目资金的管理 | 25 | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 提高全区项目管理水平 | 提高全区项目管理水平