益阳市资阳区司法局

2022年度社区矫正项目资金绩效自评报告

1. 项目概况

社区矫正工作是司法部门承担的一项重要工作，对于维护社会安全稳定有着重要意义。社区矫正是针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正的目的是为了通过政府、社会以及爱心人士的帮助，使矫正对象改正恶习，并帮助他们重新回归社会。完成2022年度社区矫正工作任务，使罪犯顺利回归社会，预防犯罪，维护社会稳定，确保不出事故。

二、绩效自评工作开展情况

（一）开展重点人员安全隐患排查工作共20余次，其中排查出重点社区

正对象18名，涉“七类”重点安置帮教对象39名，对排查出的重点对象要求司法所重点管控，逐一建档立册，完善帮教方案，确定帮教措施，建立帮教联系，做到重点人员底数清、情况明。

（二）与“云生活”购买“在矫通”260个、“矫务通”24个，运用监控预警、工作提醒、异常轨迹预警等功能，对社区矫正对象未完成教育、社区服务、未签到、越界等情况实现智能预测预警。

（三）2022年以来共发现违反信息化核查、未经请假私自外出、安装虚拟定位软件等违规行为40余次，对35人进行了训诫、警告处理，保持对违规行为“零容忍”的高压态势。

（四）近几年来我区社区矫正对象人数总体呈下降趋势，从2020年的299人到2021年的238人再到今年的201人，实现了“人防+技防”双管齐下，筑牢了社区矫正安全防线。

（五）对却有困难的社区矫正对象及其未成年子女进行开展节假日走访慰问，累计帮扶达68人次，不断加大帮扶覆盖面，激发社区矫正对象改造积极性，更好地促进监管安全稳定。

（六）积极对接人力资源和社会保障局，对有创业就业需求的社区矫正对象、安置帮教对象开展免费的职业技能培训，提供学习的平台和政策保障，帮助他们开阔工作思路，激发创业就业热情，增强他们适应社会的信息和能力，今年共有35名矫正对象参加并顺利结业。

三、综合评价结论

本项目自评得分99分(智慧矫正建设因新办公地点未按期搬迁腾空，加上疫情原因今年未能动工，明年加快进度完成搬迁工作）。自评结论优秀，达到预期绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

**1、项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年资阳区财政安排社区矫正项目资金38万元，资金到位率100%。

**2、项目资金实际使用情况分析**

截至2022年12月该项目资金支出19.62万元，结余18.38万（结余原因：智慧矫正建设因新办公地点未按期搬迁腾空，加上疫情原因今年未能动工，明年加快进度完成搬迁工作）。

**3、项目资金管理情况分析**

我单位资金全部进入财政预算一体化系统，严格按预算管理一体化 资金支付管理办法执行，资金支付全流程电子化管理，通过预算一体化系统办理业务，对项目资金做到了精准运用，精准管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

2022年全年能较好地完成项目任务。开展重点人员安全隐患排查工作共20余次，其中排查出重点社区矫正对象18名，涉“七类”重点安置帮教对象39名；与“云生活”购买“在矫通”260个、“矫务通”24个，运用监控预警、工作提醒、异常轨迹预警等功能，对社区矫正对象未完成教育、社区服务、未签到、越界等情况实现智能预测预警；对却有困难的社区矫正对象及其未成年子女进行开展节假日走访慰问，累计帮扶达68人次；今年共有35名矫正对象参加了免费的职业技能培训并顺利结业。

**（三）绩效指标完成情况分析**

数量指标共接受有关部门委托开展适用社区矫正调查评估278例，接收164名社区矫正对象，解除社区矫正对象202人，终止社区矫正4人，迁出矫正对象8人，安置帮教对象共计1351人，2022年智慧矫正一体化平台在全省均名列前茅。质量指标项目验收合格率100％；时效指标项目计划完成及时率100％；成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100％、年度资金预算执行率100％；社会效益指标有效维护了本辖区的安全稳定，特殊人员的健康回归。提高了城市居民和农村居民的居住环境；城市居民满意度95％；提高市民参与度95％。

五、存在的问题和改进措施

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在资阳区人民政府公众信息网站上进行公开公示，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

其他说明问题无。

附件：项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区矫正 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　益阳市资阳区司法局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 38 | 38 | 　19.62 | 10分 | 51.63% | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 38 | 38 | 　19.62 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成2022年度社区矫正工作任务。使罪犯顺利回归社会，预防犯罪，维护社会稳定，确保不出事故。加强社区矫正日常督察工作、做好针对服刑人员的教育帮教工作。 | 　2022年，共接受有关部门委托开展适用社区矫正调查评估278例，接收164名社区矫正对象，解除社区矫正对象202人，终止社区矫正4人，迁出矫正对象8人，安置帮教对象共计1351人，2022年智慧矫正一体化平台在全省均名列前茅。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.接收社区矫正对象 | 　164人 | 164人 | 　　　15 | 　　　15 | 　 |
| 2.解除社区矫正对象 | 　202人 | 202人 | 　 |
| 3.安置帮教对象 | 　1351人 | 1351人 | 　 |
| 质量指标 | 1.开展适用社区矫正调查评估 | 　270例  | 　278例 | 　　15　 | 　15　 | 　 |
| 2.筑牢社区矫正安全防线。 | 　达标 | 　达标 | 　 |
| 3.加强社区矫正人员法律法规讲解,提高法纪意识 | 　达标 | 　达标 | 　 |
| 时效指标 | 1.项目经费支出进度 | 　完成 | 　完成 | 　　10 | 　　10 | 　 |
| 2.社区矫正个案矫正率 | 　100% | 100% | 　 |
| 成本指标 | 1.社区矫正经费 | 38万元 | 19.62万元 | 10　 | 9 | 　智慧矫正建设因新办公地点未按期搬迁腾空，加上疫情原因今年未能动工。明年加快进度完成搬迁工作 |
| 2.财政资金足额到位率 | 　100% | 100% | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 1.社区矫正对象违纪率 | ≤1% | ≤1% | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 2.维护社会稳定，减少社区矫正对象再犯罪 | 　≤0.2% | 　≤0.2% | 　 |
| 社会效益指标 | 1.开展社区矫正工作，维护辖区和谐稳定 | 　达标 | 达标　 | 　　10 | 　　10 | 　 |
| 2.通过法律宣传、法治建设、法律援助增强人民的法律意识 | 　达标 | 　达标 | 　 |
| 生态效益指标 | 1.促进司法公正良性循环影响程度 | 　较高 | 　较高 | 　　10 | 　　10 | 　 |
| 2.管理社矫对象到位率 | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 1.维护当事人合法权益、维护法律正确实施率 | 　97% | 　98% | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 2.基层司法行政工作影响力 | 　提升 | 提升 | 　 |
| 满意度指标（10分） |

|  |
| --- |
|  |

服务对象满意度指标 | 1.法律援助工作满意率 | 　≥98% | 　≥98% | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 2.社区矫正对象满意率 | 　≥95% | 　≥96% | 　 |
| 总分 | 100分 | 99分 | 　 |

填表人： 周科先 填报日期：2023.4.25 联系电话：13873712365 单位负责人签字：