益阳市资阳区应急管理局

2023年度防汛抗旱项目资金

绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

2024 年 05 月 30 日

(此页为封面)

益阳市资阳区应急管理局

2023年度防汛抗旱项目资金绩效自评报告

一、项目概况

“防汛抗旱”项目是由区政府每年在区本级财政预算中予以安排，项目资金支出主要包括：拨付水利局、气象局、乡镇、购置专用设备物资等工作正常开展支出。

2023年我局防汛抗旱专项经费预算资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）资料收集与分析。收集专项经费项目相关的数据和资料，进行审核与分析。

（二）现场评价。财务人员对专项经费项目的绩效目标等资料进行查阅，对项目资金相关的支付凭证等资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程序进行了全面分析。

（三）综合评价。对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对专项经费项目进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

三、综合评价结论

通过对防汛抗旱项目的绩效评价，最终评定该项目综合得分为96分。

1、项目决策指标满分20分，综合得分20分。

2、项目管理指标满分10分，综合得分10分。

3、项目产出指标满分50分，综合得分50分。

4、项目效益指标满分20分，综合得分16分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。项目资金安排100万元，资金来自区财政以及上级项目资金，资金全部到位，到位率100%。

2、项目资金实际使用情况分析。截止2023年12月31日，项目共支出100万元，执行项目资金率100%，项目资金支出主要包括：拨付水利局、气象局、乡镇、购置专用设备物资等工作正常开展支出。

3、项目资金管理情况分析。制定了财务内部控制制度，严格执行政采云采购等相关程序，资金支付符合规定，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本项目很好的完成了制定的总体绩效目标，2023年，资阳区防汛抗旱工作持续稳定向好。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：项目成本节约情况，按相关规定再结合实际费用支出，严格控制成本费用。

2、效益指标完成情况分析：

（1）项目实施的可持续影响分析：提升了全区人民群众的防汛抗旱能力。

（2）项目实施的社会效益分析，提高了人民群众对于防汛抗旱知识的知晓率，实现了平安度汛，有效抗旱。

3、满意度指标完成情况分析：满意度达到90%以上。

五、存在的问题

绩效目标设定不够明确、具体，设置的可量化性绩效指标不多，定性指标可衡量程度不够。

六、改进措施

健全财政资金绩效评价管理机制。结合我局实际情况，创新评价机制，多学习和借鉴先进地方、先进单位经验，设计出更符合实际、更科学、更专业的指绩效标。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评报告拟在资阳区政府官网进行公开。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市资阳应急管理局

2024年5月29日

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 防汛抗旱项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、以保障防汛抗旱安全为主要目标； 2、实现平安度汛，有效抗旱； 3、保障全区人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 添置防汛抗旱物资设备 | 水泵30台、水带30捆、发电机6台等 | 水泵30台、水带30捆、发电机6台等 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 拨付水利局资金 | 50万元 | 50万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 拨付气象局资金 | 15万元 | 15万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 拨付乡镇资金 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 添置防汛抗旱物资设备验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年5月 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护全区社会正常秩序 | 平安度汛 | 平安度汛 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升防汛抗旱能力 | 提高全区防汛抗旱自救能力 | 全区防汛抗旱自救能力提高 | 10 | 8.00 | 全区防汛抗旱自救能力有待进一步加强。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉=98% | 〉=96% | 10 | 8.00 | 服务对象满意度有待提升。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |