## Sheet1
项目支出名称 | 安全生产专项整治三年行动
主管部门 | 益阳市资阳区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区应急管理局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以“打好安全生产翻身仗”工作为统揽，不断完善安全生产责任体系、深化七大行业领域专项整治、狠抓重大事故隐患排查整改、加强宣传教育培训演练。 夯实安全生产基础，严防各类事故发生，确保不发生较大及上安全事故 |  |  |  | 已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 联合整治行动次数 | ≥5次 | ≥5次 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | ≥3次 | ≥3次 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开专题会议次数 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 隐患排查整改率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2023年年底 | 2024年年初 | 10 | 7.00 | 因工作已开展而预算指标下达较晚，未能及时支付，预算执行率有待提高。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会安全意识 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 夯实安全生产基础，持续提升本质安全 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产技术服务费 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.00