## Sheet1
项目支出名称 | 应急处突
主管部门 | 益阳市资阳区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区应急管理局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 2.9 | 2.9 | 2.9
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 处理突发事件，做好服务保障。 确保安全生产形式稳定向好。 |  |  |  | 已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 处理应急事件率 | 100% | 100% | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 应急事件解决率 | 》=90% | 》=90% | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用完成时间 | 2023年年底 | 2024年年初 | 15 | 12.00 | 预算指标下达较晚，未能及时支付，预算执行率有待提高。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形势 | 稳定向好 | 稳定向好 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效解决问题 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 》=90% | 》=90% | 15 | 15.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费 | 2.9万 | 2.9万 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.00