益阳市资阳区2023年度本级项目

绩效自评报告

- 益阳市资阳区疾病预防控制中心

- 2024年3月14日

- 绩效目标分解下达情况

- 目标1： 完成上级主管部门及区委区政府下达的各项工作任务。

- 目标2: 专项经费安排使用明确、专项专用、做好专项资金绩效管理，按时按量完成各项绩效指标。

- 目标3：保障本年度辖区内学校不发生结核病的校内传播，完成从业人员的健康体检及《健康证》发放，规范体检流程，严格化验操作，确保体检质量，加强应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系。开展免疫规划专项宣传活动。提高群众对预防接种知识认知。

- 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 2023年我中心收到本级项目资金120万元：其中从业人员健康体检30万元，卫生应急储备物资经费50万元。免疫规划5万元，新生结核病筛查36万元。截止2023年12月31日项目经费已执行指标120万元。执行力100%。

- 资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

- 资金管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用，按项目方案执行，合理分配资金。履行"三重一大"议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。加强资金管理，规范会计核算，对各项目资金进行独立核算，专款专用。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行，无支依据不合规、虚列项目支出的情况，无留、挤占、挪用项目资金情况，无超标'

- 总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

- 全年开展结核病防治、免疫规划、卫生应急储备物资、从业人员的健康体检等工作，有效控制疾病流行，项目绩效总目标和阶段性工作目标均已完成。

- 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

- 1、数量指标：筛查辖区学校数139个。筛查辖区学校秋学期入学新生12100名，治疗及肺结核患者规范管理98.69%、规则服药率97.26%，“三小”门店体检人数≥9200人次，“三小”门店发证数量≥9200本。3类15种，突发公共卫生事件模拟演练，1次，传染病控制类应急物品储备种类58种，突发公共卫生事件应急预案。

- 2、质量指标：体检满意度98%，发证率99%，肺结核登记的区覆盖率100%。传染病应急参训人员培训率≥95%。突发公共卫生事件应急预案体系完整率100%。突发公共卫生事件模拟演练指数90%。

- 3、时效指标：结核病防治项目完成时间指标，2023年9月份完成，肺结核项目完成时间指标，2023年底完成；免疫规划、卫生应急储备物资、从业人员的健康体检等工作，2023年底完成。

- 4、社会效益指标：通过加强疾病的宣传，提高群众防病知识，居民健康水平不断提高；及时处置重大传染病疫情，公共卫生均等化水平不断提高。

- 5、服务对象满意度指标：服务对象满意度达≥95％以上。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 重大传染病防治项目实施未偏离绩效目标，因资金问题致项目开展进度缓慢，下一步将加快项目进度，加快资金支付。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果在政务网公开

- 五、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

- 六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表