资阳区2023年度入学新生结核病筛查项目工作地方政府专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023年，为进一步加强我区学校结核病防控工作，保障师生身心健康，根据相关法律法规要求及省、市两级业务主管部门相关文件精神,于2023年9月19日至10月20日,对区属及驻区各级各类学校、托幼机构秋学期入学新生进行了肺结核筛查工作。

（二）项目实施及管理情况。

1.区结核病防治领导小组结合我区实际情况,制定了《资阳区入学新生肺结核筛查工作实施方案》,并以文件形式下发各参与单位(益资结防办发〔2023〕8号)。

2.区疾控中心于9月2日组织各参与单位负责人召开了筛查工作部署暨业务培训大会,会上明确了工作目标、职责、程序、督导管理、结果处置及注意事项，并对具体实施步骤、技术要领进行了重点讲解,有效促进了工作的有序开展。

- （三）项目资金情况。

2023年资阳区政府入学新生结核病筛查项目资金36万元已全额拨付到位，项目资金支出总额36万元，不存在闲置沉淀浪费现象。

- 项目工作开展情况

1.筛查前期宣传发动。活动期间,共制作宣传栏120期次,印制发放宣传单13000份、家长告知书13000份,使广大师生和家长知晓了本次筛查的重要意义,为项目的顺利实施提供了良好的工作环境。

2.筛查时间。9月19日至10月20日,合理统筹安排,分层分批逐一开展筛查。

3.筛查数据

①应筛查学校（托幼机构）146所,实际筛查146所,筛查率100％。

②应筛查学生12095人,实际筛查学生12084人,筛查率99.9％。

③筛查检出单纯EC阳性学生57人,检出率0.47%。

④筛查出肺结核（涂阳）病例1例。

4.结果处置

区疾控中心负责将筛查结果异常的学生信息,以告知书形式通知校方,要求其督促学生前往定点医疗机构进一步完善检查,并做好追踪、管理工作。对筛查出的肺结核（涂阳）病例要求其休学住院治疗，待治愈后凭定点医院开具的复学证明方可入学。

- 项目工作取得的成绩及存在的问题

筛查工作经统筹安排和周密部署,圆满结束。筛查期间,区卫健委和区教育局相关领导多次进行现场督导，对工作人员规范操作、热情服务的工作态度给予了高度评价。

- 通过此次筛查也反映出卫健系统与教育系统存在工作协调方面不一致的问题，在以后的工作中一定要加强这方面的配合。

益阳市资阳区疾病预防控制中心

2024年5月14日