2023年资阳区农机购置补贴支出绩效自评报告

- 项目概况

- 项目单位基本情况

- 资阳区位于湘中偏北、资江尾闾，素有“鱼米之乡”之称，是一个以农业生产为主的市辖区，区位优越，交通便捷，土地肥沃，资源丰富，是全省62个产粮大县之一，曾多次荣获“全省粮食生产先进县”和“全省粮食生产标兵县”称号，是“环洞庭湖国家优质农产品生产基地”。全区辖6个乡镇1个经开区，农业生产以种植水稻为主，常年粮食播种面积64万亩以上，是国家重要的商品粮生产基地之一。

（二）项目基本情况简介

根据《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央农机购置与应用补贴资金的通知》湘财预【2022】284号、《湖南省财政厅关于下达2023年中央农机购置与应用补贴资金的通知》湘财预【2023】151号文件的要求，该项目为认真落实中央和省委省政府“三农”工作部署要求，大力推动我区农业机械向全程全面高质高效转型升级，助力打造智慧智能农机产业链发展高地，有效支撑粮食安全、重要农产品供给和农民增收，促进农业高质量发展。2021-2023年将粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。将育秧、烘干、标准化猪舍、畜禽粪污资源化利用等方面成套设施装备纳入农机新产品补贴试点范围，加快推广应用步伐。2023年我区年初农机购置补贴专项资金16万元，用于农机具购置和农机报废更新补贴。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 本项目支付我区农机购置补贴专项资金16万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象

- （二）项目资金实际使用情况分析

- 支付专项资金16万元用于我区农机购置补贴和农机报废更新补贴工作的实施。2023年已支付农机购置补贴资金和农机报废更新补贴资金16万元，项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了显著效益。

（三）项目资金管理情况分析

- 项目资金由区农机事物中心根据省厅有关文件向区财政局进行申请，经财政局有关负责人及农财股同意登记并拔付到区农机事物中心账上，区农机事物中心实行专人管理，专项资金账户，专款专用。没有违规和违法情况。项目资金使用严格遵守财务管理制度、项目资金使用管理制度，按照我中心财务会审联签及审批制度，对项目资金的使用进行监督，做到公开运行。

- 项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

区农机事务中心按照《农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》等要求，对补贴相关申请资料进行形式审核，对补贴机具进行核验，其中牌证管理机具凭牌证免于现场实物核验。区农业机械购置补贴工作领导小组办公室牵头组织相关单位组成的核查小组对每批次结算机具的15％进行抽查复核，合格率要求达到100％。乡镇（园区）在收到购机者补贴申请后，应于2个工作日内做出是否受理的决定。对因资料不齐全等原因无法受理的，应注明原因，并按原渠道退回申请；对符合条件可以受理的，应于13个工作日内（不含公示时间）完成相关核验工作,并在农机购置补贴信息公开专栏实时公布补贴申请信息，公示时间为5个工作日。区农机事务中心和区财政局要严格执行办理补贴申请具体时限，加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作。 强化机具核实，切实做到见人、见机、见票、查参数。加强补贴软件系统管理，确保系统安全、稳定、高效运行。积极探索补贴申请、核验、兑付全流程线上办理“三合一”新模式，推进农机购置补贴实施与监管信息化技术集成应用。2023年在上级主管部门和领导小组正确领导下，农机购置补贴工作开展顺利、成效显著。

- 项目管理情况分析

1、领导重视

我区对项目实施工作重视，多次开会研究。在接到省财政厅资金下达文件后，就对项目实施进行专题讨论，并要求及时把资金拨到项目实施单位。

2、职责明确

成立由区人民政府分管副区长任组长，政府办联系工作的副主任、农机事务中心主任、财政局局长任副组长，区农机事务中心、区财政局及乡镇（园区）分管领导为成员的农业机械购置补贴工作领导小组，负责购置补贴政策落实的组织领导和重大事项决策。领导小组下设办公室，由区农机事务中心主任兼任办公室主任，办公地点设区农机事务中心。各乡镇（园区），均应成立相应工作机构，切实加强组织领导认真落实购机补贴政策。建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，切实加强组织协调， 密切沟通配合，健全完善风险防控工作制度和内部控制规程，明确职责分工，形成工作合力。

- 项目绩效情况

通过绩效评价，核实2023年度我中心财务专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

- 产出指标完成情况分析：

- （1）数量指标

通过实施补贴受益农户、补贴机具，已发放补贴资金16万元，粮食生产全程机械化水平得到进一步提高。

- 质量指标

2023年我区农作物耕种收综合机械化率达到77.25%及以上。

- 时效指标

- 全区已完成农业机械购置和农机报废更新补贴资金16万元 ，核实工作完成，予以全部兑付年度内资金兑付率100%。

- 效益指标完成情况分析：

- 社会效益

- 充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。资金使用无重大违规违纪问题。

（2）可持续影响

通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步。

- 满意度指标完成情况分析。

减轻农民购买农机的负担，群众满意度高。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划。

2023年继续充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

通过此项目的实施，进一步调动了农民购机积极性，加快农机化发展方式转变，推进农业机械化发展进程，促进农业综合生产能力提高。全区农机装备水平、作业水平、管理和服务水平得到了显著提升。在农机购置补贴政策的带动下，农机装备实现量质提升，农机社会化服务组织得到快速发展。农机作业服务领域不断拓展，由耕种收向产前、产中、产后全程机械化延伸。农机服务组织的发展，为粮食丰产、农民增收、农村劳动力转移提供了保障。

1、全力搞好机械化生产技术服务工作。在春耕农业生产中，我们强化服务，加强组织领导，精心组织协调，充分发挥了农机服务农业生产的作用。在农忙时节，我中心组织农机技术人员深入到村户、田间地头，为农机户提供技术支持，确保农机具以良好的技术状态投入到农业生产中去 。

2、抓好新技术新机具的推广示范。结合我区地形、地块实际，以及现有水稻生产机械的现状，主要推广高速插秧机、高速抛秧机、粮食烘干机、植保机械等，进一步提高了我区水稻生产全程机械化水平。将育秧、烘干、标准化猪舍、畜禽粪污资源化利用等方面成套设施装备纳入农机新产品推广范围，加快推广应用步伐。

3、加大工作力度，全力抓好农机购置补贴工作。农机购置补贴工作政策性强、操作严格、涉及面广，我中心多措并举，规范有序，提高购机补贴工作力度。强化机具核实，切实做到见人、见机、见票、查参数。加强补贴软件系统管理，确保系统安全、稳定、高效运行。积极探索补贴申请、核验、兑付全流程线上办理“三合一”新模式，推进农机购置补贴实施与监管信息化技术集成应用。

资阳区农机事务中心

2024年05月