附件5

2023年度村镇建设事务中心部门

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年  5 月 27  日

一、部门概况

（一）简要介绍2023年度重点工作计划

加快推进乡镇“六个一”工程建设，提质增效城乡污水治理，加强农村住房建设管理，稳步实施农村危房改造，承担资阳区住建领域立项争资工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范

2023年度，年度资金执行174.79万元，圆满完成年度总体目标，以推进新型城镇化为主线，重点抓好乡镇“六个一”工程建设、城乡污水治理、农村住房建设管理、农村危房改造、立项争资等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，基本支出174.79万元。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、部门整体支出绩效情况

2023年，资阳区村镇建设事务中心以推进新型城镇化为主线，重点抓好乡镇“六个一”工程建设、城乡污水治理、农村住房建设管理、农村危房改造、立项争资等工作。在益阳市2023年度真抓实干督查激励考评中，资阳区被评为新型城镇化建设成效明显的区县（全市第二名）。

【乡镇“六个一”工程建设加快推进】 为着力解决乡镇在教育、文化、医疗、交通、养老、生活六个方面的短板弱项问题，资阳区从2022年起连续三年在乡镇实施“六个一”工程建设，其中2022年在迎风桥镇、新桥河镇实施，2023年在茈湖口镇、张家塞乡实施，2024年在长春镇、沙头镇实施。2023年乡镇“六个一”工程建设情况如下：

一是完成迎风桥镇、新桥河镇2022年结转项目。完成了迎风桥镇左家仑小学提质改造、迎风桥村智慧停车场建设、左家仑村国基文化广场建设；完成了资阳区第二人民医院建设的立项审批、施工图设计等前期工作。

二是完成茈湖口镇、张家塞乡2023年计划项目。完成了资阳区第三人民医院建设、茈湖口镇五星小学维修改造、张家塞乡中学改扩建；完成了张家塞乡客运中心建设一期工程、张家塞乡党员活动中心主体工程、张家塞乡敬老院改扩建主体工程、张家塞乡农贸市场建设基础工程；启动了茈湖口镇文化活动中心建设、茈湖口镇农贸市场改扩建、茈湖口镇汽车站改扩建；完成了茈湖口镇敬老院改扩建的选址、可研、设计工作。

省政府办公厅内刊《调查与研究》2023年第20期，专题刊发了资阳区“实施六个一工程，提质升级乡镇公共服务设施”的经验做法。2023年8月、12月《益阳日报》先后两次对“资阳区立足群众需求，整合各类资源补齐民生短板，以乡镇六个一工程为抓手推进新型城镇化建设”进行专题报道。

【城乡污水治理提质增效】 一是抓建设。投资3567万元完成食品加工园片区排水管网建设，铺设污水管道4576米、雨水管道2919米，实现雨污分流。投资215万元完成新桥河镇新桥山村污水处理站建设，铺设污水管网0.5千米，新增污水处理能力60吨/日，完成污染防治攻坚战“夏季攻势”任务。截止2023年，累计建成乡镇生活污水处理站48个，铺设污水管网83.81千米，污水处理能力5175吨/日。二是抓运维。加强对乡镇污水处理设施的日常巡查，发现问题及时组织乡镇和湖南凯清环保科技有限公司进行处理。2023年委托第三方机构对33个污水处理站的水质进行抽检，检测结果均达到国家标准。完成2022年省人大执法检查反馈“乡镇污水处理设施建设、运维问题”整改销号。三是强整治。牵头深化白马山渠等城市水体整治，完成接城堤渠破裂污水管网修复、白马山渠清淤、周边企业偷排乱排整治、上游农业面源污染治理、金花湖东路排水管网错接混接整改，启动南丰安置点污水处理站、天心湖污水提升泵站、山渠路截污工程建设、青龙路排水管网改造、老旧小区雨污分流。

【农村住房建设管理得到加强】 一是完成28名乡村建设工匠培训，2018年以来累计培训乡村建设工匠587人次。二是启动编制《资阳区农村住宅示范图集》。三是督促指导乡镇规范村民建房审批，落实“六到场”制度，及时在管理平台录入信息，建立新建住房“一户一册”台账，加强建前、建中、建后全过程监管，确保农房建设合法合规和质量安全。2023年各乡镇审批村民建房229栋，其中竣工验收89栋，在建51栋。四是开展新建农房质量安全抽查。2023年新建农房140栋，会同区质安监站抽查48栋，占比34%。五是创新农村建房“一件事一次办”管理模式，破解农村建房“审批环节多、流转慢、时间长、监管难度大”等难题，为打通农村建房“最后一公里”、提升基层政务服务质效提供了“资阳经验”。《湖南省情要报》刊发资阳区《以新模式破解农村建房安全老问题》的调查报告，毛伟明省长于2023年1月作出明确批示。2023年11月《农民日报》、12月《人民日报》先后对“资阳区农村建房改革的新探索”“资阳区深入开展农村建房一件事一次办”进行了专题报道。

【农村危房改造稳步实施】 制定印发《资阳区2023－2025年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作方案》，确保农村危改规范有序实施。一是抓好资格认定。认真进行数据对比，精准核实人员身份，严格进行房屋安全性鉴定。二是抓好流程规范。把好村级评议关、联合审批关、三级公示关，认真开展质量安全检查和竣工验收，确保危改公正公平和房屋质量安全。三是抓好信息录入。将重点对象的住房安全保障信息及时录入管理平台。四是抓好资金拨付。严格执行《资阳区财政惠民惠农补贴“一卡通”资金发放管理制度》，按新建与维修两个类别实行差异化补助。2023年完成农村危房改造101户，发放补助资金216.46万元。

【立项争资工作成效明显】 承担资阳区住建领域立项争资工作，2023年包装、申报项目31个，项目总投资12.3亿元，申报资金6.58亿元，到位资金14145.16万元，其中中央资金4931.46万元，市级资金2413.7万元，专项债券资金6800万元。

四、总体评价和自评得分情况

根据益阳市资阳区财政局关于开展区级财政重点绩效评价工作的通知进行了2023年度村镇建设事务中心部门整体支出绩效自评，自评工作从产出指标、效益指标、预算执行率、满意度、成本指标五个方面展开自评，本单位立项争资完成率、农村危房改造率、城乡污水治理完成率、群众满意率等方面自评得分为满分。

五、存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。

2. 乡镇污水处理站运行不稳定，导致城乡污水治理完成率略有欠缺，“六个一”工程建设推进较为缓慢。

六、下一步改进措施

1、完善管理制度，加强资产管理。进一步完善财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行“一支笔”审批和财务公开。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保帐帐、帐实相符。

2、加快前期手续办理，加快工程进度，加强调度，加大筹资力度，更好地推进新型城镇化建设。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

（一）存在的绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开广泛接受群众监督。