## Sheet1
项目支出名称 | 年初-资阳区全区档案事业发展工作经费专项
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共益阳市资阳区委办公室
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全区档案数字化前期准备工作；完成全区各部门单位三十年档案整理、移交工作；做好全区档案事业管理系统运行维护；对全区各部门单位档案工作进行督查 |  |  |  | 除部分单位历史档案缺失，无法完成三十年档案整理工作外，其余目标均已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区档案数字化前期准备工作 | 完成设备采购，场地建设、公司聘请等准备工作 | 已完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成对全区69家部门单位三十年档案整理督导 | 69家 | 69家 | 10 | 9.00 | 部门单位历史档案存在缺失
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织专题培训、督导全区69家部门单位数字化建设工作 | 69家 | 69家 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作任务如期完成、各项工作达标率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 绩效目标完成及时率 | 100% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 在有限公共财政拨款前题下，完成部门相应职能工作，硬件提质，优化资产配置 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案事业发展、档案为机关和群众服务对建设和谐资阳、社会稳定、化解矛盾纠纷等所起的调整平台作用 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保持局、馆大楼环境整洁、生态良好、方便他人查阅档案 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案移交和征集入库正常，档案存管安全、完整，符合国家综合档案馆相关标准。档案事务等可持续发展，助力全区社会和经济全面发展。 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案接收、查阅、利用服务对象的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算执行，资金到位率 | 100% | 100%
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 99.00