## Sheet1
项目支出名称 | 年初-区委审计委员会工作经费
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区审计局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 2.88 | 2.88 | 2.88
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以提高财政管理绩效为目标，持续深化预算执行审计 |  |  |  | 已完成区本级、区林业局、区司法局、区退役军人事务局、区自然资源局等5个单位的2022年度预算执行审计；市审计局授权实施的桃江县2023年乡村振兴专项审计调查；区退役军人事务局、张家塞乡主要领导干部的任期经济责任审计；省审计厅授权实施的区法院和区检察院省级财物统管改革落实情况专项审计；益阳市大码头街道办事处2020-2021年度财政财务收支情况审计项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成上级下达的审计目标任务 | ≥85% | 70% | 15 | 10.00 | 部分项目跨年完成。措施：根据项目进度合理安排审计时间
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 审计质量控制 | 合格 | 合格 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成及审计报告出具及时性 | 在项目要求时间完成 | 在项目要求时间完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过审计查出违规资金和对审计发现问题的整改，直接促进财政增收节支，挽回损失 | 达到 | 达到 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府资金使用效益和行政运行效率 | 达到 | 达到 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本级财政资金执行的规范监督 | 达到 | 达到 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤2.88万元 | 2.88万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 95.00