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根据湖南省农业农村厅办公室《关于做好2026年中央资金畜牧业生产发展项目实施工作的通知》要求，为进一步加快生猪品种改良，推动生猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，增加生猪养殖效益，结合我区实际，特制定本实施方案。
一、实施内容
（一）实施范围
2026年省下达我区生猪良种补助资金80万元，按照每头能繁母猪每年配种2胎，使用4剂精液，每剂精液补助20元标准，全区需完成1万头能繁母猪良种补助任务。
（二）补助对象
对本区域内购买使用良种猪精液开展人工授精的中小养殖场（户）给予适当补助，种猪场和自有种公猪站的规模场不纳入补助范围。
（三）补助品种
列入《国家畜禽遗传资源目录》的生猪地方品种、培育品种和引入品种。
（四）补助标准
良种公猪精液产品补助，按照每头能繁母猪每年配种2胎，使用4剂精液，每剂精液补助20元，每年补助测算标准80元。
（五）补助方式
经区畜牧水产事务中心招标采购后，确定纳入生猪良种补助项目实施范围内的供精单位。供精单位按要求向母猪养殖场（户）提供良种精液，区畜牧水产事务中心会同区财政部门定期根据核定配种情况向供精单位结算拨付补助资金。
三、实施条件
（一）供精单位要求
供精单位须取得《种畜禽生产经营许可证》和《动物防疫条件合格证》，符合《湖南省种公猪站建设技术规范（试行）》标准，主要岗位技术人员通过培训考核合格。
（二）精液产品要求
精液产品外包装要符合国家应加贴良种补助专用标签的要求，注明种公猪品种、耳号、精液生产日期、保质期以及病原检测结果等内容。供精单位应每日开展自行检测，并定期送样品至第三方检测机构进行检测，检测结果应符合《种猪常温精液》标准(GB 23238-2021)要求。
四、实施要求
（一）责任主体
区畜牧水产事务中心按要求编制生猪良种补助项目实施方案，负责项目的组织实施和技术指导，年底前完成各项任务指标。
（二）招标与公示
区畜牧水产事务中心会同有关部门，通过招标方式确定供精单位、精液价格、配种范围、人工授精收费等内容及标准，与中标单位签订项目合同，并将合同、中标情况表等资料（纸质及电子稿）报省畜牧水产事务中心畜牧业发展部备案。可跨县域开展供精单位招标，精液产品招标价格须比市场价低20元/剂以上。实施时间自资金下达之日起计算，年度内完成全部任务，并及时公示项目实施情况。
（三）供精单位管理
供精单位实行挂牌管理，建立项目公示栏，公布财政补助标准、精液价格、人工授精服务收费内容及标准、服务承诺及联系方式等，按照招标确定的价格向养殖场（户）提供优质精液，并按要求建立台账，如实填写养殖场（户）名称、提供精液及人工授精的母猪数量、养殖场（户）代表的签字、盖章（手印）等。
（四）规范资金结算
区畜牧水产事务中心应定期会同财政部门核定配种情况、供精单位提供的台账等相关凭证后进行结算拨付补助资金。核定结算原则上一年不少于两次，利用信息化手段按月度或季度核算发放资金。
（五）加强项目管理
区畜牧水产事务中心会同财政部门加强日常监管，开展项目验收和绩效评价，及时将项目实施情况、绩效评价情况、工作总结报送市级。按要求在湖南省农业农村厅资金项目监管平台上传项目实施方案，及时填写资金支出、项目实施总结、绩效评价等内容，并于每月30日前在农业农村部转移支付管理平台填报资金支出情况和任务完成进度。
（六）强化宣传指导
区畜牧水产事务中心将通过微信群、培训会等多种渠道向广大生猪养殖场（户）宣传实施生猪良种补助的目的和意义、补助范围、补助标准、收费标准和申请程序等。适时公示享受良种补助项目政策的受益养殖场（户）及其母猪配种情况，让广大养殖场(户)知情、受益，切实发挥生猪良种补助项目政策作用。
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